Приложение№2

к Договору №________________

от «       »                        2026 года

Техническая спецификация к договору о закупке СМР объекта «Обустройство объектов месторождения Центральный Урихтау, расположенного в Мугалжарском районе, Актюбинской области.

ПК-2 «Строительство цеха первичной подготовки нефти и газа» и

ПК-10 Строительство противорадиационного укрытия.

| №№ | Перечень основных требований | Содержание исходных данных и требований по строительству |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расположение объекта | Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Центральный Урихтау |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство. Промышленный (уровень ответственности объекта строительства первый -повышенный). |
| 3 | Основание | Годовой план закупок товаров, работ и услуг ТОО «Урихтау Оперейтинг» на 2026 год. |
| 4 | Состав объекта/работ: | Согласно рабочему проекту №1014192/2024/1-01 «Обустройство объектов месторождения Центральный Урихтау, расположенного в Мугалжарском районе, Актюбинской области. ПК-2 Строительство цеха первичной подготовки нефти и газа» и ПК-10 Строительство противорадиационного укрытия, положительное заключение госэкспертизы № 04–0335/25 от 30.12.2025 г. и настоящей технической спецификации. - Площадка сепаратора С-1,2,3; - Площадка дренажной емкости ЕП-1,2,3 и погружных насосов Нп-1,2; - Площадка печей подогрева нефти П-1,2; - Площадка с навесом шкафа управления подогревателя П-1,2; - Площадка БДР-1,2; - Площадка резервуарного парка Р-1,2; - Площадка блочной насосной станции Н-1/1, 1/2; - Аппаратурный блок насоса; - Площадка дренажной емкости ЕП-5 и погружного насоса Нп-5; - Площадка факельного сепаратора высокого ФС-1, низкого давления ФС-2 и дренажной емкости ЕП-4 с погружным насосом Нп-4; - Площадка БЗР, ШУФ, ББП; - Площадка установки факельной совмещенной УФС-1; - ПТ; - Операторная; - БКТПН; - Площадка ресивера азота В-3; - Площадка ресивера воздуха В-4. - ПРУ (противорадиационное укрытие) |
| 5 | Основные требования по технологии производства. | Согласно Проектной документации и требованиям нормативов, действующих на территории Республики Казахстан (далее – РК): - Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Строительных норм и правил (далее – СНиП); - Ведомственных строительных норм (далее – ВСН); - Правил устройств электроустановок (далее – ПУЭ); - Правил технической эксплуатации (далее – ПТЭ); - Правил техники безопасности (далее – ПТБ); - Требования промышленной безопасности; - Правил пожарной безопасности. |
| 6 | Требования и обязанности Подрядчика. | 6.1.1Выполнить строительно-монтажные работы, предусмотренные в соответствии с проектом «Обустройство объектов месторождения Центральный Урихтау, расположенного в Мугалжарском районе, Актюбинской области. ПК-2 «Строительство цеха первичной подготовки нефти и газа» и ПК-10 «Строительство противорадиационного укрытия» и условиями Договора. После завершения СМР, предварительно согласовав с Заказчиком сроки начала пусконаладочных работ, провести пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию. Программу пусконаладочных работ разработать и согласовать с Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. Вышеуказанные работы должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения Работ (разработанный Подрядчиком), утверждённым Заказчиком, со сроком окончания Работ согласно графику строительства работ. 6.1.2 Сдать объект Заказчику в установленный Договором срок в состоянии, обеспечивающем его проектные параметры. 6.1.3 В обязательном порядке в течение 5 календарных дней с момента обнаружения, предварительно согласовать с Заказчиком в письменном виде любые изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работ до начала их осуществления Оборудование, предназначенное для строительства, выбирается в соответствии с климатическими и сейсмическими условиями и требованиями взрыва/пожаробезопасности, характеристикой углеводородов, материалов и технологических процессов и обеспечивает прочность, герметичность, коррозионную стойкость, безопасную эксплуатацию и ликвидацию аварийных ситуаций и письменно согласовывается с Заказчиком на соответствие с проектной документацией 6.1.4 Производить входной контроль перед монтажом строительных материалов и оборудования с представителями Заказчика и представителя от технадзора 6.1.5 Производить необходимые испытания оборудования в присутствии представителя Заказчика с составлением протоколов, актов испытаний (согласно СП РК 3.05–103–2014 или РДС РК 1.03-05-2011). 6.1.6 Использовать при СМР соответствующие поверенные приспособления, приборы и др. оборудования и механизмы. 6.1.7 Электромонтажные работы производить согласно ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, СНиП и требований Промышленной безопасности и ППБ. 6.1.8 Строительные работы производить в соответствии со СНиП, действующими на территории РК, а также в соответствии с Проектной документацией, предоставленной Заказчиком. 6.1.9 За 5 календарных дней до начала работ письменно информировать владельцев объектов, коммуникаций и др. о времени начала проведения работ, с согласованием проведения соответствующих работ. Подрядчик самостоятельно получает все разрешения и согласования у собственников, для производства строительно-монтажных работ. 6.1.10 Своевременно оформлять исполнительно-техническую документацию в 3-х экземплярах (один экземпляр для Подрядчика, один - для инженера по техническому надзору, находящегося непосредственно на строительном участке, один - для Заказчика), согласно правилам и нормам РК. Копию бумажную исполнительно-технической документации и сканированную версию в электронном виде предоставлять в офис Заказчика и на эл. адрес курируемого подразделения. 6.1.11 Нести все материальные и иные затраты по приемке построенного Объекта в эксплуатацию; 6.1.12 За 10 календарных дней до монтажа оборудования предоставить Заказчику техническую документацию на применяемое в строительстве объекта материалы и оборудования (паспорта, сертификаты, конструкторские чертежи и схемы, упаковочные листы, разрешение на применение на территории РК). Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям, указанным в проекте на строительство объекта. При производстве работ иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на момент проведения работ материалы. 6.1.13 Выполнять все инженерно-геодезические работы инструментами имеющие действующие сертификаты о поверке, необходимые для производства строительно-монтажных работ. 6.1.14 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора разработать и предоставить на согласование на бумажном и электронном носителе Заказчику Проект. Производства Работ (далее - ППР) согласно СН РК 1.03–00–2022. Работы производить в соответствии с ППР, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. 6.1.15 После проведения пуско-наладочных работ, в установленном порядке произвести пуск объекта в эксплуатацию с участием представителей Заказчика, авторского надзора, технадзора. 6.1.16 Обеспечивает представителей Заказчика и Технического надзора, осуществляющих контроль над выполнением работ рабочим местом на строительной площадке, с обогревом, кондиционером, телефонной связью и интернет. 6.1.17 Выполнять иные обязанности в соответствие с Договором и законодательством РК. 6.1.18 До 5-го числа каждого месяца предоставляет Заказчику подробный перечень работ на следующий месяц. 6.1.19 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора должен предоставить сметный расчет стоимости строительства, пуско-наладочных работ, в обязательном порядке включающий все затраты для сдачи Объекта в эксплуатацию на условиях «под ключ», в том числе включая строительно-монтажные работы, подключение всех коммуникации (вода, канализация, электричество, отопление и др.), специализированные и вспомогательные работы, оборудование, материалы, запасные части, мобилизацию, демобилизацию, аттестацию оборудования в государственных органах РК, работы не указанные в Технической спецификации, но предусмотренные в Проектной документации, а также непредвиденные расходы (на выполнение возможных дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и Технической спецификации, но необходимых для полного завершения строительства предусмотренных объектов). А также расчет ведомости договорной цены (расчет ведомости договорной цены при подписании Договора за подписью первого руководителя или уполномоченного им лица по доверенности и печатью, а также в форматах файлов MS Word или MS Excel). 6.1.20 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора, предоставить на утверждение Заказчику График выполнения Работ. При этом в данном графике срок мобилизации персонала, оборудования для ведения строительно-монтажных работ и специальной техники не должен превышать 10 календарных дней с даты подписания Договора. Строительно-монтажные работы на всех подобъектах должны начаться одновременно, после завершения мобилизации в течение одного дня. 6.1.21 Иметь в собственности или в аренде, согласно проектной документации, в исправном состоянии специальную технику, соответствующую техническим характеристикам в необходимом количестве, для надлежащего выполнения работ. 6.1.22 Подрядчик за свой счет обеспечивает оборудование, расходные материалы, подключение всех коммуникации для выполнения пуско-наладочных работ без увеличения стоимости заключенного Договора. |
| 6.2. | Контроль качества выполняемых работ, выполняемых Подрядчиком | 6.2.1 Иметь в собственности и, или на праве аренды сертифицированные лаборатории для контроля качества выполняемых работ и материалов или привлечь к данным работам специализированную организацию, в том числе для проведения дефектоскопии сварочных стыков. 6.2.2 Разработать и согласовать технологическую карту сварочных работ в соответствии с применяемыми металлами в ПСД до начала проведения СМР. 6.2.3 Своевременно предоставлять соответствующую информацию по запросу представителей технадзора. |
| 6.3. | Испытание смонтированного Подрядчиком оборудования и сетей | 6.3.1 Произвести индивидуальные испытания подобъектов согласно программе пусконаладочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами РК с предоставлением протоколов замеров и актов испытаний, предварительно согласовав с Заказчиком сроки начала испытаний. 6.3.2 Обязан при заключении договоров на приобретение и поставку оборудования, предусмотреть затраты на пусконаладочные работы. 6.3.3 Должен разработать Программу пусконаладочных работ объекта. |
| 6.4. | Оборудование, используемое и закупаемое Подрядчиком для строительно-монтажных работ. | 6.4.1 Иметь все необходимое оборудование, инструменты и технику для качественного выполнения строительно-монтажных работ. 6.4.2 Иметь все необходимые расходные материалы, оборудования, услуги коммуникации для выполнения пуско-наладочных работ. 6.4.3 Иметь все виды горюче-смазочных материалов на все время выполнения работ. 6.4.4 Вся техника должна быть в технически в исправном состоянии и безопасным при эксплуатации во время производства работ, в частности экскаваторы, грузоподъёмные автокраны, трубоукладчики, погрузчики, азотная установка и т.п. 6.4.5 Нести ответственность за все расходы по оборудованию, спецтехнике и автомашинам, включая техническое обслуживание, а также за расходы по немедленному замещению их в течение 1 суток в случае поломки, потери или повреждения. 6.4.6 Все оборудования и материалы, закупаемые для строительно-монтажных работ по Объекту, должны соответствовать проектной документации, быть новыми, и должны быть в течение 20 календарных дней с момента подписания Договора заранее согласованы с Заказчиком в письменном виде с предоставлением соответствующих паспортов и сертификатов завода изготовителя. Обязан предоставить перечень оборудования с указанием типов, количества, отметкой о наличии сертификатов о поверке и разрешений на применение в РК. |
| 6.5. | Нефтепромысловое оборудование (далее-НПО), трубопроводы, запорная арматура. | 6.5.1 В соответствии действующими нормативными актами с учетом параметров технологических процессов, компонентного состава и характеристик коррозионно-агрессивности транспортируемой среды, обеспечивающих прочность, герметичность, коррозионную стойкость от воздействия сероводорода, диоксида углерода для обеспечения безопасной эксплуатации НПО. 6.5.2 Все оборудования заранее согласованы с Заказчиком в письменном виде с предоставлением соответствующих паспортов и сертификатов завода изготовителя. При этом заводские испытания перед отгрузкой должны производиться с участием представителя Заказчика. Расходы на организацию поездки на заводы изготовители будет производиться за счет Подрядчика. |
| 6.6. | Тендерная заявка Подрядчика (требования) должна включать | 6.6.1. Подрядчик должен иметь лицензию на строительно-монтажные работы 1 категорий со следующими подвидами. 1. Специальные работы в грунтах, в том числе: 1) устройство оснований 2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе: 1) монтаж металлических конструкций 2) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 3. Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе 1) промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов. 4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе 1) сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения. 2) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления 5. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с 1) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения. 6.6.2 В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков для выполнения Работ, предоставить перечень Субподрядчиков (соисполнителей при выполнении работ и оказании услуг) и объем (каждый и общий объем в процентном выражении) и вид передаваемых на субподряд работ в одном и том же документе. При этом объем передаваемых на субподряд работ не должен превышать в совокупности более 1/4 объема работ от стоимости строительства. 6.6.3 Подрядчик должен иметь в штате следующих специалистов (вахтовый 15/15 дней): Начальник участка – 2 человек; Инженер-механик – 2 человека; Инженер строитель – 2 человека; Инженер АСУТП – 2 человек; Инженер-энергетик группа допуска по электробезопасности – не ниже IV группы – 2 человека; Инженер-электрик – 2 человека; Инженер КИПиА – 2 человек. |
| 6.7. | Оборудование, поставляемое Заказчиком | 6.7.1. Оборудование поставляется Заказчиком согласно РП № 1014192/2024/1-01. 6.7.1 У заказчика на балансе имеется оборудование (путевые подогреватели в количестве 2). Подрядчику необходимо учесть данную информацию при расчете стоимости работ. При этом демонтаж и транспортировка оборудования производит за счет подрядчика и спецавтотранспортом со объектов/складов ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 7. | Условия и требования к Подрядчику по выполнению работ по АСУТП | 7.1 Подрядчик обязан выполнить в полном объёме и под ключ все электромонтажные и пусконаладочные работы по системам КИПиА и АСУ ТП, включая, но не ограничиваясь: прокладку кабельных линий, установку и заземление шкафов управления, монтаж, подключение и маркировку приборов и оборудования, ввод в эксплуатацию, индивидуальные и комплексные испытания, проверку всех электрических и логических соединений, испытание и верификацию всех входных и выходных сигналов, проверку логики работы алгоритмов управления, защит и блокировок, настройку программируемых логических контроллеров (ПЛК), SCADA и иных систем визуализации, разработку, оптимизацию и согласование мнемосхем и экранов операторских станций. Работы должны выполняться строго в соответствии с утверждённой проектной и рабочей документацией, а также применимыми нормативно-техническими документами Республики Казахстан, в объёме, обеспечивающем полную техническую готовность системы к вводу в эксплуатацию и её безопасную, устойчивую работу. 7.2 До начала строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан: - изучить архитектуру, конфигурацию и ограничения действующей SCADA Заказчика, включая используемое программное обеспечение, лицензии, серверное и сетевое оборудование, а также требования и политики информационной и кибербезопасности; - изучить эксплуатационную документацию, инструкции и регламенты Заказчика; - обеспечить выполнение работ исключительно квалифицированным персоналом, имеющим подтверждённый опыт и соответствующее обучение. 7.3 Подрядчик обязан обеспечить полноценную интеграцию локальных систем управления (ЛСУ) новых объектов в действующую SCADA Заказчика с выводом всех технологических параметров, сигналов, тревог и событий на автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов. Протоколы и архитектура обмена данными (Modbus TCP, OPC UA и иные) подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить корректную адресацию сигналов, архивирование данных, формирование тревог и событий, а также соблюдение требований информационной безопасности при передаче данных. 7.4 Все поставляемые и устанавливаемые средства автоматизации, включая КИП, ПЛК, шкафы управления, приводы, коммуникационное оборудование и комплектующие, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, произведёнными не ранее 2025 года, и иметь подтверждение соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан. 7.5 Все средства измерений (КИП), входящие в состав работ, подлежат обязательной поверке в аккредитованных лабораториях Республики Казахстан. Поверочные сертификаты должны иметь срок действия не менее 12 месяцев с даты предполагаемой сдачи объекта в эксплуатацию. Средства измерений без действующей поверки либо с истекающим сроком действия поверки к приёмке и эксплуатации не допускаются. 7.6 До закупки любых средств автоматизации Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические характеристики, опросные листы и спецификации оборудования (ПЛК, КИП, приводы, шкафы управления и иные компоненты) и получить письменное согласование Заказчика. Закупка, поставка и монтаж оборудования без согласования не подлежат приёмке. 7.7 Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной, эксплуатационной и программной документации, включая, но не ограничиваясь: исходные и скомпилированные программные коды, прошивки, конфигурации, резервные копии, схемы, инструкции по эксплуатации и сопровождению. Подрядчик также обязан обеспечить обучение персонала Заказчика у производителей либо официальных дистрибьюторов поставляемых средств автоматизации (ПЛК, SCADA, КИП и др.) с выдачей подтверждающих документов (сертификатов). 7.8 Все программируемые компоненты (ПЛК, SCADA, системы визуализации) должны быть полностью открытыми для настройки, сопровождения, модификации и расширения Заказчиком после ввода системы в эксплуатацию. Применение закрытых, зашифрованных либо ограниченных решений не допускается. 7.9 Подрядчик несёт полную ответственность за соответствие выполненных работ утверждённой проектной документации, надёжность, функциональную и промышленную безопасность систем КИПиА и АСУ ТП, а также за корректную и устойчивую интеграцию с SCADA Заказчика, включая соблюдение требований информационной безопасности, целостности и доступности данных. |
| 8. | Условия и требования к Подрядчику по безопасности, охране здоровья и окружающей среды | 8.1 Сохранять территорию проведения СМР в чистоте. Организовать места сбора отходов в соответствии с нормативными требованиями РК. Своевременно по мере накопления вывозить все образующиеся отходы, на протяжении всего времени выполнения работ. Предоставить информацию о месте и объемах их образовании, накоплении и о принятых мерах. (размещено, утилизировано и передано на переработку) Обязан предоставить копию Договоров на управление (передачу, размещения, переработку, утилизацию и т. п.) отходами при этом, срок действия договоров должен соответствовать срокам выполнения Работ по строительству. 8.2. Обеспечить каждого своего работника спецодеждой (единая форма с логотипами фирмы) и средствами индивидуальной защиты. 8.3. Нести ответственность перед государственными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства, законодательства по охране труда, пожарной безопасности. 8.4. Нести ответственность за установление, поддержание и наблюдение над выполнением персоналом условий в отношении запрещенных веществ, таких как спиртные напитки, оружие, наркотические и психотропные вещества. 8.5. Заказчик имеет право отстранить персонал Подрядчика и Субподрядчика, вовлеченного в действия с неразрешенными, запрещенными, противозаконными веществами от выполнения Работ и запретить их нахождение на территории строительства 8.6. Получить все разрешения, в том числе и разрешение на эмиссии в окружающую среду (лицензии) на все ожидаемые эмиссии в период оказания услуг. Заключить договора на осуществление сбросов, размещение отходов, использование водных объектов, необходимые для выполнения Работ. Самостоятельно вносить в установленном порядке налоги, сборы и иные платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Размещение отходов, водопользование, заключить договоры на управление и/или захоронение отходов производства и потребления, на управление производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод с передачей прав собственности на все виды отходов и сточных вод, образованных в ходе выполнения Работ по Договору. Затраты Подрядчика по внесению указанных платежей Заказчиком не компенсируются и не оплачиваются. |
| 9. | Особые условия | 9.1 При выполнении электромонтажных работ Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию высоковольтных испытаний или привлечь специализированную компанию. 9.2. Подрядчик самостоятельно получает пропуска для проезда автотранспорта и другой необходимой техники через территории других недропользователей и землевладельцев (АО «СНПС-Актобемунайгаз» и др.); 9.3 Подрядчик должен иметь все разрешительные документы для грузоподъемных механизмов. 9.4 Подрядчик ответственен за проведение ежегодного технического осмотра, страхование в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»; 9.5 В случае изменения ТУ или выявления в ходе выполнения Работ, не указанных в данном техническом задании, но присутствующих в проектной документации, а также не указанных в проектной документации, но необходимые для полного выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, то такие работы должны быть выполнены в полном объеме за счет Подрядчика, в пределах суммы, заключенного Договора и при условии соответствия Гражданскому Кодексу РК. 9.6 После завершения всех работ Подрядчик обязан провести техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель согласно ПСД. 9.7 На все средства измерений, Подрядчиком должны быть предоставлены сертификаты о поверке, действующие не менее года от даты сдачи объекта после строительства. Также после строительства Подрядчик обязан предоставить перечень оборудования и средств измерений с указанием типов, количества, отметкой о наличии сертификатов о поверке и разрешений на применение в РК. 9.8 Подрядчик должен обеспечить при проведении работ свой персонал жильем, питанием и медицинским обслуживанием, электроэнергией, водой и связью, а также организовать доставку персонала к месту работ и обратно за собственный счет. 9.9 Все испытания Подрядчик должен произвести сертифицированными и прошедшими поверку приборами. 9.10 Подрядчик принимает на себя все необходимые расходы, связанные с получением всех необходимых лицензий, лицензий на необходимый по Договору вид работ, разрешений и согласований, разработки ППР. 9.11 Подрядчик организовывает и обеспечивает охрану Объекта на весь период строительства. 9.12 Подрядчик за свой счет обеспечивает необходимым оборудованием, расходными материалами, подключением коммуникаций для выполнения строительно-монтажных, индивидуальных испытании, без увеличения стоимости заключенного Договора. |
| 10. | Режим работы производства | 10.1 Непрерывный, вахтовый с продолжительностью вахты 15 дней |
| 11. | Сроки строительства | 11.1 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы согласно графику производства работ, со сроком окончания работ не позднее 31 июля 2027 года. |

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству _____________ Кулжанов Ж. М. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |