Приложение №2

к Договору №___________

от «       »                        2026 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

По закупке №____________

способом открытого тендера (410040.600.000000)

Комплексные работы по проектированию и строительству объекта «Обустройство месторождения Восточного Урихтау» (в т.ч. обустройство скважин, строительство трубопроводов, строительство компрессорных станций и др.)

Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Краткое описание ТРУ

- Общая информация

Месторождение Урихтау. Площадь горного отвода – 29,0 квадратных километров, глубиной до абсолютной отметки минус 2820м.

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау было открыто в 1983 г. параметрической скважиной П-4. Месторождение расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан. Впервые запасы углеводородов месторождения были поставлены на государственный баланс в 1988 году.

Месторождение Восточный Урихтау. Площадь горного отвода – 32,7 квадратных километров, глубиной до абсолютной отметки минус 4100м.

В 2015 году по результатам проведенных геологоразведочных работ открыто месторождение Восточный Урихтау. Первооткрывательницей месторождения Восточный Урихтау является скважина ВУ-1. При опробовании скважины в карбонатных отложениях КТ-I и КТ-II получен промышленный приток нефти и газа.

В административном отношении проектируемые объекты расположены в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан на месторождении Урихтау.

С открытием месторождений нефти и газа в районе формируются промысловая инфраструктура нефтегазовой промышленности. Обустроены нефтяные промыслы Жанажол, Кенкияк, Алибекмола и Кожасай, построены новые автомобильные и железные дороги. Месторождения Жанажол (10–12 км восточнее), Кенкияк (50 км северо-западнее), Алибекмола (20 км севернее) и Кожасай (10 км юго-западнее) от месторождения Урихтау.

Район месторождения расположен на расстоянии 215 км к югу от г.Актобе.

Сеть автомобильных дорог в районе представлена автодорогой Жанажол – Актобе III

технической категории, протяженностью 280 км и автодорогой Жем – Актобе III–IV технических категории, протяженностью 200 км.

Все автомобильные дороги с твердым покрытием обеспечивают надежную круглогодичную транспортную связь с месторождениями.

Ближайший населенный пункт с. Сага, в 5,0 км на север от района работ расположен вахтовый поселок «Жанажол».

Железная дорога Жанажол-Жем, которая соединяет с двумя железнодорожными магистралями: Алматы — Москва и Атырау-Астана находится на расстоянии 15 км от месторождения Урихтау. Эти две железнодорожные магистрали пересекаются в районе ст. Кандыагаш.

- Основные определения и сокращения

- Договор – все документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора между Заказчиком и Подрядчиком, все Приложения к Договору;

- ГПЗ-3 ЖНГК – газоперерабатывающий завод №3 Жанажольского нефтегазоперерабатываю-щего комплекса;

- ПСД – проектно-сметная документация;

- СМР – строительно-монтажные работы;

- ОДЦИ – оборудования длительного цикла изготовления;

- КС – Компрессорная станция;

- ДНС – дожимная насосная станция;

- ЦППНГ – цех первичной подготовки нефти и газа;

- ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности;

- ГОСТ – межгосударственный стандарт;

- СТ РК – национальный стандарт Республики Казахстан;

- ПУЭ – правила устройства электроустановок;

- ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- СП – своды правил по проектированию и строительству;

- IEC – International Electrotechnical Commission (Международная электротехническая комиссия).

- МВИ – методика выполнения измерений;

- КИП - контрольно-измерительные приборы;

- КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

- ПО – программное обеспечение;

- SCADA - supervisory control and data acquisition (диспетчерское управление и сбор данных).

- ПЛК – программируемый логический контроллер;

- ЛСУ – локальная система управления;

- АРМ – автоматизированное рабочее место;

- СИРГ – система измерения расхода газа;

- УУГ-К - контрольный узел учета газа;

- ЦУ – В настоящей технической спецификации, тендерной документации, проекте договора, а также во всех иных документах, используемых в рамках закупки, термины «ЦУ», «Центральный Урихтау» и «месторождение Урихтау (Горизонт КТ-I)» используются как равнозначные, взаимозаменяемые и обозначают один и тот же объект;

- ВУ – Восточный Урихтау.

- ОТ, ПОБ и ООС — охрана труда, промышленная и общая безопасность и охрана окружающей среды

- Нормы и стандарты

Минимальный перечень нормативных документов, применимых норм и стандартов приведен ниже. Данный перечень является минимальным и не является исчерпывающим.  Любые нормы и стандарты, необходимые для выполнения работ и не упомянутые в данном документе, могут быть применены Подрядчиком в процессе детального проектирования по согласованию с Заказчиком.

- Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»;

- Нормативные документы, указанные в Архитектурном, градостроительном и строительном каталоге АГСК-1 и АГСК-4;

- СП РК 3.05–103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация».

- иные действующие нормы и правила РК, стандарты, Приказы и Постановления Правительства РК, нормативные документы в области строительства.

- Объем работ

Объем работ включает в себя, но не ограничивается, следующими мероприятиями управление проектом и контроль над выполнением работ, гарантия (обеспечение) и контроль качества работ, управление ОТ, ПОБ и ООС, оценка и изучение существующих условий на площадке, выполнение изыскательских, землеустроительных и проектных работ, инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий, разработку природоохранных мероприятий, программы управления отходами, программы производственного экологического контроля, паспортов опасных отходов, разработку инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям, рабочее проектирование, разработку проектно-сметной документации, прохождение обязательных согласований проектно-сметной документации с госорганами, получение заключений скрининга, об определении сферы охвата, разработка проекта отчета ООС, получение заключения по результатам ООС, положительного заключения государственной экологической экспертизы и комплексной вневедомственной (государственной) экспертизы, получение всех разрешений, в том числе экологического разрешения, согласований и лицензии, материально-техническое обеспечение и закупки, сертификация оборудования и материалов, проведение инспекций и заводских приемочных испытаний на предприятиях поставщика, где производится поставляемое подрядчиком оборудование, строительство, производство, изготовление, установка, монтаж и координация работ, входной контроль до и во время монтажа оборудования, тестирование и испытания смонтированного оборудования, проверки и инспекций смонтированного оборудования, приемочные испытания на месте монтажа, предварительные пуско-наладочные работы, пуско-наладочные работы, 72 часовые эксплуатационные испытания и 30 дневное испытание на надежность интегрированной системы управления и системы телекоммуникаций, с обеспечением ввода в промышленную эксплуатацию и сдачи объектов заказчику с полным комплектом технической и окончательной приемо-сдаточной документации, а также обучение обслуживающего персонала заказчика и предоставление услуг для заказчика, сопутствующая указанным работам поставка товаров, оказание услуг.

Подрядчику рекомендуется посетить место производства работ для ознакомления со всеми специфическими особенностями и условиями строительства объектов. В цене договора должны быть учтены все ограничения и неопределенности, характерные для места производства работ.

Заказчик определил 6 рабочих пакетов, подрядчик обеспечит выполнение работ принимая во внимания что все работ взаимосвязаны с друг другом и существующими системами и инфраструктурой.

Ниже приведены основные компоненты объема работ, которые должен учитывать подрядчик в отношении аспектов управления проектом, разработке рабочего проекта и поддержке закупок:

  - Строительно-монтажных работы (в соответствии с утвержденной ПСД, заключение госэкспертизы №04–0335/25 от 30.12.2025г.), прием-сдача объекта в эксплуатацию с осуществлением государственной регистрации в НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан» по объектам:

- Рабочий пакет №1. Строительство цеха предварительной подготовки нефти и газа:

1. Площадка сепаратора С-1,2,3;

2. Площадка дренажной емкости ЕП-1,2,3 и погружных насосов Нп-1,2;

3. Площадка печей подогрева нефти П-1,2;

4. Площадка БДР-1,2;

5. Площадка резервуарного парка Р-1,2;

6. Площадка блочной насосной станции Н-1/1, 1/2;

7. Аппаратурный блок насоса;

8. Площадка дренажной емкости ЕП-5 и погружного насоса Нп-5;

9. Площадка факельного сепаратора высокого ФС-1, низкого давления ФС-2 и дренажной емкости ЕП-4 с погружным насосом Нп-4;

10. Площадка БЗР, ШУФ, ББП;

11. Операторная;

12. Монтаж (перенос) нового анодного поля (глубинных анодных заземлителей) вместо существующего анодного поля, попадающего под строящееся ЦППНГ.

13. Иные объекты согласно ПСД.

Договоры на Авторский и Технический надзор будет заключаться Заказчиком

- Рабочий пакет №2. Здание противорадиационного укрытия.

Договоры на Авторский и Технический надзор будет заключаться Заказчиком.

  - Разработка ПСД «Строительство объектов системы сбора и подготовки углеводородного сырья с месторождений Урихтау с дальнейшей транспортировкой в систему ГПЗ-3 ЖНГК АО «СНПС-Актобемунайгаз» (в соответствии с заданием на проектирование) и последующее выполнение СМР (в соответствии с разработанной ПСД) по объектам:

- Рабочий пакет №3. Строительство компрессорной станции на ЦППНГ для попутного нефтяного газа с м/р Восточный Урихтау:

1. Для попутного нефтяного газа с м/р Восточный Урихтау; Техническое задание на проектирование и поставку компрессорных агрегатов высокого давления в Приложении №3 к Технической спецификации.

2. Воздушная азотная компрессорная станция (ВАКС). Техническое задание на проектирование и поставку воздушной азотной компрессорной станции в Приложении №3 к Технической спецификации.

3. Фильтр-сепаратор. Техническое задание на проектирование и поставку фильтра-сепаратора в Приложении №3 к Технической спецификации.

Договор на Авторский надзор будет заключать Подрядчик.

Договор на Технический надзор будут заключаться Заказчиком

- Рабочий пакет №4. Строительство двухпоточной системы измерения расхода газа:

В районе ГПЗ-3 ЖНГК с технологической площадкой и факельным хозяйством (Требования на проектирование и поставку факельной установки приведены в Приложении №4 к Технической спецификации), включающими полный состав технологического, измерительного, электротехнического и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технических документов Республики Казахстан. СИРГ двухпоточная:

– для природного газа с м/р Урихтау KT-I;

– для сырого газа с м/р Восточный Урихтау.

Требования к проектированию, порядку поставки, метрологической аттестации и ввода в эксплуатацию СИРГ приведены в Приложении №5 к Технической спецификации.

В составе работ необходимо предусмотреть контрольный узел учета газа (УУГ-К), размещаемый в районе СИРГ.

Точное местоположение УУГ-К определяется на стадии проектирования с учетом технологических, компоновочных, метрологических и эксплуатационных требований, а также требований действующих нормативных документов.

Требования к проектированию, порядку поставки, метрологической аттестации и ввода в эксплуатацию УУГ-К приведены в Приложении №6 к техническому заданию на проектирования.

Договор на Авторский надзор будет заключать Подрядчик

Договор на Технический надзор будут заключаться Заказчиком

- Рабочий пакет №5. Строительство мультифазной насосной станции

Мультифазный насос-компрессор предназначен для перекачки газожидкостной смеси (нефть / газ / вода / конденсат) без предварительной сепарации на промысловых объектах. Насос должен обеспечивать стабильную работу при высоком содержании газа (GVF до 98 %) и изменяющихся режимах эксплуатации, соответствуя требованиям промышленной надежности и безопасности. Требования к порядку поставки мультифазной насосной станции в Приложении №7 к Технической спецификации.

Договор на Авторский надзор будет заключать Подрядчик

Договор на Технический надзор будут заключаться Заказчиком

- Рабочий пакет №6. Газопровод от цеха предварительной подготовки нефти и газа (ЦППНГ) до ГПЗ-3 ЖНГК, включая:

– фильтр-сепаратор; требования к порядку поставке фильтра-сепаратора в Приложении №8 к Технической спецификации.

– камеры приема и запуска скребка.

– в составе работ также необходимо предусмотреть узел приема скребка на газо-конденсатопроводе Ду 400.

Перечень необходимых объектов, будет уточняться на стадии проектирования.

Договор на Авторский надзор будет заключать Подрядчик

Договор на Технический надзор будут заключаться Заказчиком

  - Комплексные работы «под ключ» по объектам обустройства включают в себя полный цикл реализации проекта от стадии управления и проектирования до ввода объектов в эксплуатацию и оформления прав Заказчика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- Управление проектом

Подрядчик несёт полную ответственность за реализацию проекта «под ключ», включая:

- планирование сроков и бюджета проекта;

- управление проектными, техническими и коммерческими рисками;

- координацию и управление субподрядными организациями (при наличии);

- управление качеством работ и поставок;

- обеспечение охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС);

- регулярную отчётность перед Заказчиком о ходе реализации проекта.

- Проектирование и разрешительная документация согласно приложению №1 к Технической спецификации «Техническое задание на проектирование»

Подрядчик выполняет полный комплекс проектных и согласовательных работ, включая:

- получение исходных данных от Заказчика;

- получение новых и актуализацию ранее выданных технических условий на подключение, примыкание и пересечение;

- сопровождение получения правоустанавливающих документов на земельные участки (в части взаимодействия с Заказчиком);

- подтверждение выбранных объектов и трасс инженерных сетей и трубопроводов;

- разработку и согласование принципиальных и технологических схем;

- проведение необходимых инженерных изысканий;

- разработку рабочей проектной документации в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 (стадия «Рабочий проект»);

- разработать в соответствии с экологическим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

- запуск на портале Заявления о намечаемой деятельности (далее ЗНД) с получением положительного заключения.

- по результатам ЗНД при необходимости разработать раздел охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с организацией и проведением общественных слушаний и получением положительного заключения.

- получение Разрешения на воздействия в окружающую среду на период проведения работ.

- проведение процедур HAZID, ENVID и HAZOP;

- организацию и сопровождение процедуры общественных слушаний;

- сопровождение получения заключений скрининга / определения сферы охвата и заключений по результатам ООС;

- подготовку и сопровождение получения заключения государственной экологической экспертизы;

- подготовку и сопровождение получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза»;

- получение экологических и иных разрешительных документов, включая декларации промышленной безопасности, в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

- Закупка, поставка и логистика

Подрядчик обеспечивает закупку, поставку и сопровождение оборудования и материалов, включая:

- формирование и согласование перечня оборудования и материалов, в том числе с длительным циклом изготовления;

- закупку оборудования и материалов;

- организацию заводских инспекций и заводских приёмочных испытаний (FAT) при необходимости;

- логистику, экспедирование и таможенную очистку;

- поставку оборудования с комплектом паспортов, сертификатов, инструкций и разрешительных документов;

- хранение, складирование, поставку запасных частей и ЗИП;

- гарантийные обязательства на оборудование и выполненные работы, устранение выявленных дефектов и поддержку в гарантийный период.

- Строительно-монтажные работы (СМР)

Подрядчик выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ «под ключ», включая:

- мобилизацию персонала, техники и организацию строительных площадок;

- выполнение подготовительных, земляных и монтажных работ;

- строительство трубопроводов, узлов, переходов и пересечений;

- выполнение электромонтажных работ и работ по КИПиА, включая интеграцию с АСУ ТП;

- проведение необходимых лабораторных испытаний (общестроительных, электротехнических, неразрушающего контроля);

- обеспечение охраны строительных площадок и объектов;

- выполнение демонтажных работ (при необходимости);

- шефмонтаж оборудования.

Начало СМР допускается по первично согласованным проектным материалам без ожидания завершения полного комплекта рабочей документации, с обеспечением непрерывности цепочки «проектирование – закупка – строительство».

- Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию

Подрядчик выполняет:

- пуско-наладочные работы (ПНР);

- индивидуальные и комплексные испытания оборудования и систем;

- участие в эксплуатационных испытаниях;

- обучение персонала Заказчика (при необходимости);

- устранение замечаний по результатам испытаний;

- окончательный ввод объектов обустройства в эксплуатацию.

- Завершение проекта и оформление документации

Подрядчик обеспечивает:

- ведение всей исполнительной технической документации по Объекту (в том числе общих и специальных журналов работ, актов освидетельствования скрытых работ и иных документов) в электронной форме посредством информационной системы "e-Qurylys" в соответствии с требованиями действующего законодательства РК;

- подготовку объекта к приёмке и вводу в эксплуатацию;

- сопровождение регистрации прав Заказчика на объекты обустройства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

- Срок выполнения работ в разрезе объектов:

| № | Наименование объкта | Срок выполенния | Тип работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство цеха предварительной подготовки нефти и газа | 31.08.27 | СМР |
| 2 | Здание противорадиационного укрытия | 31.08.27 | СМР |
| 3 | Строительство компрессорной станции на ЦППНГ для попутного нефтяного газа | 31.08.27 | ПСД-СМР |
| 4 | Строительство двухпоточной системы измерения расхода газа | 30.11.26 | ПСД-СМР |
| 5 | Строительство мультифазной насосной станции | 31.08.27 | ПСД-СМР |
| 6 | Газопровод от цеха предварительной подготовки нефти и газа (ЦППНГ) до ГПЗ-3 ЖНГК | 31.08.27 | ПСД-СМР |

- Общие требования к СМР, выполняемым Подрядчиком:

- При необходимости Подрядчик должен производить в необходимом количестве отвод земельного участка на временное пользование для временных зданий и сооружений на весь период выполнения строительных работ. Подрядчик должен выполнить (по мере необходимости) подготовительные, демонтажные работы, рекультивацию, планировку (выравнивание) участка, подведение временных инженерных коммуникации (водовод, электрификация, связь, канализация, временные дороги и др.), уборку и вывоз строительного мусора из территории строительного участка. В рамках исполнения договора Подрядчик получает необходимые технические условия на подключение (пересечение) объекта строительства к инженерным коммуникациям (по временной и постоянной схеме).

- В случае нанесения ущерба, вреда или порчи Подрядчик должен восстановить работоспособность инженерных коммуникаций, зданий и сооружений на участке, где выполняются либо выполнялись Подрядчиком работы.

Подрядчик должен сформировать и согласовать, основанные оборудования и материалы с длительным циклом изготовления (ОДЦИ) завода-изготовителя с Заказчиком с момента подписания договора в течение 30 дней и разметить закуп;

3. Подрядчиком на постоянной основе проводится контроль качества выполненных работ с привлечением соответствующей аккредитованной лаборатории, где проверяется выполненные строительно-монтажные работы по итогам представляется заключения/анализы/отчеты. Также Подрядчик проводит геодезическую проверку (контроль) по всем строительным работам с представлением геодезического отчета/топосъемки.

4. Подрядчик должен своевременно и качественно исправить все замечания заказчика и/или авторского/технического надзоров без отклонения от утвержденной ПСД. Замечания выдаются в виде предписания или акта (замечания, дефектного акта и т.п.). Подрядчик несет ответственность за целостность и сохранность журналов технического и авторского надзора, хранящихся на объекте строительства. В случае неисполнения/не выполнения (не исправления) выявленных замечаний заказчика, авторского/технического надзоров, Заказчик имеет право отказать в приемке промежуточных/окончательных актов выполненных работ (остановка оплаты и т.п.) до полного исправления и приведения в соответствие.

5. Подрядчик должен (по мере необходимости) производить согласование сопроводительной исполнительно-технической документации, оформляемых при строительстве объекта, с заказчиком, авторским и техническим надзорами, заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами РК.

6. Подрядчик должен производить работы в полном соответствии с требованиями данной технической спецификации в счет договорной цены комплектовать и выполнить демонтаж старого оборудования, поставку, транспортировку, хранение, монтаж, пуско-наладочные работы, шеф-монтажные работы необходимые оборудования и материалы. Поставляемые на объект строительства все технические устройства, оборудования и материалы должны иметь сертификаты соответствия и разрешение к применению на территории Республики Казахстан.

7. Подрядчик обеспечивает сдачу объекта строительства на условиях «под ключ».

8. После полного завершения строительства Подрядчик обязуется:

- изготовить акта сноса зданий и/или сооружении с получением заключения о сносе объекта, регистрацию в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

- участвовать в процессе составления и согласования «Акта приемки объекта в эксплуатацию»;

- предоставить «Заключение о качестве строительно-монтажных работ» технического надзора;

- предоставить «Заключение о соответствии выполненных работ проекту» авторского надзора;

- предоставить «Декларацию о соответствии».

9. Для надлежащего оперативного контроля и отслеживания хода выполнения работ, Подрядчик и Заказчик используют электронную почту в качестве системы документооборота для обмена приема-передачи корреспонденции, исполнительно-технических документаций и чертежей и т.д.

10. После завершения строительства подрядчик должен осуществить регистрацию объектов недвижимости Общества в информационной базе НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан». При необходимости Подрядчик выполняет исполнительную геодезическую съемку фактического положения инженерных сетей и (или) зданий (сооружений) и направляет в государственный градостроительный кадастр для регистрации в информационной системе государственного градостроительного кадастра в соответствии с «Правилами регистрации в базе данных государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденными приказом Министра регионального развития РК от 16 июня 2014 года № 172/ОД, «Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750. Подрядчик должен предоставить исполнительно-техническую документацию 1 экземпляре (оригинал), а также 1 экземпляр в электронной версии.

11. Пояснение к исполнительно-технической документации (ИТД):

- книга по строительству состоит из нескольких папок или из одной папки, исходя из количества документов, входящих в состав книги. ИТД в папках должна быть упаковано по формату А4, вложена в прозрачные файлы формата А4 (чертежи формата А3, А2, А1, А0), сброшюрована в белые папки формата А4 (с четырьмя кольцами) толщиной 55мм., максимальный объем папки не должен превышать 350 листов, приведённых к формату А4 без учёта перечней;

- все листы папки ИТД должны иметь сквозную нумерацию, начиная с первого документа папки. Номера страниц должны быть проставлены карандашом в правом верхнем углу. При этом титульный лист не нумеруется. Страницы Реестра сквозной нумерацией не нумеруются, однако должны иметь свою нумерацию страниц в случае многостраничного перечня;

- каждая книга по строительству должна быть оформлена обложкой и корешком. Обложку не нумеруют и не включают в общее количество листов, входящих в папку. Обложка и корешок должны быть оформлены на государственном языке.

- Общие требования к работам по проектированию и строительству, выполняемым Подрядчиком:

1. Разработать ПСД в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, требованиями Закона РК от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав ПСД на строительство».

2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СН РК 1.03-03-2023 «Геодезические работы в строительстве» в объёме необходимом для выполнения проектных работ. Перед выездом на планируемый отвод участка, по мере необходимости согласовать план работы с Заказчиком. Топографическую съемку в электронном формате («AutoCad» файл) Подрядчик сдает Заказчику для дальнейшего хранения в базе данных. Инженерные изыскания (топографические работы) для проектирования и строительства должны выполнятся: съемки в масштабах от 1:10 000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций пересечении 1:500 с сечением рельефа 0,5м и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов, съемку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с указанием их технической характеристики, с указанием глубины заложения инженерных систем.

3. Подрядчик в рамках договора по мере необходимости получает от частных организаций, поставщиков услуг коммуникации, государственных органов и других владельцев коммуникационных сетей технические условия на пересечения и/или подключения. Подрядчик согласовывает ПСД с организациями, выдавшие технические условия по объекту проектирования, и государственными органами надзора и контроля. А также согласовывает ПСД с заинтересованными производственными структурными подразделениями Заказчика. Подрядчик должен производить все согласования ПСД с заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами РК. Подрядчик должен своевременно и качественно исправить все замечания Заказчика и других органов участвующих в проектировании объекта, в рамках договорной стоимости.

4. Подрядчик сопровождает согласование и получение положительного заключения государственной экспертизы, в том числе согласование с ЧС разработанного ПСД.

5. Подрядчик перед Заказчиком несет материальную ответственность за разработанную ПСД и в том числе за принятые проектные решения.

6. При необходимости Подрядчик должен производить в необходимом количестве отвод земельного участка на временное пользование для временных зданий и сооружений на весь период выполнения строительных работ. Подрядчик должен выполнить (по мере необходимости) подготовительные, демонтажные работы, рекультивацию, планировку (выравнивание) участка, подведение временных инженерных коммуникации (водовод, электрификация, связь, канализация, временные дороги и др.), уборку и вывоз строительного мусора из территории строительного участка. В рамках исполнения договора Подрядчик получает необходимые технические условия на подключение (пересечение) объекта строительства к инженерным коммуникациям (по временной и постоянной схеме).

7. В случае нанесения ущерба, вреда или порчи Подрядчик должен восстановить работоспособность инженерных коммуникаций, зданий и сооружений на участке, где выполняются либо выполнялись «Подрядчиком» работы.

8. Для надлежащего оперативного контроля и отслеживания хода выполнения работ, Подрядчик и Заказчик используют электронную почту в качестве системы документооборота для обмена приема-передачи корреспонденции, исполнительно-технических документаций и чертежей и т.д..

9. Подрядчиком на постоянной основе проводится контроль качества выполненных работ, также Подрядчик проводит геодезическую проверку (контроль) по всем строительным работам с представлением геодезического отчета/топосъемки.

10. Подрядчик должен своевременно и качественно исправить все замечания Заказчика и/или авторского/технического надзоров без отклонения от утвержденной проектно-сметной документации. Замечания выдаются виде предписания или акта (замечания, дефектного акта и т.п.). Подрядчик несет ответственность за целостность и сохранность журналов технического и авторского надзора, хранящихся на объекте строительства. В случае неисполнения/не выполнения (не исправления) выявленных замечаний Заказчика, авторского/технического надзоров, Заказчик имеет право отказать в приемке промежуточных/окончательных актов выполненных работ (остановка оплаты и т.п.) до полного исправления и приведения в соответствие.

11. Подрядчик должен (по мере необходимости) производить согласование сопроводительной исполнительно-технической документации, оформляемых при строительстве объекта, с Заказчиком, авторским и техническим надзорами, заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами РК.

12. Подрядчик должен производить работы в полном соответствии с требованиями данной технической спецификации в счет договорной цены комплектовать и выполнить демонтаж старого оборудования, поставку, транспортировку, хранение, монтаж, пуско-наладочные работы, шеф-монтажные работы необходимые оборудования и материалы. Поставляемые на объект строительства все технические устройства, оборудования и материалы должны иметь сертификаты соответствия и разрешение к применению на территории Республики Казахстан.

13. Подрядчик обеспечивает сдачу объекта строительства на условиях «Под ключ».

14. После полного завершения строительства Подрядчик обязуется:

- изготовить акта сноса зданий и/или сооружении с получением заключения о сносе объекта, регистрацию в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

- участвовать в процессе составления и согласования «Акта приемки объекта в эксплуатацию»; - предоставить «Заключение о качестве строительно-монтажных работ» технического надзора; - предоставить «Заключение о соответствии выполненных работ проекту» авторского надзора; - предоставить «Декларацию о соответствии».

15. После завершения строительства Подрядчик должен осуществить регистрацию объектов недвижимости Заказчика в информационной базе НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан». При необходимости Подрядчик выполняет исполнительную геодезическую съемку фактического положения инженерных сетей и (или) зданий (сооружений) и направляет в государственный градостроительный кадастр для регистрации в информационной системе государственного градостроительного кадастра в соответствии с «Правилами регистрации в базе данных государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденными приказом Министра регионального развития Республики Казахстан от 16 июня 2014 года № 172/ОД, «Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750. Подрядчик должен предоставить исполнительно-техническую документацию 1 экземпляре (оригинал), а также 1 экземпляр в электронной версии.

Пояснение к исполнительно-технической документации (далее - ИТД):

- книга по строительству состоит из нескольких папок или из одной папки, исходя из количества документов, входящих в состав книги. ИТД в папках должна быть упаковано по формату А4, вложена в прозрачные файлы формата А4 (чертежи формата А3, А2, А1, А0), сброшюрована в белые папки формата А4 (с четырьмя кольцами) толщиной 55мм., максимальный объем папки не должен превышать 350 листов, приведённых к формату А4 без учёта перечней;

- все листы папки ИТД должны иметь сквозную нумерацию, начиная с первого документа папки. Номера страниц должны быть проставлены карандашом в правом верхнем углу. При этом титульный лист не нумеруется. Страницы Реестра сквозной нумерацией не нумеруются, однако должны иметь свою нумерацию страниц в случае многостраничного перечня;

- каждая книга по строительству должна быть оформлена обложкой и корешком. Обложку не нумеруют и не включают в общее количество листов, входящих в папку. Обложка и корешок должны быть оформлены на государственном языке.

- Условия и требования к Подрядчику по выполнению работ по АСУ ТП:

1. Подрядчик обязан выполнить в полном объёме и под ключ все электромонтажные и пусконаладочные работы по системам КИПиА и АСУ ТП, включая, но не ограничиваясь:

прокладку кабельных линий, установку и заземление шкафов управления, монтаж, подключение и маркировку приборов и оборудования, ввод в эксплуатацию, индивидуальные и комплексные испытания, проверку всех электрических и логических соединений, испытание и верификацию всех входных и выходных сигналов, проверку логики работы алгоритмов управления, защит и блокировок, настройку программируемых логических контроллеров, SCADA и иных систем визуализации, разработку, оптимизацию и согласование мнемосхем и экранов операторских станций.

Работы должны выполняться строго в соответствии с утверждённой проектной и рабочей документацией, а также применимыми нормативно-техническими документами Республики Казахстан, в объёме, обеспечивающем полную техническую готовность системы к вводу в эксплуатацию и её безопасную, устойчивую работу.

2. До начала строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан:

- изучить архитектуру, конфигурацию и ограничения действующей SCADA Заказчика, включая используемое программное обеспечение, лицензии, серверное и сетевое оборудование, а также требования и политики информационной и кибербезопасности;

- изучить эксплуатационную документацию, инструкции и регламенты Заказчика;

- обеспечить выполнение работ исключительно квалифицированным персоналом, имеющим подтверждённый опыт и соответствующее обучение.

3. Подрядчик обязан обеспечить полноценную интеграцию локальных систем управления (ЛСУ) новых объектов в действующую SCADA Заказчика с выводом всех технологических параметров, сигналов, тревог и событий на АРМ операторов.

Протоколы и архитектура обмена данными (Modbus TCP, OPC UA и иные) подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить корректную адресацию сигналов, архивирование данных, формирование тревог и событий, а также соблюдение требований информационной безопасности при передаче данных.

4. Все поставляемые и устанавливаемые средства автоматизации, включая КИП, ПЛК, шкафы управления, приводы, коммуникационное оборудование и комплектующие, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, произведёнными не ранее 2025 года, и иметь подтверждение соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Все средства измерений (КИП), входящие в состав работ, должны быть внесены в реестр ГСИ РК. Срок действия поверочных сертификатов или первичной заводской поверки средств измерений (в случае их признания в РК) должен быть не менее ¾ от межповерочного интервала на дату сдачи объекта в эксплуатацию. Средства измерений без действующей поверки либо с истекающим сроком действия поверки к приёмке и эксплуатации не допускаются.

6. До закупки любых средств автоматизации Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические характеристики, опросные листы и спецификации оборудования (ПЛК, КИП, приводы, шкафы управления и иные компоненты) и получить письменное согласование Заказчика. Закупка, поставка и монтаж оборудования без согласования не подлежат приёмке.

7. Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной, эксплуатационной и программной документации, включая, но не ограничиваясь: исходные и скомпилированные программные коды, прошивки, конфигурации, резервные копии, схемы, инструкции по эксплуатации и сопровождению.

Подрядчик также обязан обеспечить обучение персонала Заказчика у производителей либо официальных дистрибьюторов поставляемых средств автоматизации (ПЛК, SCADA, КИП и др.) с выдачей подтверждающих документов (сертификатов).

8. Все программируемые компоненты (ПЛК, SCADA, системы визуализации) должны быть полностью открытыми для настройки, сопровождения, модификации и расширения Заказчиком после ввода системы в эксплуатацию. Применение закрытых, зашифрованных либо ограниченных решений не допускается.

9. Подрядчик несёт полную ответственность за соответствие выполненных работ утверждённой проектной документации, надёжность, функциональную и промышленную безопасность систем КИПиА и АСУ ТП, а также за корректную и устойчивую интеграцию с SCADA Заказчика, включая соблюдение требований информационной безопасности, целостности и доступности данных.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1 – «Техническое задание на проектирование»;

- Приложение №2 – «Исходные данные»;

- Приложение №3 – «Требования на проектирование и поставку компрессорных агрегатов высокого давления для попутного нефтяного газа с м/р Урихтау (Горизонт КТ-1), воздушно-азотной компрессорной станции и фильтр-сепаратора»;

- Приложение №4 – «Требования на проектирование и поставку факельной установки»;

- Приложение №5 – «Требования к проектированию, порядку поставки, метрологической аттестации и ввода в эксплуатацию СИРГ»;

- Приложение №6 – «Требования к проектированию, порядку поставки, метрологической аттестации и ввода в эксплуатацию УУГ-К»;

- Приложение №7 – «Требования на проектирование и поставку мультифазного насоса»;

- Приложение №8 – «Требования на фильтр-сепаратор сырого газа»;