Приложение №2

к Договору № ___ от __ __2026г.

Техническая спецификация

на оказание консалтинговых услуг по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы менеджмента противодействия взяточничеству в соответствии с требованиями СТ РК ISO 37001-2025

- Этап: Планирование.

Проведение оценки состояния действующей системы менеджмента противодействия взяточничеству (далее – СМПВ) на территории Заказчика, включая территории Восточного и Центрального Урихтау: анализ и изучения внутренней документации, процессов, встречи, интервью с руководством и ключевыми работниками Заказчика. По результатам оценки СМПВ - предоставление Отчета с указанием особенностей существующей системы менеджмента, рекомендациями по разработке и внедрению недостающих элементов и документов, а также Плана разработки и внедрения СМПВ.

2 Этап: Разработка и внедрение СМПВ

1) Проведение на территории Заказчика специализированного семинар-совещания для руководителей и ключевых лиц, ответственных за построение и функционирование системы менеджмента противодействия взяточничеству. В ходе семинара должны быть разъяснены требования стандарта СТ РК ISO 37001, роль руководства в обеспечении комплаенса, распределение ответственности, политика в области противодействия коррупции и механизмы контроля. Отдельное внимание должно уделяться идентификации и оценке коррупционных рисков, анализу текущих процессов компании, определению критических точек и формированию управленческих решений по ключевым вопросам внедрения СМПВ.

Проведение на территории Заказчика обучающего семинара для работников Заказчика, направленный на повышение осведомленности и формирование антикоррупционной культуры. Программа семинара должна включать разъяснение требований стандарта СТ РК ISO 37001, правил поведения, обязанностей работников, процедур сообщения о нарушениях, порядок взаимодействия с контрагентами, ограничения по подаркам, практические примеры, практические упражнения, обсуждение реальных кейсов, позволяющих работникам лучше понять принципы управления рисками и свою роль в функционировании СМПВ.

По результатам семинаров осуществляется выдача сертификатов с регистрацией на интернет - ресурсе Поставщика. У Поставщика должна быть платформа Системы дистанционного обучения для обеспечения проведения тестирования слушателям, с целью оценивания полученных знаний по завершению курса и проверки подлинности сертификатов.

2) Разработка/актуализация		документации, определенную как необходимую по результатам оценки СПМВ, включая границы и область распространения СМПВ, антикоррупционную политику,	документированные процедуры, включая методику по управлению рисками (в случае отсутствия), формы записей. Согласование документов осуществляться по электронной почте, при необходимости организуются встречи.

3) Представление рекомендаций по идентификации, оценке и анализе коррупционных рисков с учетом внутренних и внешних факторов, требований заинтересованных сторон, законодательства и других обязательных требований.

4) Консультации по установлению целей и задач, разработке плана мероприятий по достижению целей в области СМПВ.

3 Этап: Проверка и корректировка системы менеджмента

1) Проведение на территории Заказчика семинар - совещания для внутренних аудиторов СМПВ. Программа и повестка семинара-совещания, а также количество человек в группе согласовывается с Заказчиком, но не более 10 человек. Проведение стажировки	для внутренних аудиторов СМПВ. Стажировка должна быть осуществлена в рамках внутреннего аудита СМПВ.

2) Планирование и проведение внутреннего аудита СМПВ с выездом на предприятие на территории Заказчика, включая территории Восточного и Центрального Урихтау.

3) Помощь в разработке корректирующих и предупреждающих действий СМПВ.

4) Помощь в сборе и подготовке информации для проведения анализа внедрения и функционирования СМПВ со стороны высшего руководства. Участие консультанта на совещании. Помощь в составлении	и согласовании протокола решений по результатам анализа СМПВ со стороны высшего руководства.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________ |
| --- | --- |

2-қосымша
№ ___ Шартқа
__ __2026 ж.

СТ РК ISO 37001-2025 талаптарына сәйкес парақорлыққа қарсы менеджмент жүйесін әзірлеу, енгізу және сертификаттауға дайындау бойынша консалтингтік қызметтерді көрсетуге арналған техникалық ерекшелік

1-кезең: Жоспарлау.

Тапсырыс берушінің аумағында, оның ішінде Шығыс және Орталық Урихтау аумақтарын қамти отырып, қолданыстағы парақорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің (бұдан әрі – ПҚМЖ) жай-күйін бағалау жүргізіледі. Бағалау ішкі құжаттаманы, процестерді талдауды және зерделеуді, кездесулерді, Тапсырыс берушінің басшылығы мен негізгі қызметкерлерімен сұхбаттарды қамтиды. ПҚМЖ-ны бағалау нәтижелері бойынша қолданыстағы менеджмент жүйесінің ерекшеліктерін, жетіспейтін элементтер мен құжаттарды әзірлеу және енгізу бойынша ұсынымдарды, сондай-ақ ПҚМЖ-ны әзірлеу және енгізу жоспарын қамтитын Есеп ұсынылады.

2-кезең: ПҚМЖ-ны әзірлеу және енгізу
1) Тапсырыс берушінің аумағында парақорлыққа қарсы менеджмент жүйесін құру және оның жұмыс істеуіне жауапты басшылар мен негізгі тұлғалар үшін мамандандырылған семинар-кеңес өткізу. Семинар барысында СТ РК ISO 37001 стандартының талаптары, комплаенсті қамтамасыз етудегі басшылықтың рөлі, жауапкершілікті бөлу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және бақылау тетіктері түсіндіріледі. Коррупциялық тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалауға, компанияның ағымдағы процестерін талдауға, сыни нүктелерді айқындауға және ПҚМЖ енгізу бойынша басқарушылық шешімдер қалыптастыруға ерекше назар аударылады.

Тапсырыс берушінің қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және хабардарлықты арттыруға бағытталған оқыту семинары өткізіледі. Семинар бағдарламасы СТ РК ISO 37001 стандарты талаптарын, мінез-құлық қағидаларын, қызметкерлердің міндеттерін, бұзушылықтар туралы хабарлау рәсімдерін, контрагенттермен өзара іс-қимыл тәртібін, сыйлықтарға қойылатын шектеулерді, практикалық мысалдар мен жаттығуларды, нақты кейстерді талқылауды қамтиды.

Семинарлар нәтижесі бойынша жеткізушінің интернет-ресурсында тіркеле отырып сертификаттар беріледі. Жеткізушіде тыңдаушыларды тестілеуді қамтамасыз ету, алынған білімді бағалау және сертификаттардың түпнұсқалығын тексеру мақсатында қашықтан оқыту жүйесінің платформасы болуы тиіс.

2) ПҚМЖ бағалау нәтижелері бойынша қажетті деп танылған құжаттаманы әзірлеу/өзектендіру, оның ішінде ПҚМЖ-ның шекарасы мен қолданылу саласы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, тәуекелдерді басқару әдістемесін (болмаған жағдайда) қоса алғанда, құжатталған рәсімдер және жазбалар нысандары. Құжаттарды келісу электрондық пошта арқылы жүзеге асырылады, қажет болған жағдайда кездесулер ұйымдастырылады.

3) Ішкі және сыртқы факторларды, мүдделі тараптардың талаптарын, заңнама мен басқа да міндетті талаптарды ескере отырып, коррупциялық тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және талдау бойынша ұсынымдар беру.

4) ПҚМЖ саласындағы мақсаттар мен міндеттерді белгілеу, мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу бойынша консультациялар беру.

3-кезең: Менеджмент жүйесін тексеру және түзету
1) Тапсырыс берушінің аумағында ПҚМЖ ішкі аудиторлары үшін семинар-кеңес өткізу. Семинар-кеңестің бағдарламасы мен күн тәртібі, сондай-ақ топтағы адамдар саны Тапсырыс берушімен келісіледі, бірақ 10 адамнан аспауы тиіс. ПҚМЖ ішкі аудиторлары үшін тағылымдама өткізу, ол ПҚМЖ ішкі аудиті шеңберінде жүзеге асырылады.

2) Тапсырыс берушінің аумағында, оның ішінде Шығыс және Орталық Урихтау аумақтарында кәсіпорынға шығумен ПҚМЖ ішкі аудитін жоспарлау және өткізу.

3) ПҚМЖ бойынша түзетуші және алдын алу іс-шараларын әзірлеуге көмек көрсету.

4) Жоғары басшылық тарапынан ПҚМЖ енгізу мен жұмыс істеуін талдау үшін ақпаратты жинау және дайындауға көмек көрсету. Кеңеске консультанттың қатысуы. Жоғары басшылық тарапынан ПҚМЖ талдау нәтижелері бойынша шешімдер хаттамасын жасауға және келісуге көмек көрсету.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:                                                                      ОРЫНДАУШЫ: