Приложение №2
к договору 
 «_____» _____________2026г.

Техническая спецификация
на закупку работ по бурению бокового ствола скважины ВУ-5

Область выполнения Работ
В административном отношении месторождение Восточный Урихтау расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области в 215 км к югу от города Актобе.
В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7–8  км юго-западнее). 
С открытием здесь месторождений нефти и газа в районе активно формируется инфраструктура нефтегазовой промышленности. Обустроены нефтяные промыслы Жанажол, Кенкияк, Кожасай и Алибекмола, построены новые автомобильные и железные дороги, созданы вахтовые поселки нефтяников, буровиков, строителей, проложены нефтепроводы и газопроводы. 
Железная дорога Жанажол-Жем, которая соединяется с двумя железнодорожными магистралями Алматы — Москва и Атырау-Астана, находится на расстоянии 15 км. Эти две железнодорожные магистрали пересекаются в районе ст. Кандыагаш.
 Среднегодовые температуры разнятся между -400 и +400 С. Все оборудование и жилой лагерь Подрядчика Работ должны подходить для продолжительной работы в условиях холодной зимы и жаркого лета. 
Глава 1
Общие положения.
1.1 Подрядчик обязуется выполнить Работы по бурению  бокового ствола скважины ВУ-5 с проектной глубиной по стволу 5145 м  на месторождении Восточный Урихтау на условиях  «под ключ», т.е. с предоставлением всех сопутствующих  работ и услуг согласно Проектной документации Заказчика, Программ Бурения и иных требований, оговоренных в Приложениях к настоящему договору (далее – Работы) и сдать результаты Работ Заказчику в установленные Договором сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в сроки, предусмотренные Договором. Работы должны быть проведены буровым станком, грузоподъемностью не менее 225 тонн.
Работы могут включать дополнительные объемы Работ при их необходимости для завершения Работ или безопасной, надежной и эффективной эксплуатации скважины. Работа выполняется за счет Подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором. Работы Подрядчик выполняет на условиях фиксированной стоимости объема согласно настоящей Технической спецификации.
1.2 После заключения Договора в течение 15 календарных дней Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанный и утвержденный Технологический Регламент на бурение скважин ВУ-5 месторождения Восточный Урихтау.
1.3 Работы будут выполняться только после получения письменной заявки Заказчика о начале выполнения работ. При этом Подрядчик не вправе выставлять какие-либо штрафные санкции, претензии к Заказчику по возмещению убытков и/или ущерба, связанных с непредоставлением объема работ по данному Договору.
1.4 Состав Работ, который Подрядчик должен выполнить по настоящему Договору, определяется Технической спецификацией, Проектной документацией, Программой Бурения и включает, но не ограничивается:
 - строительство буровой площадки и основания под буровую установку с учетом рельефа и почвы местности; 
- подготовительными работами и строительными работами, включая строительство и содержание (профилировка полотен дорог, круглосуточная снегоочистка и другие виды работ) подъездных путей, бурового лагеря, строительство площадки под жилые и бытовые помещения Буровой Бригады и вспомогательных служб;
- монтажом и демонтажом Оборудования Подрядчика на Буровой Площадке, транспортировкой оборудования Подрядчика, материалов, Персонала Подрядчика на Буровые Площадки, между Буровыми Площадками и в пределах Буровой Площадки; 
- бурение скважины на основе «под ключ», установленное Договором и определенное Программой Бурения, ее креплением, приготовлением и обработкой бурового раствора, тампонажной и буферной жидкостей, контролем за параметрами бурового и тампонажного растворов, опрессовкой обсадных колонн, установкой и опрессовкой Устьевого оборудования, опрессовкой межколонного пространства;
 -  проведение геофизических исследований в открытом и обсаженном стволе (далее – «ГИС») и геолого-технологических исследований и газового каротажа (далее - «ГТИ и ГК») скважины;
- техническую рекультивацию Буровой Площадки и иной территории, на которой проводятся Работы,
- технологическое сопровождение бурения скважины с предоставлением необходимого Оборудования Подрядчика по программе спуска и цементирования обсадных колонн; 
- услуги по обеспечению безамбарного метода бурения, вывоз и утилизация отходов производства и потребления, производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, вывоз шлама на полигон;
- демобилизацию;
- предоставление Оборудования Подрядчика, всех материалов, топлива, жидкостей и иных средств, необходимых для осуществления Работ, за исключением Оборудования Заказчика;
- проведение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, мероприятий против осложнений, аварий, инцидентов;
- входной контроль;
- подготовку Дела скважины и иной исполнительной документации по бурению скважины согласно Приложению №12 к Технической спецификации, а также полученной в ходе Работ геологической и геофизической информации в полном объеме и в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего Договора и передачу указанной документации и информации Заказчику;
- и иные работы и услуги, необходимые для достижения результатов выполнения работ                      «под ключ».
1.5 Подрядчик до начала работ получает разрешение от Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан РК по Актюбинской области и другие необходимые документы для выполнения программы бурения (разрешение на пуск буровой установки в эксплуатацию). Подрядчик за свой счет обеспечивает закуп и транспортировку материалов и другого оборудования на Производственную базу Подрядчика для выполнения Буровых Работ. Подрядчик должен за свой счет обеспечить соответствующий уровень безопасности на территории оказываемых Работ в течение всего периода, также Подрядчик несет полную материальную ответственность за свои материалы и за материалы Заказчика, используемые при выполнении Работ. Подрядчик обязан использовать «без амбарный» метод бурения, обеспечить раздельный сбор отходов, а также за свой счет обеспечить их управление согласно Экологического Кодекса РК. Подрядчик предоставляет Заказчику накладные по фактическому вывозу производственных отходов. 
1.6 Подрядчик должен иметь в собственности или по договору аренды базу производственного обслуживания (БПО) для обслуживания и ремонта бурового оборудования, инструмента, перенарезку и ремонт труб, включая цех по испытанию ПВО и ФА. расположенную на расстоянии не более 30 км от производственных объектов Заказчика.
1.7 Подрядчик должен иметь в собственности либо арендованное основное оборудование, в т. ч. буровую установку с технической характеристикой и документацией. Для возможности передачи гидравлических команд для роторно-управляемых систем при бурении все три буровых насоса должны быть с регулируемой производительностью, управляемые с пульта бурильщика. Поэтому, силовой привод буровой установки должен быть с дизель-электрическим приводом, с индивидуальным приводом на механизмы буровой установки, т.е. каждый исполнительный механизм (лебедка, насос, ротор) приводится в действие от электродвигателей или ДВС независимо друг от друга, для полноценного обеспечения и регулирования оптимальных режимов бурения. Буровая установка должна быть оборудована верхним силовым приводом, оснащена камерами с памятью для наблюдения с пульта бурильщика за зоной верхового рабочего, роторной площадкой, насосным сараем для двух буровых насосов, выходом бурового раствора из желоба/блоком очистки бурового раствора, желобной системой, мостками/превенторами. Все буровые насосы должны быть обвязаны с циркуляционной системы и готовы к эксплуатации.
1.8 Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, а именно: буровых мастеров и бурильщиков, имеющим опыт буровых работ не менее 5 (пяти) лет.
1.9 Подрядчик должен не допустить появления каких-либо дефектов Буровой установки и оборудования Подрядчика во время его доставки.  Во время оказания Работ Подрядчик за свой счет, будет предоставлять, устанавливать, поддерживать в хорошем рабочем состоянии и ремонтировать, либо заменять, при необходимости, оборудование Подрядчика. Кроме того, Подрядчик будет обеспечивать поставку всех запчастей и материалов, необходимых для технического обслуживания оборудования Подрядчика. Подрядчик несет полную ответственность за защиту и безопасность оборудования Подрядчика.
1.10  Подрядчик на момент начала мобилизации бурового оборудования по Договору должен иметь незадействованное на других проектах и готовое к работе сертифицированное оборудование по бурению скважин: специальную технику, буровую установку грузоподъемностью не менее 225 тонн, наличие которой должно подтверждаться перечнем оборудования и техники на государственном (казахском) или русском языках с обязательным указанием регистрационных номеров станка и спецтехники.  В случае, если буровая установка и спецтехника в течение первого дня начала мобилизации не будет свободна от обязательств по другим Договорам, в т. ч. заключенным с Заказчиком (или после того, как Заказчику стало известно указанное), Заказчик вправе расторгнуть заключенный Договор в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РК. 
1.11 Подрядчик обязуется запретить сотрудникам Подрядчика выносить средства обеспечения, инструменты или другую собственность Заказчика, или частную собственность других лиц без разрешения, уполномоченного представителя Заказчика или владельца собственности на вывоз с рабочей территории Заказчика.
1.12 Заказчик имеет право потребовать отстранения любого сотрудника Подрядчика и субподрядчика, вовлеченного в действия с неразрешенными, запрещенными, противозаконными веществами от выполнения работ и запретить их нахождение на территории проведения буровых работ. 
1.13 Подрядчик несет полную ответственность за поддержку и обеспечение на складе соответствующего уровня расходных материалов (в том числе ГСМ, запасная бухта талевого каната, обсадные колонны, долото и т. д.), требуемых для выполнения Работ по бурению и пополнения запаса в соответствии с потребностями. 
Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций для выполнения работ по бурению, в том числе ГИС, ГТИ, работ с использованием оборудования роторно-управляемой системы (PУС), а также инженерное сопровождение при применении долот. 
1.14 Подрядчик должен иметь для строительства бурения бокового ствола скважины в наличии готовые к работе сертифицированные комплекты необходимого оборудования, согласно Проектной документации на строительство бокового ствола скважины. 
1.15 Подрядчик предъявляет Заказчику спецификацию и паспорта на все оборудование, используемое при строительстве бокового ствола скважины на государственном или русском языках. Переводы документов на казахский или русский языки должны быть нотариально заверены. Перевод должен быть понятным и с соответствующими терминологиями (определениям) данным в технических нормативно-правовых актах, также Подрядчик обязан предоставлять описание, инструкцию какой-либо технологической операции или узлов, агрегатов только на государственном или русском языках.
1.16 Подрядчик за свой счет производит поставку, таможенную очистку, хранение и доставку на устье скважин обсадных труб, тех оснастку обсадных колонн, и другого необходимого оборудования с последующей передачей Заказчику по завершении работ по строительству бокового ствола скважины ВУ-5.
1.17 Если по каким-либо причинам, продолжительность Работ по какому-либо этапу будет превышена по вине Подрядчика, то такое же количество превышенных дней по каждому этапу не будет включаться в календарное время бурения и не будет оплачиваться. Подрядчик самостоятельно, за свой счет обеспечивает исполнение подобных Работ по каждому этапу выполняемых работ.
1.18 Подрядчик за свой счет обеспечивает закуп и транспортировку необходимых материалов и оборудования для выполнения Работ. Подрядчик должен за свой счет обеспечить соответствующий уровень безопасности на территории оказываемых Работ в течение всего периода, также Подрядчик несет полную материальную ответственность за свои материалы и за материалы Заказчика. 
1.19 Работы должны быть осуществлены на месторождении Восточный Урихтау Мугалжарского района Актюбинской области. 
1.20 Подрядчик при заключении Договора должен предоставить детальную расшифровку стоимости по выполняемым Работам (согласно Приложения №9 к Технической спецификации).
1.21 Подрядчик при бурении скважины должен иметь четырехступенчатую систему очистки бурового раствора (с указанием характеристик) и циркуляции его от устья скважины к буровым насосам.
1.22 Для сокращения сроков бурения, качественного вскрытия продуктивных горизонтов и продолжительной эксплуатации скважин Подрядчик должен располагать современным высокотехнологичным оборудованием необходимым для Буровых Работ, а также необходимо привлечь сервисные компании с передовыми технологиями по составлению и применению долотных программ, креплению скважин (обязательно применение качественных облегченных тампонажных растворов, также использование осреднительных емкостей при цементировании всех обсадных колонн), разработанных непосредственно для месторождения Восточный Урихтау. Все химические реагенты должны иметь разрешение на применение на территории Республики Казахстан.
1.23 Подрядчик должен организовать систему видеонаблюдения за процессом выполнения работ с непрерывной записью видео и режимом онлайн просмотра через интернет (в том числе в офисе Заказчика). Система видеонаблюдения должна обеспечивать глубину архива видеозаписей не менее 60 календарных дней, а также удаленный доступ к архивным записям. Количество и места расположений камер видеонаблюдения Подрядчик должен согласовать с Заказчиком (количество камер видеонаблюдения должно быть не менее 5 ед.).
1.24 Подрядчик обязан после подписания Договора предоставить:
-  Договор об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 
-   Договор обязательного экологического страхования; 
- Подтверждающие документы проверки знаний персонала включительно ИТР по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и наличие у них удостоверений по допуску на проведение работ/услуг (приложить копии протоколов).
1.25 [bookmark: _Hlk192860288]Подрядчик проводит контроль на площадке скважины на наличие в воздухе H2S так часто, как это необходимо и регулировать последовательность контроля и мест в соответствии с требованиями Заказчика.
1.26 Подрядчик обеспечивает полную комплексную безопасность при работе с H2S и свести к минимуму проблемы, относящихся к H2S на скважинах. Иметь на скважине переносные системы газообнаружения H2S, диоксида серы, недостаточного содержания кислорода, шприцевой пробоотборник, снабженный шлангами для обнаружения и измерения содержания сероводорода и двуокиси серы в воздухе. Персональный газовый детектор для работающей вахты и представителей Заказчика на скважине.
1.27 Подрядчик обеспечивает свой персонал на скважинах средствами индивидуальной защиты (дыхательными масками со сменными фильтрами, противогазами, защитными масками, очками, перчатками и т.п.).
1.28 Подрядчик обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание Контрольной кабины контейнерного типа, оборудованной для хранения комплекта оборудования по защите от сероводорода, пригодного для работы в экстремальных условиях климата, как указано ниже: 
•  Теплоизоляция.
•  Снабжен источником питания напряжением 115-230V 50Гц для подключения освещения, компрессора, газообнаружения и другими розетками. 
•   Полки/ящики для хранения оборудования.
•   Освещение.
•   Рабочая скамья с инструментами для обслуживания оборудования. 
•   Рабочий стол.
• Снабжен воздухосбором для компрессора подачи воздуха для дыхания, шлангами для подсоединения к воздушному компрессору посредством системы Каскад и возможностью протягивания по объекту путями рабочих точек к буровой установке. 
•   Сертифицированные подъемные стропы и скобы.
1.29 Подрядчик обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание системы газообнаружения и сигнализации (согласно Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности от 30.12.2014г №355), как указано ниже:
1.29.1 Стационарная система обнаружения газов: один комплект для сероводорода, второй для НПВ. Система обнаружения газов должна располагаться в Контрольной кабине и быть подключена к внешней панели для установки на устье скважины. В комплект входят:
•   Главная панель управления H2S/НПВ/SO2.
•   Контроллер H2S/НПВ/SO2 датчики.
•   Взрывозащищенный H2S/НПВ сенсор. 
•   Резервная батарея до 5 час. Работы. 
•   Звуковые и визуальные сигналы (взрывозащищенный). 
•   Кабель для установки на буровой площадке. 
Плановая схема установки стационарных датчиков на буровой установке 
(Детальная схема установки датчиков и расположение точек контроля воздушной среды будет согласовываться с Заказчиком перед монтажом.)
	Количество компонентов токсичных газов (как минимум)
	Расположение датчиков
	Количество
(как минимум)

	H2S, CH4, SO2, CO2
	Ротор 
	2

	H2S, CH4, SO2, CO2
	Желобная система
	2

	H2S, CH4, SO2, CO2
	Вибросито
	2

	H2S, CH4, SO2, CO2
	Насосное помещение
	2

	H2S, CH4, SO2, CO2
	У приемных емкостей
	2

	H2S, CH4, SO2, CO2
	Помещение отдыха
	1

	H2S, CH4, SO2, CO2
	Выкидная линия скважины
	2


· Чувствительный элемент на предоставляемые стационарные датчики, газоанализаторы должны позволяет обнаруживать следы в разрезе предельно допустимых концентрации и предельно допустимых взрывных концентрации вредных веществ, токсичных газов, установленных требованиями промышленной безопасности РК. В виде опции должна быть предусмотрена возможна настройка другого диапазона, по требованию Заказчика.
1.29.2 Переносные системы газообнаружения H2S и диоксида серы. Беспроводная система газообнаружения Rig Rat III:
•   Переносные детекторы обнаружения сероводорода. 
•  Электронные переносные детекторы обнаружения сероводорода, НПВ и недостаточного содержания кислорода. 
• Шприцевой пробоотборник, снабженный шлангами для обнаружения и измерения содержания сероводорода и двуокиси серы в воздухе. Персональный газовый детектор.
1.30 Подрядчик обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание воздушно-дыхательного оборудования (согласно Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности от 30.12.2014г №355) как указано ниже: 
1.30.1 Компрессор подачи воздуха для дыхания, один с электроприводом, другой с дизельным приводом:
• Производительность: 320 л/мин
• Рабочее давление: 330 бар
• Мощность электродвигателя: ≈7.5 kW, 3-phase
• Диапазон давления серии: 90–420 бар
• Автоматический сбор конденсата, который происходит каждые 5 минут при эксплуатации, а также при включении и выключении. 
• Автоматический запуск/остановка при низком/высоком компрессионном давлении.
•  Автоматическое выключение при низком давлении масла и высокой температуре. 
•  Система фильтров Р4 (или аналог) для подачи воздуха класса D в соответствии с требованиями Ассоциации производителей сжатого воздуха США.
• Компрессоры должны быть встроены в Контрольную кабину контейнерного типа, оборудованную для хранения комплекта оборудования по защите от сероводорода.
1.30.2 Набор для анализа качества заправляемого воздуха компрессором. Прибор позволяет измерять следующие параметры сжатого воздуха:  
•   CO (угарный газ); 
•   CO2 (углекислый газ); 
•   Oil (масло); 
•   Н2О (влажность); 
•   NO + NO2 (окись азота); 
1.30.3 Система Каскад, состоящая из 10 стальных баллонов, последовательно соединенных между собой:
•   Встроена в Контрольную кабину. 
•   Каждый баллон 6000 фунт/кв.дюйм по шкале  USA DOT.
•   Объем каждого баллона 440 фут3.
•   Все баллоны должны быть подсоединены к шлангам и фитингам. 
•   Редуктор давления до 100 фунт/кв.дюйм. 
•   Баллоны должны быть подсоединены к компрессору и внешней панели Контрольной кабины. 
•  Баллоны должны быть подсоединены к внешней панели Контрольной кабины для низкого давления буровой установки воздушной замкнутой системы. 
1.30.4 Воздушно -дыхательные аппараты:
•   ВДА 30 мин.
•   Запасной баллон 30 мин.
•   Эвакуационный ВДА 15 мин. 
•   Запасной баллон 10 мин.
1.30.5 Дополнительные материалы. 
Все оборудование, поставляемое Подрядчиком, должно быть сертифицировано и пригодно для работы в кислотных условиях. Список приборов и оборудования, предложенный Заказчиком, не является окончательным. Заказчик готов рассмотреть предложения по дополнительным средствам и оборудованию, либо запасному оборудованию. Они должны соответствовать общепринятым правилам работы в нефтегазовой промышленности РК и международной практики. Они должны соответствовать общепринятым правилам работы в нефтегазовой промышленности РК и международной практики. 


2. СУБПОДРЯДЧИКИ.
Подрядчик вправе привлечь субподрядчиков по выполнению Работ, являющихся предметом проводимых закупок. При этом, предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы подрядчиком субподрядчикам (соисполнителям), не могут превышать в совокупности более одной четвертой объема работ. Подрядчик не вправе привлекать субподрядчика, который состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне предприятий, и (или) в реестре недобросовестных участников закупок, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, и (или) в Списке банкротов, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу. Информация о планируемых к привлечению субподрядчиках должна быть представлена Заказчику отдельным документом с указанием вида и объема, передаваемого на субподряд работ. 

3. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА.
3.1. Подрядчик должен предоставить за свой счет Персонал Подрядчика, в том количестве и качестве, который необходим для надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору, и соответствовать требованиям Приложения №3 к Технической спецификации. Подрядчик гарантирует, что квалификация, компетентность и опыт Персонала Подрядчика позволит качественно выполнить Работы, предусмотренные Договором, законодательством РК и наилучшей практикой международной нефтегазовой отрасли. Все работники, привлеченные для выполнения Работ по настоящему Договору, рассматриваются исключительно как Персонал Подрядчика и настоящим положением они принимают все требования настоящего Договора. Ключевые и ответственные сотрудники из состава Персонала Подрядчика, в обязанности которых входит непосредственная координация с Супервайзерами, Представителями Заказчика, инспекторами государственных контролирующих органов, должны свободно владеть государственным или русским языками, или Подрядчик обязан предоставить необходимых переводчиков.
3.2. Заказчик вправе на любом этапе исполнения Договора обоснованно в письменном виде потребовать от Подрядчика изменить состав Персонала Подрядчика и/или численность Персонала Подрядчика в следующих случаях:
- при аварии или иной чрезвычайной ситуации на Территории Договора, произошедшей по вине Персонала Подрядчика;
- при просрочке и отставании от Календарного плана работ на срок более чем 30 календарных дней;
- при непредвиденном увеличении объема Работ в связи с форс-мажором;
- если персонал Подрядчика осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью Персонала или охране окружающей среды.
3.3. В случаях, предусмотренных п. 3.2. настоящей статьи, Заказчик предоставит обоснованное требование Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты завершения событий, послуживших причиной такого требования.
После получения от Заказчика обоснованного требования об изменении состава, увеличении или уменьшении численности Персонала (далее - «Требование по Персоналу») Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней предоставит Заказчику: 
а) мотивированный отказ; или
 б) календарный план мероприятий по выполнению Требования по Персоналу.
3.4. Если Подрядчик по требованию Заказчика должен увеличить численность Персонала Подрядчика, Подрядчик осуществляет данное увеличение численности за счет Подрядчика. Если Подрядчик по требованию Заказчика должен уменьшить численность Персонала Подрядчика (но, не менее, чем предусмотрено нормативами обслуживания производственных объектов), то стоимость Работ не изменяется, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия отрицательно повлияла на качество выполненных Работ.
3.5. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать строгую производственную и трудовую        дисциплину и порядок среди Персонала Подрядчика. В случае необходимости принимать меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные трудовым законодательством в отношении виновного (-ых) лица. Персонал Подрядчика должен соблюдать применимые к ним требования Законодательства (в частности, правила безопасности в нефтяной и газовой отрасли) и внутренних актов Заказчика (Положение по безопасности и охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг» при оказании услуг и выполнении работ подрядными организациями, соответствующих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и официально представленных Подрядчику до момента подписания настоящего Договора для ознакомления и последующего выполнения, и нести ответственность за их нарушение в соответствии с действующим Законодательством РК.
3.6. Заказчик имеет право, предоставив Подрядчику письменное уведомление с указанием причин, потребовать от Подрядчика отстранить от выполнения Работ или заменить другим любого сотрудника Персонала Подрядчика на основании того, что такой сотрудник, в частности, обладает недостаточной компетентностью, нарушает производственную, технологическую или трудовую дисциплину, его поведение, препятствует проведению Работ. Все расходы, связанные с отстранением или заменой сотрудников, несет Подрядчик. Замена должна быть произведена в течение 48 часов с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика Отстраненное или замененное лицо не должно быть допущено к Работам в дальнейшем.
3.7. После даты начала Работ Подрядчик может заменить кого-либо из ведущих специалистов Персонала Подрядчика, связанных с выполнением Работ, без предварительного согласия Заказчика, только в случае крайней необходимости для предотвращения осложнений, аварий, несчастных случаев или ликвидации их последствий или если такая замена является следствием исполнения Подрядчиком действующего законодательства РК. Замененный сотрудник должен быть равноценным по навыкам и опыту заменяемого сотрудника. 
3.8.  Подрядчик обязан получать, продлевать и поддерживать в силе и действии за свой счет для Персонала Подрядчика все необходимые визы, разрешения на работу, сертификаты, свидетельства, пропуски на объекты, паспорта и прочие необходимые согласно Законодательству документы. Подрядчик обязан своевременно обеспечивать получение перечисленных документов в целях предотвращения задержек в производстве Работ по следующим курсам:
3.9.  Подрядчик до начала работ должен обеспечить членов Персонала Подрядчика юридически действительными документами, удостоверяющими:
(I)  пригодность по состоянию здоровья к выполнению соответствующего вида Работ;
(II) прохождение ежегодного обучения методам безопасного выполнения Работ;
(III) профессиональную пригодность и квалификацию;
(IV) свидетельства об окончании курсов по управлению скважиной при ГНВП и Противофонтанной безопасности IWCF; 
 (V) Удостоверения по прохождению курса «Сероводород»;
 (VI) подтвердить сдачу экзаменов на знание правил промышленной безопасности и охраны труда в территориальном управлении по государственному контролю за Чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью, а также любыми другими документами, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ, которые необходимо иметь согласно Законодательству или которые Заказчик считает необходимыми. Подрядчик до начала Работ должен предоставить Заказчику все вышеперечисленные документы.
3.10. Подрядчик несет постоянную ответственность за здоровье каждого из членов Персонала Подрядчика, в любое время должен быть готов подтвердить их физическую пригодность и по требованию Заказчика предоставить документы и необходимые справки на предмет того, что все члены Персонала Подрядчика прошли медицинское обследование, подтвердившее их пригодность, выданные не ранее чем за 1 (один) год до Даты начала Работ. Несмотря на вышеупомянутое, Подрядчик должен принять все необходимые меры, чтобы удостовериться в том, что члены Персонала Подрядчика не болеют инфекционными заболеваниями.
3.11. Подрядчик обязуется:
3.11.1. ввести запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических и токсикологических, психотропных, отравляющих веществ на Территории Договора, ознакомить Персонал Подрядчика с настоящим запретом;
3.11.2. не допускать к Работам (отстранить от Работы) Персонал Подрядчика, появившийся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
3.11.3.  не допускать провоза и нахождения на Территории Договора веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
3.11.4.  освободить Заказчика от любых претензий и судебных разбирательств со стороны Персонала Подрядчика, в том числе нанятых Подрядчиком, по выплате, включая, без ограничения, всех выплат по заработной плате, страхованию, возмещению убытков, компенсаций, пенсий, дополнительных льгот и налогов любого рода, уплаты которых могут потребовать от Подрядчика любой уполномоченный орган или учреждение, а также, по иным конфликтам и спорам. 
3.11.5.  постоянно поддерживать строгую дисциплину и порядок среди Персонала Подрядчика. Персонал Подрядчика обязан соблюдать все изданные Заказчиком и предоставленные Подрядчику в рамках настоящего Договора правила и нормы.
3.12. Заказчик не вправе вмешиваться в расстановку рабочей силы Подрядчика, если не возникает угрозы безопасности персоналу Заказчика и Подрядчика. 

4. ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА.
4.1. В целях исполнения настоящего Договора Подрядчик должен за свой счет обеспечить наличие всего оборудования, в том числе бурового станка, бурильных труб, КНБК, бурового лагеря на буровой площадке, материалов, грузоподъёмные механизмы, котлы, резервуары, средств индивидуальной защиты (СИЗ), инструментов и расходных материалов, необходимых и применяемых для выполнения Работ (далее по тексту – «Оборудование»), включая обязательное предоставление Оборудования, указанного в Приложении к Технической спецификации. Подрядчик обеспечивает наличие Оборудования к дате окончания Мобилизации (или иной дате, согласованной Сторонами) на территории Договора и ее Буровой площадке до соответствующего распоряжения Заказчика о Демобилизации.
Заказчик вправе по своему усмотрению предоставить свое Оборудование для выполнения Подрядчиком Работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик несет полную материальную ответственность за защиту и безопасность Оборудования Заказчика, временно предоставленного для выполнения Работ, а также любых других материалов, временно складированных на базе Подрядчика. В случае повреждения или утрате Оборудования Заказчика или привлеченного Заказчиком Оборудования третьего лица, по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость такого Оборудования в течение 30 рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика о возмещении. 
4.2.  Все Оборудование Подрядчика, и предоставляемые Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, разрешение на применение на территории Республики Казахстан и происхождения в соответствии с требованиями Законодательства. Ведение Работ с применением Оборудования Подрядчика, не соответствующего Законодательству или не имеющего таких сертификатов, запрещено. 
Буровая установка, сосуды, работающие под давлением, грузоподъёмные механизмы, котлы отопления Подрядчика должны быть поставлены на временную регистрацию самим Подрядчиком в уполномоченном органе. 
4.3. Подрядчик должен без увеличения стоимости Работ обеспечить получение и поддержание в законной силе всех разрешений, требуемых в соответствии с Законодательством для ввоза материалов, необходимых для строительства скважины, и Оборудования Подрядчика на таможенную территорию Республики Казахстан, использования на территории Республики Казахстан и вывоза с таможенной территории Республики Казахстан, в том числе таможенную очистку, оплату всех таможенных пошлин, сборов и иных применимых налогов и платежей.
4.4.  Подрядчик гарантирует, что Оборудование Подрядчика не будет иметь никаких повреждений или неисправностей, будет в надлежащем состоянии, пригодно для использования в целях выполнения настоящего Договора. Кроме того, Подрядчик гарантирует, что Персонал Подрядчика будет полностью подготовлен для выполнения Работ на таком Оборудовании Подрядчика. Подрядчик комплектует и эксплуатирует Оборудование Подрядчика с использованием всех возможностей такого Оборудования согласно техническим характеристикам изготовителя Оборудования и в соответствии с опытом его надлежащей эксплуатации. Подрядчик также гарантирует, что ко времени поставки Оборудование Подрядчика и предоставляемые им материалы будут соответствовать по конструкции и состоянию, намеченному использованию и будут пригодны для эксплуатации с использованием всех его возможностей согласно техническим характеристикам изготовителя как для нового оборудования.
4.5.  Подрядчик несет ответственность за:
- сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и Оборудования Подрядчика до Демобилизации;
- соответствие используемых материалов и Оборудования Подрядчика требованиям, предусмотренным настоящим Договором, Проектной документацией, Законодательством, а также техническим условиям, представленным заводами-изготовителями, местными или государственными органами, специализированными организациями;
-  складирование Оборудования Подрядчика и материалов на площадках, подготовленных для такого вида Работ, с соблюдением всех норм складирования и погрузочно-разгрузочных Работ, обеспечение ограждения, освещения, охраны материалов и оборудования и наблюдения за складскими и погрузочно-разгрузочными Работами;
- использование Оборудования Подрядчика и материалов, не разрешенных к эксплуатации в соответствии с Законодательством;
- обнаруживающуюся невозможность использования Оборудования Подрядчика и материалов. В случае гибели (утраты, повреждения) Оборудования Подрядчика и материалов по вине Подрядчика либо выявленной невозможности их использования для выполнения Работ по вине Подрядчика Подрядчик обязуется в срок, письменно согласованный Сторонами заменить Оборудование Подрядчика или материалы на исправное либо, если применимо, выполнить соответствующий ремонт.
4.6. Подрядчик за свой счет и на свой риск должен обеспечивать Буровую установку и иное Оборудование Подрядчика всеми необходимыми вспомогательными агрегатами в рабочем состоянии, запасными частями, материалами и прочим. Подрядчик в соответствии с условиями Договора должен в кратчайшие разумные сроки (если иное не согласовано Сторонами) производить техническое обслуживание и ремонт Оборудования Подрядчика для обеспечения бесперебойного, эффективного и безопасного выполнения Работ. В случае, если какое-либо Оборудование Подрядчика не может быть использовано для выполнения Работ, Подрядчик должен осуществить замену (ремонт) такого Оборудования таким образом, чтобы замена (ремонт) не вызвала нарушения установленных сроков выполнения Работ. 
Объем времени, на которое Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ для технического обслуживания (с заменой деталей и т. п.) и ремонта Оборудования Подрядчика, не должен превышать в общей сложности 24 часов в течение календарного месяца и не считается временем простоя, а также не учитывается как превышение продолжительности времени бурения по вине Подрядчика. Приостановление Работ для осуществления технического обслуживания и ремонта на срок, превышающий вышеуказанный, без письменного уведомления Заказчика, будет являться нарушением Договора, если повлияет на общий срок выполнения Работ по скважине. Подрядчик должен уведомить Заказчика за два рабочих дня о предполагаемом выводе какого-либо Оборудования Подрядчика из эксплуатации, если это повлияет на надлежащее выполнение Работ.
4.7. [bookmark: _Ref3350355]Подрядчик не может модифицировать, обновлять, заменять и выводить из эксплуатации агрегаты Бурового Станка Подрядчика, которые влияют на работу Бурового Станка, без предварительного письменного разрешения Заказчика (за исключением комплектующих, расходных материалов и запчастей). Перед началом работ по модификации, обновлению, замене Бурового Станка и иного Оборудования Подрядчика Подрядчик должен предоставить Заказчику запрос, содержащий график выполнения таких услуг. В течение кратчайшего разумного срока после получения такого уведомления Заказчик должен согласовать Подрядчику сроки такой модификации или замены. Заказчик вправе посредством направления соответствующего уведомления запросить от Подрядчика проведения модификации или замены Бурового Станка и иного Оборудования Подрядчика. В течение кратчайшего разумного срока, но не позднее 3 рабочих дней после получения такого уведомления Подрядчик должен представить Заказчику расчет стоимости и сроков такой модификации или замены. В случае, если Заказчик по результатам рассмотрения указанного расчета письменно подтвердит свой запрос на осуществление модификации (замены), Подрядчик должен осуществить такую модификацию (замену) в указанные в представленном расчете сроки. При этом срок окончания Работ может быть изменен по согласованию Сторон. Заказчик возмещает Подрядчику стоимость такой модификации (замены) в соответствии с представленным расчетом, за исключением случаев, когда необходимость в проведении модификации (замены) обусловлена ненадлежащей работой соответствующего Оборудования Подрядчика.
4.8. Перед началом Работ, после монтажа буровой установки, Оборудование Подрядчика, а именно вышка, основание вышки, верхний силовой привод (Top Drive), соосность всех соединений должно быть проинспектировано независимой экспертной компанией за счет Подрядчика, модифицировано или обновлено по письменному требованию Заказчика в соответствии с условиями Договора. Результаты такой инспекции должны быть предоставлены Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента их готовности. Заказчик вправе за свой счет привлечь третью сторону для проведения такой инспекции. Представители Заказчика вправе присутствовать в любое время при любом обновлении или ремонте Оборудования Подрядчика перед Мобилизацией. Пред мобилизационная инспекция (возможно и на заводе-изготовителе) включает, помимо прочего, проверку состояния Оборудования Подрядчика и стандартов техобслуживания согласно стандарту API, спецификациям и рекомендациям завода-изготовителя. Инспекция включает открытие основных частей Оборудования Подрядчика для детальной проверки состояния: зубчатой передачи, подшипников, цепей и вспомогательных частей на предмет определения повреждений или неисправностей, замер необходимых зазоров, проверку сертификатов испытания оборудования и т. д. При проведении пред мобилизационной инспекции Заказчик вправе осуществлять, в частности, проверку Оборудования Подрядчика на соответствие требованиям промышленной безопасности. После завершения какой-либо модернизации Оборудования необходимо провести функциональные испытания, опрессовку, испытание под нагрузкой и проверку сопротивления изоляции Оборудования Подрядчика. Акты такой инспекции Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала бурения скважин ВУ-5. Подрядчик должен предоставить соответствующий персонал для обеспечения качественного проведения пред мобилизационной инспекции Заказчика. В случае, если Подрядчик передает выполнение какой-либо Работы субподрядчикам, то Подрядчик должен в соглашениях с субподрядчиками обеспечить право Заказчика инспектировать любые названные Работы. 
В случае выявления по результатам пред мобилизационной инспекции недостатков в Оборудовании Подрядчика Подрядчик обязан за свой счет и без нарушения Календарного графика выполнения Работ устранить такие недостатки.
4.9. До Даты начала Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику положительное заключение последней инспекции скважинного Оборудования Подрядчика, проведенной компетентной сервисной компанией. Инспекция включает, но не ограничивается, инспекцией утяжеленных бурильных труб, толстостенных бурильных труб, бурильных труб, переводников, клапана ведущей бурильной трубы, обратных клапанов, переводников, элеваторов, стропов, серег и любого другого подъемного оборудования Подрядчика, которое будет использоваться при исполнении настоящего Договора. Инспекция должна включать, как минимум, полную ультразвуковую инспекцию, замер внешнего диаметра, замер и инспекция резьбы бурильного замка бурильных труб.
Отчеты о проведении каждой инспекции, составленные в письменном виде на государственном или русском языках, должны быть предоставлены Заказчику незамедлительно после завершения соответствующей инспекции. 
4.10. В течение срока действия настоящего Договора Подрядчик должен обеспечить за свой счет поддержание достаточного количества запасов Оборудования Подрядчика, материалов, запчастей, необходимых для производства работ по бурению. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ему список таких запасов, но не чаще одного раза в месяц.
4.11.  Каждый узел Оборудования Подрядчика, работающего под давлением, должен всегда иметь маркировку с индивидуальным номером и соответствующую документацию, подтверждающую его пригодность к использованию. Текущая и регламентная опрессовка всего работающего под давлением Оборудования Подрядчика должна выполняться в соответствии с Законодательством.
4.12.  В ходе выполнения Работ Заказчик вправе в любое время проводить инспекцию Оборудования Подрядчика с привлечением компетентной сервисной компании за свой счет. Если по результатам такой инспекции будет установлено, что Оборудование Подрядчика не соответствует условиям настоящего Договора, либо требованиям Законодательства, Подрядчик должен за свой счет и на свой риск, по получении письменного уведомления от Заказчика с приложением экспертного заключения компетентной сервисной компании, проводящей инспекцию, отремонтировать или заменить неисправное Оборудование Подрядчика с тем, чтобы все Оборудование Подрядчика соответствовало вышеуказанным требованиям.
4.13.  Подрядчик должен обеспечить за свой счёт работы всем необходимым оборудованием, запасными частями, обсадные колонны, техническим обслуживанием, материалами, услугами и персоналом (предоставляемые, как правило, буровыми Подрядчиками), не указанными в Договоре или Приложениях, но необходимые для нормального функционирования буровых работ, принятых на территории Казахстана, согласно международной промысловой практике.

5. ПРОГРАММА БУРЕНИЯ. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
5.1. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Заказчик должен предоставить Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней после даты подписания Договора всю Проектную документацию на строительство скважины, согласованную со всеми необходимыми государственными органами РК и прошедшую все необходимые экспертизы. После заключения Договора и получения всей Проектной документации, с учетом ее данных Подрядчик составляет в течение 15 (пятнадцать) календарных дней Программу Бурения, в т.ч. программу по буровым растворам и передает ее на согласование Заказчику. Заказчик в максимально разумный срок согласовывает Подрядчику Программу бурения и не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала буровых Работ обязуется передать ее Подрядчику. 
5.2.  Программа Бурения должна содержать детали расположения Буровой Площадки, сроки выполнения Работ по скважине и иные указания по выполнению Работ, которые должны полностью соответствовать настоящему Договору и всем приложениям к нему (в том числе по срокам, технологиям, способам выполнения работ, материалам и оборудованию), а также программу крепления скважины, и программу по буровым растворам.    
 Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика Проектной документации передает Заказчику схему расположения Бурового лагеря, Буровой Установки и утвержденную схему строительства фундаментов для Буровой Установки. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения схем, должен письменно согласовать направляемые Подрядчиком схемы, а также схему маршрута передвижения автотранспорта до точки скважины во время мобилизаций бурового оборудования должна согласоваться с Заказчиком до начала работ. Подрядчик до начала работ должен предоставить Заказчику утвержденный план организационных работ (ПОР) в табличной форме. ПОР должен быть предоставлен, с указанием даты выполнения работ и детальной расшифровкой строительства буровой площадки, перевозки и монтажа бурового оборудования. 
5.3. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность полученной Проектной документации. После окончания выполнения Работ Подрядчик обязан возвратить Заказчику полученную Проектную документацию и иную исходную информацию. Возврат Проектной документации и иной исходной информации оформляется Актом приемки-передачи документации, подписанным полномочными представителями обеих Сторон.
5.4.  Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Программу Бурения, в части конструкции скважины (изменение глубины спуска обсадной колонны +/- 150м), изменение глубины скважины как в сторону увеличения и в сторону уменьшения, при условии, что такое увеличение не будет превышать общую глубину бурения, допускаемую мощностью Бурового Станка. Заказчик должен уведомлять Подрядчика о таких изменениях не позднее, чем за 24 часа до осуществления соответственно измененной операции, однако в экстренных случаях Заказчик вправе уведомить Подрядчика о таком изменении непосредственно перед осуществлением измененной операции. 




6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
6.1. Подрядчик, после выбора и согласования с Заказчиком всех субподрядных организаций в рамках подготовки к бурению скважины, должен организовать и провести совещание с участием представителей Заказчика, авторов ГТП на строительство скважины с привлечением всех основных субподрядных организаций (Бурение скважины «на бумаге») до начала бурения. Время и место проведения совещания обязательно должно быть согласовано с Заказчиком.
6.2.  В течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания настоящего Договора Заказчик передает Подрядчику Территорию Договора по Акту передачи в бурение Территории Договора. При этом Подрядчик должен обеспечить присутствие своих представителей для передачи территории по первому запросу Заказчика, в согласованное Заказчиком время и месте, но не позднее срока, указанного в настоящем пункте.
6.3.  Подрядчик осуществляет Мобилизацию в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение №3 к Технической спецификации). 
6.4.  В процессе Мобилизации Подрядчик выполняет Строительные и иные подготовительные Работы, необходимые для незамедлительного начала монтажных Работ и началу Буровых работ сразу по окончанию монтажа Бурового Станка на Буровой Площадке скважины.
6.5.  Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до завершения Мобилизации Подрядчик обязуется обустроить Буровой Лагерь, в том числе:
- произвести планировку площадки;
- смонтировать жилищно-бытовые помещения;
- подготовить и обвязать санитарно-гигиенические узлы;
- установить и обвязать емкости для хранения воды;
- смонтировать и обвязать емкости для хранения горюче-смазочных материалов;
- смонтировать полевой центр связи;
- обеспечить Буровой Лагерь всеми необходимыми условиями в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического Законодательства.
6.6. До начала выполнения буровых Работ по скважине Подрядчик должен подготовить пусковую документацию по скважине и предъявить законченную монтажом Буровую установку для совместного инспектирования Заказчику, Супервайзеру, государственным контролирующим органам с оформлением соответствующих актов, предусмотренных Законодательством. Все акты по пусковой документации должны подписываться Супервайзером. Окончательный акт о получении разрешений на эксплуатацию буровой установки должен быть оформлен в соответствии с Законодательством. Указанный акт, оформленный надлежащим образом и без замечаний, подтверждает завершение Работ по монтажу, пуско-наладочных Работ и Подготовительных работ по соответствующей скважине.
6.7.  Подрядчик обязан обеспечить правильную установку и надлежащий монтаж Бурового Станка. 
6.8.  К дате начала буровых Работ Подрядчик обязан мобилизовать Буровую установку и находиться на Буровой Площадке в полной готовности к началу бурения скважины, указанной Заказчиком.
Считается, что Подрядчик находится в полной готовности к началу бурения скважины, если: 
а) Подрядчик полностью смонтировал Буровую установку на указанной Заказчиком Буровой Площадке, протестировал и подготовил все необходимое оборудование к буровым Работам;
б) в соответствии с Законодательством оформлены все акты о получении разрешений на эксплуатацию буровой установки;
в) Подрядчик представил Заказчику все необходимые разрешения государственных контролирующих органов на проведение Работ;
г) Заказчиком произведена приемка Буровой Установки, Сторонами составлен акт о готовности Подрядчика к выполнению буровых Работ и Заказчиком выдан допуск к выполнению Работ на скважине.
На Дату начала буровых Работ, при условии, что Подрядчик находится в полной готовности к началу бурения скважины, Подрядчик должен приступить к бурению скважины. При соблюдении Подрядчиком условий, указанных в настоящем пункте Договора, Стороны подписывают Акт о начале Буровых работ, после чего Подрядчик приступает к Буровым работам.
6.9. Подрядчик должен выполнять Работы в полном соответствии с Программой Бурения и Проектной документацией, Законодательством, стандартами API и IADC.
6.10.  Подрядчик должен производить Работы 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю (кроме работ, которые по технике безопасности должны проводиться только в светлое время суток). 
6.11. Бурение скважины считается начатым, когда долото, надлежащим образом прикрепленное к компоновке низа бурильной колонны и используемое для бурения под первую обсадную колонну, проходит через ротор.
6.12.  Бурение скважины считается законченным после цементирования эксплуатационного хвостовика согласно плану работ на цементирование с подтверждением отсутствия потерь бурового/тампонажного/буферного раствора в пласт и испытания эксплуатационного хвостовика на герметичность и выброса колонны бурильных труб на приемные мостки, принятия результатов АКЦ и с установкой крестовины ФА с опрессовкой манжетного уплотнения.
6.13.  Подрядчик обязан составлять Планы Работ на технологические операции в ходе строительства скважины (спуск обсадной колонны, цементирование, вскрытие продуктивного пласта) и согласовывать их с Заказчиком, Супервайзером, а в случае составления планов Работ на аварийные работы, в т. ч. исправительные, то также и с уполномоченными государственными органами. В частности,
- в начале бурения Подрядчик обязан начать составление плана работ по креплению (спуску и цементированию) под ту и/или иную колонну.  За 10 (десять) рабочих дней до начала крепления скважины под ту и/или иную колонну Подрядчик обязан согласовать данный план работ, составленный с учетом Программы Бурения, Проектной документации, Законодательства РК. План Работ должен быть составлен таким образом, чтобы каждый пункт планируемых Работ был обоснован и соответствовал требованиям Программы бурения, Проектной документации и Законодательства РК. 
6.14. Обсадная колонна должна быть спущена согласно Программе Бурения и проектной документации, после чего она должна быть испытана Подрядчиком с использованием методов, соответствующих Проектной документации. 
6.15.  Резьбы обсадных труб должны быть защищены предохранительными кольцами, до тех пор, пока трубы не спускаются в скважину для предотвращения повреждения резьбы. Перед спуском обсадных труб в скважину резьбы должны быть очищены от консервационной смазки. Во время укладки обсадных труб на пол буровой вышки используются предохранители резьбы типа «Клампон», либо их эквиваленты с лучшими характеристиками. Для инспекции резьбу Представитель Заказчика имеет право выдать указание на снятие предохранительных колец.
6.16. Подрядчик проводит ГИС во время бурения скважины, согласно Программе Бурения, Проектной документации. Подрядчик выполняет такие исследования своими силами или силами субподрядчиков, в осуществлении таких исследований следуя методам и процедурам, указанным Заказчиком в Программе Бурения, Проектной документации и Техническом задании.  
6.17.  Если Заказчик пожелает провести опробование на предмет продуктивности пластов, встречающихся во время бурения или по его завершении, а также любые иные исследования силами и средствами третьих лиц, то Заказчик определит методы и процедуры тестирования (проведения исследований), Подрядчик оказывает содействие третьим лицам, привлекаемым Заказчиком, в осуществлении такого тестирования (исследования), следуя методам и процедуре, указанным Заказчиком. Такое тестирование возможно, если оно не нанесет вреда Персоналу Подрядчика и/или Оборудованию Подрядчика. В данном случае Подрядчик в соответствии с указаниями Заказчика обязан приостановить выполнение Буровых работ и выполнить Работы, необходимые для выполнения такого тестирования или исследований, при этом сроки Буровых работ по Программе Бурения отодвигаются на период такого приостановления.
6.18. Подрядчик должен вести точные измерения глубины бурения. Результаты измерений фиксируются в Ежедневных буровых отчетах.
Перед началом каротажа, установки обсадной колонны и по достижении конечной глубины скважины, или в любое другое время, указанное Заказчиком, Подрядчик должен определить глубину скважины, измерив, с использованием стальной ленты, общую длину рабочей бурильной колонны.
Все замеры глубины должны быть сделаны от уровня стола ротора и выражены в метрах. 
Во время Работ на скважине Подрядчик должен постоянно вести записи с эскизами, показывающие все размеры всего скважинного оборудования, находящегося в скважине в любой момент времени, на русском или английском языках.
6.19. Подрядчик должен обеспечить местоположение ствола скважины в границах, определенных Заказчиком. Подрядчик должен постоянно осуществлять замер углов методом, указанным в Программе Бурения, Проектной документации и в интервалах, указанных Заказчиком. Подрядчик должен предоставить Заказчику данные всех записей и соответствующих результатов по замерам отклонений. 
6.20.  Подрядчик должен производить опрессовку оборудования устья скважины, обсадной колонны, противовыбросового оборудования, бурильной колонны, в соответствии с Проектной документацией, при условии, что такие испытания соответствуют спецификациям завода-изготовителя, в соответствии с Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан и иным применимым законодательством. Результаты таких испытаний должны фиксироваться в Ежедневных буровых отчетах. Акты испытания по завершении строительства скважины, должны быть переданы в составе Дела скважины Заказчику.
6.21.  Подрядчик должен приготавливать, использовать и хранить буровые растворы и другие жидкости в соответствии с Программой Бурения. Подрядчик должен проводить цементирование обсадных колонн в соответствии с Программой бурения и проектной документации. 
6.22.  Подрядчик в течение всего времени выполнения Работ на скважине следит за состоянием скважины, бурильной колонны, всех обсадных колонн и пространством между обсадными колоннами, буровым раствором и соответствующими жидкостями, во избежание аномального притока из скважины. В ежедневных буровых отчетах Подрядчик должен сообщать о поставках, потреблении бурового раствора и других материалов. Во избежание аварийных ситуаций, не дожидаясь письменного указания Заказчика, Подрядчик немедленно приступает к предотвращению наступления и/или ликвидации аварийной ситуации.
6.23.  Подрядчик должен использовать буровой раствор в соответствии с проектной документаций. В случае, если свойства бурового раствора перестанут отвечать требованиям Программы Бурения, Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Представителя Заказчика, и/или Супервайзера. Если Представитель Заказчика и Супервайзер не дали в разумный срок иного указания, Подрядчик должен улучшить буровой раствор в соответствии с Программой Бурения. Подрядчик должен производить измерения и вести записи объема бурового раствора, содержания песка и иных свойств бурового раствора в соответствии с проектной документаций в интервалах, указанных Заказчиком.  Подрядчик должен поддерживать скважину и обсадную колонну наполненной буровым раствором в течение всего времени бурения скважины. 
6.24.  В случае достижения продуктивного интервала, который может содержать нефть, газ, конденсат или иным образом представляет интерес для Заказчика, Подрядчик незамедлительно должен уведомить об этом Заказчика.
6.25.  Если Заказчик решает закончить скважину по другому назначению, отличному от первоначального с целевым горизонтом – толща КТ-II, Подрядчик заканчивает указанную скважину, используя методы, определенные Заказчиком. Подрядчик приступает к их выполнению после согласования Сторонами условий их выполнения, стоимости и порядка оплаты и подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, в соответствии с положениями Правил закупок.
6.26.  В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания всех Буровых работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче скважины к испытанию/освоению. При принятии решения о вводе скважины в испытание/освоение Заказчик в течение вышеуказанного срока организует приемку скважины комиссией с участием представителей Заказчика, Подрядчика, Супервайзерской службы. В случае положительного заключения комиссии Заказчик подписывает Акт о приеме-передаче скважины из бурения. В случае отрицательного заключения комиссии Подрядчик должен устранить все замечания и выполнить все предписания комиссии и повторить процедуру сдачи скважины в сроки, указанные в Договоре. Данная процедура продолжается до получения положительного заключения комиссии, если Заказчик не примет иного решения.
Скважина считается оконченной бурением, если:
а) в отношении её выполнены все предусмотренные настоящим Договором, Программой Бурения, Проектной документацией Работы и проектные решения, включая изменения и дополнения, доведенные Заказчиком до Подрядчика;
б) Заказчиком и Подрядчиком подписан Акт о приеме-передаче скважины из бурения в освоение (или Акт на консервацию или ликвидацию скважины) в соответствии с Законодательством получены все необходимые заключения и согласования государственных контролирующих органов.
6.27. В процессе буровых Работ Подрядчик должен:
6.27.1. полностью контролировать процесс с начала бурения скважины по данным ГТИ и газового каротажа, с предоставлением технологических параметров бурения и анализов исследованного шлама таблиц долива во время СПО супервайзерской и геологической службами Заказчика. Станция ГТИ должна соответствовать требованиям к проведению работ на выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа. По окончанию строительства Подрядчик обязан предоставить образцы шлама, материалы ГТИ и газового каротажа Заказчику с передачей по акту. Данный акт должен быть подписан представителями супервайзерской и геологической службы Заказчика и представителем Подрядчика и внесен в дело скважины.
Подрядчик обязан произвести ГТИ и газовый каротаж в соответствии с Программой бурения и Требований к проведению работ на выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа (Приложение №5 к Технической спецификации).
6.27.2 полностью контролировать процесс бурения скважины с проведением комплексов геофизических исследований скважины, с предоставлением данных каротажа, включая инклинометрию, супервайзерской и геологической службам Заказчика. Промежуточный и заключительный комплексы ГИС должны соответствовать требованиям к проведению работ на выполнение геофизических исследований скважин (ГИС) в открытом и обсаженном стволе Заказчика. Подрядчик должен полностью подготовить ствол скважины для проведения комплекса ГИС под каждую обсадную колонну (т. е. произвести шаблонировку ствола скважины с целью ликвидации уступов, резки переходов диаметра, мест сужения и пробок, также обеспечить однородность промывочной жидкости по всему интервалу исследований) и оформить акт о готовности скважины перед проведением ГИС и спуском обсадных колонн. Акты должны быть подписаны представителями Подрядчика, супервайзерской и геологической служб Заказчика и внесены в дело скважины. По окончанию Работ Подрядчик обязан предоставить все полученные материалы ГИС, включая каротаж качества цементирования обсадных колонн и снижения уровня жидкости для определения герметичности колонны, с передачей по акту Заказчику.
В случае, если при выполнении комплекса ГИС каротажный прибор (шаблон) не дойдет до пробуренного забоя скважины, Подрядчик должен своевременно устранить дефекты и обеспечить качественный ствол скважины для выполнения комплекса ГИС за свой счет. 
Подрядчик обязан производить комплексы ГИС в соответствии с Программой бурения и требованиями к проведению работ на выполнение геофизических исследований скважин (ГИС) в открытом и обсаженном стволе согласно Технической спецификации. 
6.28. После подписания представителями Заказчика Акта об окончании бурения либо Акта на консервацию или ликвидацию скважины Подрядчик должен демонтировать и вывезти с Буровой Площадки Персонал Подрядчика, Оборудование Подрядчика, неиспользованные материалы в место, указанное Заказчиком. Выполнить обваловку скважины согласно утвержденной схемы при испытании скважины (размер обваловки в форме квадрата 100м х 100м), также техническую и рекультивацию территории Буровой Площадки и иной территории, нарушенной при выполнении Работ, вывоз и утилизацию отходов производства и потребления, производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
6.29.  Последовательно после завершения соответствующих Работ по скважине ВУ-5 Подрядчик в сроки, установленные Календарным графиком выполнения Работ, Программой бурения (а при их отсутствии – в согласованные Заказчиком сроки), обязуется перевезти Оборудование Подрядчика, материалы, Персонал Подрядчика в Буровой Лагерь Подрядчика.
6.30.  Перемещение и транспортировку Персонала Подрядчика, Бурового Станка, иного Оборудования Подрядчика, материалов, кроме Демобилизации или Перемещения на новую скважину, внутри территории производства Работ Подрядчик осуществляет самостоятельно за свой счет. Указанное перемещение и транспортировка не являются Перемещением или Демобилизацией. 
6.31.  Подрядчик за свой счет устанавливает и обслуживает на Территории Договора Буровой Лагерь и иные Временные сооружения, необходимые для материально-технического обеспечения Работ и бытового обеспечения Персонала Подрядчика. При этом Подрядчик обеспечивает Персонал Подрядчика проживанием, питанием, бельем, бытовыми и иными услугами за свой счет.
6.32. Подрядчик отвечает за всё энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, пароснабжение и прочие коммунальные услуги, которые могут ему потребоваться для выполнения Работ. Подрядчик имеет право пользоваться с целью выполнения Работ услугами поставщиков электроэнергии, воды, газа и прочими услугами, доступ к которым может иметься на территории производства Работ, данные по этим услугам и расходы на оплату таких услуг входят в общую стоимость Работ по Договору. Подрядчик должен за свой счёт осуществить подключение к указанным услугам, привлечь третью сторону, для поставки и установки любой аппаратуры и оборудования, необходимого для использования Подрядчиком этих услуг и для измерения использованных количеств электроэнергии, воды, газа и прочих услуг.
 Подрядчик самостоятельно за свой счет обеспечивает свой персонал, а также  представителей  Заказчика и супервайзеров в количестве 4 человек, осуществляющих постоянный круглосуточный контроль выполнения Работ, 3-х разовым питанием (включая, но не ограничиваясь первым и вторым блюдами, салатом, а также напитками в ассортименте), ночным обедом, продуктами для кофе-тайма, питьевой водой, водой для санитарно-гигиенических нужд, отдельным комфортным офисом для супервайзера Заказчика и жильем с душевыми, туалетом и канализацией с вывозом сточных вод, обогревом, кондиционером на каждую секцию вагона, постельными принадлежностями с их еженедельной заменой. 
[bookmark: _Hlk192859933]Подрядчик обязан предоставить отдельный офис для супервайзеров Заказчика. В офисе должна быть комната для временного отдыха супервайзеров и других работников Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить средствами связи, телефонными аппаратами с функцией громкой связи, двумя телефонными линиями нумерацией г. Актобе с выходом на междугородние направления, система спутниковой связи, интернет каналом с минимальной пропускной способностью 4096 кбит/с., многофункциональным устройством, персональным компьютером с источником бесперебойного питания для супервайзера Заказчика, с установленным лицензионным программным обеспечением  (операционная система Windows, Microsoft office (MS Word, MS Excel, MS Outlook), архиватор, антивирус), а также необходимой офисной мебелью, средствами отопления, туалетом, душевой, кондиционерами, электрочайниками, холодильником, микроволновой печью, телевизором со спутниковой антенной, а также предоставление просмотра онлайн режима процесса бурения в офисе Заказчика г. Актобе. Подрядчик должен обеспечить периодическую профилактику оргтехники и работы по настройке персонального компьютера. 
- Автотранспорт внедорожник для представителя Заказчика пикап 4 х 4 для персонала Заказчика с кондиционером год выпуска - не ранее 2024 года. Количество — 2 единицы.
6.33. После опрессовки хвостовика Ø114,3мм колонны с составлением Акта об окончании бурения,  Подрядчик должен осуществить демонтаж буровой установки, Бурового Лагеря, иных вспомогательных объектов, вывезти на утилизацию и/или захоронение отходы производства и потребления, производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды, выполнить техническую рекультивацию Территории Договора, нарушенной при выполнении Работ и не восстановленной ранее, также передать Заказчику оборудование согласно Приложения к Технической спецификации  (шлагбаум, шахтное ограждение, укрытия шахтного колодца и переходы через обваловку). При этом техническая рекультивация выполняются согласно возможным сезонным мероприятиям и погодным условиям. После передачи Подрядчиком Территории Договора Заказчику, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней передает Заказчику, правильно оформленный Акт о приеме – передаче территории Договора из бурения в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
6.34. Подрядчик обязан соблюдать Законодательство РК, а также локальные нормативные документы Заказчика в области охраны окружающей среды и указания Заказчика по промышленной безопасности и противопожарным мероприятиям, с которыми Подрядчик был надлежащим образом ознакомлен до начала бурения на пусковой конференции, которые будут представлены Заказчиком Подрядчику для последующего соблюдения Персоналом Подрядчика. Подрядчик должен все время поддерживать противовыбросовое оборудование в работоспособном состоянии, а также предпринимать все возможные меры по предотвращению Осложнений и Аварий, пожаров, взрывов, выбросов и обеспечению безопасности скважины в соответствии с Законодательством и локальными нормативными актами Заказчика.
6.35. Подрядчик должен использовать противовыбросовое оборудование, соответствующее Законодательству, а также проверять и тестировать превенторы в соответствии с Программой Бурения. Результаты таких тестов должны быть указаны в буровых рапортах. Подрядчик должен предпринимать все необходимые меры для контроля за осложнениями, выбросами, взрывами и пожарами и защиты скважины.
6.36. Подрядчик, изучивший предоставленную геологическую информацию, должен предотвращать возникновение аварий, осложнений, выбросов, пожаров, неконтролируемых флюидопроявлений и иных инцидентов. В этих целях Подрядчик должен предпринимать все необходимые меры для надлежащего контроля за авариями, осложнениями, проявлениями, выбросами, взрывами, пожарами и защиты скважины, в необходимых случаях, глушить скважину. Для этого перед вскрытием продуктивного горизонта Подрядчик должен иметь на скважине необходимый аварийный запас утяжелителей (карбонат кальция, барит и т. п.) для глушения скважины в случае ГНВП. При этом буровая бригада при возникновении ГНВП должна руководствоваться и действовать согласно правилам промышленной безопасности для опасных производственных объектов НГДО и «Инструкции по организации и проведению профилактической работы по предупреждению ГНВП и открытых газовых и нефтяных фонтанов на территории РК». Также действия вахты при ГНВП должны быть указаны в ПЛА (план ликвидации аварий) и Программа бурение скважины.
6.37. В случае возникновения Осложнений, пожара или выброса Подрядчик должен принять все возможные меры по удержанию Осложнения, пожара (выброса) под контролем и защите скважины, ликвидации Осложнения, пожара (выброса) и их последствий, а также оказывать помощь Заказчику и третьим лицам, привлеченным Заказчиком для выполнения таких мероприятий.
6.38. До начала производства работ/услуг на объектах Заказчика с целью обеспечения противофонтанной безопасности подрядчик обязан обеспечить наличие договора или соглашения на услуги по противофонтанной безопасности с компанией, которая оказывает услуги по противофонтанной безопасности для Заказчика на месторождении.
6.39. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны вести Работы в укомплектованной специальной одежде и обуви, с укомплектованными средствами индивидуальной защиты (каски и шлемы, беруши и защитные наушники, рукавицы и перчатки, защитные очки и щитки, страховочные привязи, стропы, блокирующие устройства, при необходимости противогазы и самоспасатели и т. д.). Не допускается выполнение Работ без средств индивидуальной защиты и спецодежды. В случае отсутствия у работника (ов) Подрядчика сертификатов или документов для ведения каких-либо работ, Заказчик вправе с записью в 3-ступенчатый журнал отстранить такого (их) работника (ов) и требовать его (их) замену в соответствии с Технической спецификации. По истечении 2-х дней, в случае неисполнения Подрядчиком такого требования в соответствии Договора, Заказчик вправе актировать и применить штрафные санкции согласно настоящего Договора. 
6.40. Подрядчик обязуется осуществлять Входной контроль Оборудования Подрядчика, Оборудования Заказчика и материалов, используемых для выполнения Работ.
6.41. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с объемом представленной Заказчиком исходной информации, определенной условиями Договора. Заказчик не вправе требовать от Подрядчика использования официально не переданной информации либо тех данных, которые стали известны Заказчику после проведения Работ. Все риски результата Работ, выполненной Подрядчиком в соответствии с предоставленной Заказчиком информацией (Проектной документацией, ГТН, Технической спецификацией), несет Заказчик. Подрядчик вправе интересоваться поступлением новой информации по объекту Работ и требовать от Заказчика своевременного ее представления.
6.42. Время, потраченное Подрядчиком, на получение разрешительных документов в уполномоченных органах, а также на необходимое согласование документов, действий, Работ с Заказчиком, государственными контролирующими органами, не включается в График выполнения Работ и не считается простоем по вине Подрядчика в случае не превышения, положенного регламентом контролирующих органов времени на согласование.
6.43. Персонал Подрядчика не должен выполнять любые работы или услуги, если погодные условия неблагоприятны для выполнения Работ или если температура на Территории Договора ниже уровня, установленного техническими документами Подрядчика при условии, что такие технические документы были согласованы с Заказчиком до начала выполнения Работ, или если Подрядчик обоснованно считает, что это правомерно или физически невозможно, или создает угрозу безопасному продолжению Работ. Время простоя Подрядчика по указанным причинам не включается в График выполнения Работ и не считается простоем по вине Подрядчика.
6.44. Подрядчик заявляет, что полностью изучит предоставленную Заказчиком Проектную документацию. В случае наличия замечаний и дополнений в установленной форме заявит о них и с их учетом, после согласования с Заказчиком, составляет Программу бурения в соответствии с условиями настоящей Технической спецификации. Заказчик обязуется рассмотреть предоставленные Подрядчиком замечания и дополнения к Проектной документации не позднее 5 рабочих дней, с момента получения их от Подрядчика.

7. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
7.1. Подрядчик обязан выполнять Работы надлежащим образом, качественно и предъявлять их для промежуточной и/или полной сдачи Заказчику в предусмотренные Договором сроки, а также регулярно информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, обеспечивать надлежащее руководство Работами и контроль за соблюдением качества и технологической последовательности Работ.
7.2. До начала Работ на скважине Подрядчик обязан составить и согласовать с уполномоченными государственными органами План Работ, содержащий мероприятия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, после чего предоставить согласованный план Работ Заказчику.
7.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение общественного порядка на Территории Договора.
7.4. Подрядчик обязан своевременно устранять за свой счет и без увеличения сроков, предусмотренных Договором, выявленные дефекты и иные недостатки (установленные двусторонним актом, в котором указываются выявленные недостатки, сроки и порядок их устранения), в т. ч., но не ограничиваясь:
  - негерметичность устья скважины после крепления эксплуатационной обсадной колонны;
- плохое качество цементирования (определенное в настоящей Технической спецификации) за кондуктором, технической, эксплуатационной обсадными колоннами, препятствующее нормальному режиму эксплуатации скважин;
- межколонные перетоки и другие дефекты негерметичности обсадных колонн, препятствующее нормальному режиму эксплуатации скважин.
7.5. Подрядчик обязан осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащего выполнения Работ.
7.6. Подрядчик обязан содержать Буровую Площадку, на которой выполняются Работы, подъездные участки дорог от промысловых до буровой площадки и иную территорию производства Работ в надлежащей чистоте, удовлетворительным для Заказчика образом, осуществлять вывоз отходов производства и потребления, производственных и хозяйственно- бытовых сточных вод с Буровой Площадки, и иной территории производства Работ. Профилировка (выравнивание) и очистку дорог производить не реже 1 (одного) раза в неделю. При ухудшении состояния внутрипромысловых автодорог месторождения Урихтау подрядчик обязан в кратчайшие сроки приступить к выполнению ремонтно-восстановительных работ, включая планировку и профилирование дорожного полотна автогрейдером. При необходимости осуществляется завоз и подсыпка щебня на проблемные участки для повышения прочности и несущей способности покрытия.
7.7. Подрядчик обязан немедленно (в течение часа с момента обнаружения) известить представителя Заказчика на Буровой площадке и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технических, геологических материалов, Проектной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
- осложнений, отклонений от предусмотренных Программой бурения и иной проектной документацией условий Работ (выбросах, ГНВП, прихватах, остановках приборов), дефектов скважины и скважинного оборудования, аварий, инцидентов, пожаров и несчастных случаев.
7.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные (а в неотложных случаях – также устные, с обязательной фиксацией в журнале) указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
7.9. Подрядчик обязан обеспечить и нести ответственность за установление всех Временных сооружений (включая дороги, пешеходные дорожки, знаки, перила и ограждения), которые могут оказаться необходимыми в связи с исполнением Работ, для использования или обеспечения безопасности Персонала Подрядчика, Заказчика, Супервайзерской службы, государственных контролирующих органов и других лиц, имеющих отношение к процессу выполнения Работ и находящихся или могущих находиться на территории выполнения Работ.
7.10. Для выполнения отдельных видов Работ Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору своими субподрядчиками.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение условий настоящего Договора субподрядчиками и за те Работы, которые были выполнены субподрядчиками, а также за действия и упущения со стороны его субподрядчиков в той же степени, как если бы они были действиями и упущениями со стороны Подрядчика. Подрядчик гарантирует, что привлеченные субподрядчики будут иметь все необходимые лицензии, разрешения, свидетельства, сертификаты.
7.11. Подрядчик обязан предоставлять Супервайзеру для визирования Ежедневные буровые отчеты, Планы работ и иные документы, оформляемые при выполнении Работ. Супервайзер обязан вернуть подписанные документы Подрядчику в максимально разумный срок, но не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения.
7.12. Подрядчик обязан после окончания Работ передать Заказчику Акт на передачу дела скважины согласно форме.  
7.13. Подрядчик обязан обеспечить Представителям Заказчика и Супервайзерам свободный доступ ко всем производственным и бытовым объектам, используемым Подрядчиком при выполнении Работ на Территории Договора, предоставлять в течение 1 суток по письменному запросу Представителям Заказчика (Супервайзерам) всю информацию, связанную с ходом выполнения Работ. По мотивированному требованию Представителей Заказчика (Супервайзеров) останавливать Работы и/или вносить изменения в рабочие процедуры или требовать замену неисправного оборудования и/или материалов, когда это угрожает безопасности персонала и/или окружающей среды, надлежащему выполнению условий настоящего Договора.
7.14. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на момент подписания Договора он обладает достаточными знаниями, технологиями и опытом, располагает оборудованием, материалами и высококвалифицированным персоналом в мере, необходимой для полного, качественного и своевременного выполнения Работ по Договору и минимизирует риски по возможным инцидентам (потеря скважины, аварии, осложнения в т. ч. техногенного характера). Имеет необходимые разрешения, сертификаты и лицензии на право выполнения Работ в соответствии с требованиями Законодательства.
7.15. Подрядчик подтверждает, что он осведомлен о правовых основаниях проведения Работ, о средствах и способах выполнения Работ, о социальных, экологических, физических и климатических условиях, существующих на Территории Договора на момент заключения настоящего Договора.
7.16. Подрядчик гарантирует, что примет все зависящие от него меры для своевременного получения всех разрешений и согласований, необходимых в соответствии с Законодательством для выполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик заявляет, что он имеет не обремененное никакими запретами или ограничениями третьих сторон либо государственных органов право на выполнение Работ в соответствии с настоящим Договором на момент заключения настоящего Договора.
7.17. Подрядчик заявляет, что на момент заключения настоящего Договора удовлетворен наличием имеющихся подъездных Дорог к Территории Договора с составлением акта по принятию подъездных дорог. Подрядчик во время выполнения Работ принимает зависящие от него меры к тому, чтобы не допустить повреждения дорог Оборудованием Подрядчика, транспортными средствами Подрядчика или Персоналом Подрядчика. 
7.18. Если настоящий Договор не предусматривает иного:
a) Подрядчик поддерживает подъездные участки Дорог до буровой площадки, которые используются им для выполнения Работ, в надлежащем состоянии; 
b) Подрядчик должен установить на участке подъездной Дороги до Буровой площадки все необходимые ему и/или Заказчику указатели направления вдоль Дорог.
7.19. В рамках подготовки и заключения Договора Заказчик предоставляет Подрядчику все данные, имеющиеся у Заказчика, о геологических и гидрологических условиях на Территории Договора, включая информацию о состоянии недр и окружающей среды. Подрядчик заявляет и гарантирует, что по получению от Заказчика указанной информации, он добросовестно и осмотрительно, на высоком профессиональном уровне изучит все полученные данные. 
7.20. Подрядчик соглашается с расчетами и установленной настоящим Договором стоимостью Работ в пределах объемов Работ, предусмотренных настоящим Договором.
7.21. Подрядчик должен ежемесячно, не позднее последнего числа отчетного месяца предоставить Заказчику оригинал Актов об управлении всех видов отходов и сточных вод на объекты по их управлению, образованных в ходе выполнения буровых Работ по Договору. В случае непредоставления подтверждающих документов об их управлении акты выполненных работ приниматься не будут.
7.22. Подрядчик обязуется приобретать отечественные товары, необходимые для выполнения Работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан и соответствуют требованиям Заказчика к качеству материалов.
7.23. Подрядчик при предоставлении справки о стоимости товарно-материальных ценностей (ТМЦ), передаваемого Заказчику материалов (при наличии таковых), по требованию Заказчика должен приложить копии счетов фактур и накладных на приобретение данного оборудования. 
7.24. Опрессовка ФА предварительно до установки на устье производится на давление, предусмотренное паспортом (герметичность уплотнений и соединении) на специализированном стенде в организации, имеющей соответствующую подвизию, в присутствии представителя Заказчика с составлением акта испытания. 
7.25. Подрядчик до начала бурения укомплектовывает буровую установку долотами, оборудования роторно-управляемый системы (PУС), бурильными трубами, обсадными трубами эксплуатационный хвостовик 114,3мм (если до ее спуска менее 30 суток), приспособлениями малой механизации, набором ручного инструмента, КИПиА, блокирующими и предохранительными устройствами, ловильным инструментом, противопожарным инвентарем, аварийной сигнализацией, переговорными устройствами, средствами защиты, а также запасом быстроизнашивающихся деталей и узлов, материалов и химических реагентов для приготовления бурового раствора под кондуктор, техническую и эксплуатационную колонну. Емкости для бурового раствора должны обеспечивать 2 кратный объем скважины.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Для целей выполнения Работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется: 
8.1. Предоставить Подрядчику в срок, предусмотренный Договором, всю Проектную документацию (включая, копию Технического Проекта с приложениями, геолого-технический наряд (ГТН)), прошедшую необходимые согласования и утверждения, и иную имеющуюся у Заказчика информацию, необходимую Подрядчику для выполнения Работ. 
8.2. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику Проектную документацию передать Подрядчику измененную документацию до начала производства Работ по такой измененной документации. В случае обнаружения Подрядчиком или Заказчиком ошибок или несоответствий нормативным документам в Проектной документации Сторона, обнаружившая ошибку или несоответствие, незамедлительно уведомляет об этом иную Сторону; 
8.3. Осуществить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ, в том числе Дополнительных Работ, в соответствии с Договором.
8.4. По окончании каждого Этапа Работ, при отсутствии замечаний, принять соответствующий Этап Работ, а по окончании Работ в целом, при отсутствии замечаний, принять Результаты работ, подписать соответствующие Акты приема-передачи Работ, Скважины, Территории Договора.
8.5. В случае отказа от Договора по инициативе Заказчика выплатить Подрядчику плату за фактически выполненную Подрядчиком и принятую Заказчиком часть Работ, стоимость работ по недопущению аварийной ситуации на скважине (работы по консервации), стоимость работ по демонтажу и демобилизации Оборудования и Материалов Субподрядчика.
8.6. Указывать места для строительства Буровой Площадки, бурения скважины, возведения Бурового Лагеря и Вспомогательных объектов. 
8.7. Предоставлять материалы и оказать услуги, в отношении которых Приложением №7 к Технической спецификации предусмотрено, что их поставляет (оказывает) Заказчик.
8.8. Предоставить следующие разрешения для доступа Подрядчика на Территорию Договора и проведения Работ на Буровой Площадке: пропуск на каждого работника, пропуск на каждую единицу транспорта, в т. Ч . и на субподрядчиков в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующей заявки от Подрядчика. Заказчик должен немедленно информировать Подрядчика о любых ограничениях и условиях относительно прав и разрешений Заказчика, что может повлиять на свободный доступ Подрядчика на Буровую Площадку. 
8.9. При проведении Работ обеспечить присутствие на соответствующей Буровой Площадке своего Представителя и/или Супервайзера, уполномоченного осуществлять контроль за проведением Работ.

9. ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ И ОТЧЕТЫ.
9.1. В процессе выполнения Работ Подрядчик ведет полные и точные записи и готовит Ежедневные буровые отчеты, отражающие всю проводимую согласно Договору Работу по скважине. Подрядчик представляет Ежедневные буровые отчеты представителю Заказчика:
- ежесуточно, до 8.00 часов утра направляет Ежедневный буровой отчет (в т. ч. суточный буровой рапорт, суточный рапорт по буровым растворам, механический каротаж и т. д.) в оперативной форме (электронная почта или факсограмма);
- ежедневные диаграммы ГТИ и ГК.
Отчеты должны быть подписаны Представителями Подрядчика и Заказчика (Супервайзером). Своевременное и полное представление Подрядчиком отчетов является обязательным условием для приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ.
9.2. В срок не позднее 10-ти календарных дней со дня завершения окончания бурения предоставить оригинал отчета по бурению скважины.
 Отчёты должны содержать следующую информацию:
- анализ работы по бурению скважин с выводами;
- показатели анализа баланса календарного времени по каждому этапу;
- анализ отработки долот (с указанием маркировки), с приложением карточки отработки долот по каждому типоразмеру (дать расшифровку W, N, Q, P, указать проходку в метрах и часах) отработку каждого долота и бурголовки по коду;
- контроля/проверок противовыбросового оборудования, таблицу или диск траектории ствола скважины, скорость проходки, данные индикатора нагрузки на долото, таблицы хода поршня насосов и показатели давления на выкиде насосов;
- расход технической воды, идущей на обработку бурового раствора, на его заготовку, на цементирование каждой колонны в отдельности;
- отчет по вывозу твердых и жидких фаз со скважины на полигон по отдельности каждому этапу работ по дням, в табличной форме;
- фактический расход хим. реагентов по наименованиям и на каждый этап;
- отчеты по креплению скважины по каждому этапу, замеры обсадных колонн, объемы тампонажного и продавочного растворов, давление при цементировке, при продавке, количество ЦА, СМН и т. д. с приложением Программы цементирования (приложить отчеты подрядчиков по контролю процесса бурения);
- режим бурения, средняя мех/скорость проходки по каждому этапу работ;
- предложения по повышению качества работ при строительстве скважин и т. д.
Полный Технический Отчет по бурению скважины представляется Заказчику по завершении бурения скважины.
9.3. Все отчеты, подготовленные Подрядчиком, будут представлены на государственном или русском языках, вся переписка между Сторонами будет вестись на государственном или русском языках.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ.
10.1. Заказчик в любое время вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ, исполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, соблюдением Подрядчиком Законодательства, локальных актов Заказчика по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды. Участие Заказчика, Представителей Заказчика, Супервайзера/Супервайзерской службы в выполнении Работ, заключается в контроле за соответствием выполняемых Работ условиям Договора, Проектной документации, Программе бурения, Планам Работ и Законодательству и все его указания носят рекомендательный характер. В случае нарушения технологии бурения, установленных Программой бурения и Проектной документацией, а также Правил промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды Заказчик (его представители)  выдает указания, которые должны быть исполнены Подрядчиком неукоснительно. Все указания Заказчик выдает   в письменном виде, а в неотложных (экстренных) случаях – устно, с последующей обязательной фиксацией в журнале.
Заказчик имеет полное право ведения постоянного контроля за соблюдением Подрядчиком требований Правил промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, в связи с чем Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика предоставления любых документаций в этом направлении (паспорта, сертификаты на оборудование и инструменты Подрядчика, журналов по работе соответствующего оборудования, нормативных запасов оборудования, инструментов, материалов и хим. реагентов). Все указания Заказчика по предоставлению таких документаций должны выполняться неукоснительно. Также Заказчик имеет право на визуальный осмотр оборудования, инструментов и материалов. Подрядчик при этом обязан оказать полное содействие. 
Заказчик имеет право проводить плановые периодические проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в составе ПДК. Все предписания Заказчика, выданные в результате таких комиссий должны выполняться неукоснительно.
Заказчик имеет полное право на инспекцию и проверку качества материалов, применяемых при строительстве скважины. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика предоставления паспортов и сертификатов соответствия на такие материалы, а также на их визуальную проверку. Подрядчик при этом обязан оказать полное содействие.   
10.2. Заказчик за 10 (десять) календарных дней до начала бурение скважины ВУ-5 представляет Подрядчику письменное уведомление о назначении конкретных лиц Супервайзерами. Супервайзер Заказчика в силу настоящего Договора имеет полномочия действовать от имени Заказчика в отношении контроля и обеспечения исполнения условий настоящего Договора и Работ, предусмотренных настоящим Договором.
10.3. Супервайзер или Представители Заказчика вправе выдавать письменные (а в неотложных случаях – устные, с последующей записью в вахтовом журнале за подписью выдающего такое указание) рекомендации и указания Подрядчику в отношении соответствия действий Подрядчика требованиям на производство Работ по настоящему Договору, обязательные для исполнения Подрядчиком. Заказчик несет ответственность за действия и решения Супервайзера и своих представителей. Рекомендации и указания могут носить как общий характер, так и выдаваться по определенным вопросам, относящимся к выполнению Работ по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь, рекомендациями и указаниями об остановке Работ в целях соблюдения требований настоящего Договора и Законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 
10.4. Подрядчик обязан в любое время обеспечивать беспрепятственный доступ Супервайзерской службы и Представителей Заказчика к осмотру всех Работ, выполняемых по настоящему Договору, используемому оборудованию и материалам, разрешить им осуществлять все измерения и испытания в присутствии и под контролем Подрядчика, необходимые для подтверждения соответствия Работ условиям настоящего Договора. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на соответствующей Буровой Площадке Представителя Подрядчика для взаимодействия с Представителем Заказчика и Супервайзера.
10.5. Заказчик контролирует производство Работ Подрядчиком и имеет право, на основании письменного распоряжения, приостанавливать их в любое время, если они не соответствуют: 
1) требованиям Договора, Программе Бурения, Проектной документации или Планам на отдельные виды Работ;
2) обоснованным требованиям Супервайзерской службы;
3) правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
4) требованиям Законодательства и локальных актов Заказчика в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда, с которыми Подрядчик был надлежащим образом ознакомлен до начала бурения на пусковой конференции; 
5) при наличии прямой угрозы жизни и здоровью работников или возникновения аварии, инцидента.
При наличии предусмотренных настоящим пунктом обоснованных и документально подтвержденных оснований Супервайзер или Представитель Заказчика также вправе потребовать от Подрядчика отстранить от Работы отдельных работников Подрядчика (субподрядчиков) в порядке, предусмотренном Договором.
10.6. В случае выявления нарушения Подрядчиком качества выполнения Работ, установленного соответствующей экспертной комиссией, условий настоящего Договора, Законодательства, Супервайзерская служба или Представитель Заказчика письменно уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках. Получив такое письменное требование, Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок, в случае обоснованности предъявленного уведомления, должен исправить выявленные недостатки либо направить мотивированный отказ, с обоснованием отсутствия нарушений со стороны Подрядчика. Если Подрядчик не в состоянии исправить недостатки, Заказчик имеет право через Супервайзерскую службу или Представителей Заказчика приостановить выполнение Работ. 
10.7. Несмотря на то, что Заказчик осуществляет контроль исполнения условий Договора, Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе в свое оправдание ссылаться на отсутствие или ненадлежащее проведение Заказчиком такого контроля. Выполнение или невыполнение Заказчиком контроля не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора.
10.8. Взаимоотношение Супервайзерской службы и персонала Подрядчика должно основываться на Регламенте взаимоотношений Супервайзерской службы и Персонала Подрядчика (Приложение №10 к Технической спецификации), законодательстве Республики Казахстан и настоящем Договоре.

11. [bookmark: _Hlk179359859]Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения
1.    Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке электронную копию лицензии либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет-источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию на следующие виды деятельности: 
«Лицензия на работы и услуги в сфере углеводородов» со следующими подвидами лицензируемого вида деятельности:
- Бурение скважин на суше, на море и на внутренних водоемах при разведке и добыче углеводородов;
[bookmark: _Hlk101862359]- Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин при разведке и добыче углеводородов;
- Подземный ремонт, испытание, освоение, опробование, консервация, ликвидация скважин при разведке и добыче углеводородов;
- Цементация скважин при разведке и добыче углеводородов;

2. Потенциальный поставщик должен иметь в собственности или по договору аренды базу производственного обслуживания (БПО) для обслуживания и ремонта бурового оборудования и инструмента, включая цех по испытанию ПВО и АФ (Потенциальный поставщик должен в тендерной заявке представить копии соответствующих документов, подтверждающих право собственности или право пользования указанным БПО).

3. [bookmark: _Hlk179359253]Потенциальный поставщик должен иметь в собственности основное оборудование, в т. ч. (буровые установки с верхним силовым приводом (Top Drive) не менее 225 тонн (не ранее 2008 г.в.) и персонал.  Обязательно с указанием регистрационного номера буровых станков.  В тендерной заявке предоставить копии подтверждающих документов и паспортов на буровую установку. 

4. При необходимости Заказчик будет проводить инспекцию буровых установок грузоподъёмностью не менее 225 тонн, включая всё вспомогательное оборудование и производственную базу, в период рассмотрения тендерных заявок. Потенциальный Поставщик должен предоставить Представителям Заказчика доступ к производственной базе и своему оборудованию для проведения инспекции. На время инспекции две буровые установки и вспомогательное оборудование должно быть свободно, то есть не задействовано в работе на других проектах. В случае, выявления отсутствия свободных буровых установок и отсутствия комплектности оборудования, Заказчик оставляет за собой право отклонить тендерную заявку Потенциального Поставщика.
4.1 Вспомогательное оборудование к буровой установке должно включать следующее:
- Верхний силовой привод (Top Drive) – 1 ед.
- Буровой насосы F-1300–2 единиц.
- 4–х уровневую систему очистки (три вибросита, пескоотделитель, илоотделителя, центрофуга иметь запас ячеистых сеток всех размеров)
- Емкость для бурового раствора с перемешивателями 7 ед. 
- Бурильная труба –   5200м, Ǿ88,9мм внешнего диаметра, 9,19мм, марка G-105
- Авариные инструменты для колонны бурильных труб, включая овершоты, метчики, труболовки, колокола, фрезы, магниты, ЯСС, ШМУ и т.д.
- Газокаротажная станция (ГТИ) 
- Комплекты противовыбросового оборудования для каждой БУ: 
ПУГ-280х35,0 -1 комплект, 
ППГ- 280х70,0 К2 - 1 комплект предназначенных для работы в условиях H2S. 
Иметь сертификаты, паспорта на все буровые оборудования и ДФС на бурильные трубы.
- Лаборатория для анализов параметров буровых растворов.
- Вилочный погрузчик с ковшом и вилками 5 тонн.

5. Потенциальный поставщик. должен иметь опыт работы в бурении скважин с содержанием сероводорода, который должен иметь опыт работы не менее 5 лет на рынке закупаемых однородных работ, услуг, подтвержденный электронными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 500 (пять сот) миллион тенге без учета НДС, электронных счетов-фактур и акт выполненных работ. 

6. Потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке рабочую программу бурения скважины в комплекте с программами цементирования и программой буровых растворов с подписью первого руководителя. В программе бурения Потенциальный поставщик должен указать все субподрядные организации, которые будут привлекаться во время процесса бурения скважины с указанием опыта их работы (настоящее требование действует дополнительно к требованиям, касающимся субподряда, указанного в тендерной документации). 

7. Потенциальный поставщик должен предоставить письмо-гарантию на качество выполняемых Работ.

8.  Потенциальный поставщик должен предоставить кандидатуры по требованию   Заказчика:
- Не менее 2-х Начальник контракта/зам. начальника контракта с опытом работы по специальности не менее 5 лет приложить электронные копии дипломов высшего образования по специальностям Разработка нефтяных и газовых месторождений/ или Нефтегазовое дело или Бурение нефтяных и газовых скважин. Копии трудовых книжек или трудовой договор Начальника контракта/зам. начальника контракта, (начальник участка) подтверждающих их опыт работы в области бурение нефтяных и газовых скважин.

- Не менее 4-х буровых мастеров с опытом работы по специальности не менее 5 лет приложить электронные копии дипломов высшего образования по специальностям Разработка нефтяных и газовых месторождений/ или Нефтегазовое дело или Бурение нефтяных и газовых скважин. Копии трудовых книжек или трудовой договор буровых мастеров, подтверждающих их опыт работы в области бурение нефтяных и газовых скважин.

- Не менее 2 инженер-технологов с опытом работы по специальности не менее 5 лет приложить электронные копии дипломов высшего образования по специальностям Разработка нефтяных и газовых месторождений/ или Нефтегазовое дело или Бурение нефтяных и газовых скважин.
Копии трудовых книжек или трудовой договор инженер технологов, подтверждающих их опыт работы в области бурение нефтяных и газовых скважин.

- Не менее 4 бурильщиков приложить с опытом работы по специальности не менее 5 лет копии дипломов среднеспециальное образование. Копии трудовых книжек или трудовой договор бурильщиков, подтверждающих их опыт работы в области бурение нефтяных и газовых скважин.

- Не менее 2 инженеров по буровым растворам с опытом работы по специальности не менее 5 лет приложить электронные копии дипломов высшего образования по специальностям Разработка нефтяных и газовых месторождений/ или Нефтегазовое дело или Бурение нефтяных и газовых скважин.
[bookmark: _Hlk179297404]Копии трудовых книжек или трудовой договор инженера по буровым растворам, подтверждающих их опыт работы в области бурение нефтяных и газовых скважин.

Примечание:
Потенциальный поставщик, по требованию Заказчика должен предоставить перечень подтверждающих документов на заявленных специалистов указанных в пункте ТС.

Начальник контракта, его заместитель, инженеры-технологи, буровые мастера и бурильщики должны иметь действующие удостоверения/сертификаты по Промышленная безопасность и IWCF или казахстанских сертификатов по теме «Управление скважиной при возникновении ГНВП», «Пожарно-технический минимум», «Безопасность и Охрана труда».


12. Общие сведения по скважине.
1. Общие сведения о конструкции скважины (фактические данные)
	Наименование колонны
	Диаметр, мм (в дюймах)
	Глубина спуска, м
	Высота подъема цемента

	1
	2
	3
	4

	Направление
	508,0 (20”)
	0-400,3
	До устья

	Кондуктор
	339,7 (13” 3/8)
	0-1200,79
	До устья

	Промежуточная колонна
	244,5 (9” 5/8)
	0-2932,83
	До устья

	Эксплуатационная колонна
	177,8 (7”)
	0-4283,64
	До устья



2. Проектная конструкция скважины 
	Название колонны
	Диаметр, мм (в дюймах)
	Интервал спуска,
м

	
	
	по вертикали
	по стволу

	
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	от
(верх)
	до
(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Экс. хвостовик
	114,3          (4” 1/2)
	3550
	4170,07
	3550
	5145



Примечание: Глубина спуска обсадных колонн будут уточняться после проведения ГИС и по решению геологической службы Заказчика. 

3. Краткое описание работ по бурению скважины.
1. Подготовительные работы:
      Выполнить строительство буровой площадки для буровой установки грузоподъемностью не менее 225 тн, согласно утвержденной схемы с учетом рельефа и почвы местности. 
Шахту размером 2 х 3,2 х 2 метра строить из армированного бетона, толщиной стенки не менее 200мм, после окончания бурения шахту оборудовать укрытием, лестницей, манометрами контроля межколонного давления, оборудовать кранами в/д через угольник, вывести на поверхность для удобства контроля и ограждением устья скважины. Размеры и материалы для шахтного укрытия и ограждения устья скважины согласовывается с Заказчиком. 
В строительстве буровой площадки   и подъездных путей входят следующие объемы работ:
· Снятие плодородного слоя подъездных путей и планирование:
· Снятие плодородного слоя и обвалование под вахтовой лагерь в размере 60 х 60м;
· Снятие грунта и обвалование буровой площадки в размере 150 х 150м высотой 1м;
· Выравнивание буровой площадки нивелиром и планирование;
· Копка факельного амбара с двух сторон буровой площадки размером 5 х10 х 2 метра с установкой технологической емкости;
· Утрамбовка грунта под основанием БУ и приемных емкостей бурового раствора (согласно характеристики буровой установки).
· Согласно Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355, минимальное безопасное расстояние вахтовых поселков от устья нефтяных скважин-фонтанных не менее 300 метров.
Под Буровая установка установить бетонное основание или заводское основание.
До начала бурения бокового ствола необходимо:
1. Изучить техническую документацию на скважину ВУ-5, включая конструкцию скважины, данные по обсадным колоннам, результаты предыдущих геофизических исследований и фактическую траекторию существующего ствола.
2. Проверить техническое состояние буровой установки, противовыбросового оборудования, насосного оборудования и средств контроля параметров бурения.
3. Уточнить состояние эксплуатационной колонны в интервале планируемой зарезки.
4. Определить технологию создания окна в обсадной колонне либо иной способ зарезки бокового ствола с учётом конструкции скважины.
5. Подготовить утверждённую программу бурения, расчётную траекторию бокового ствола и программу контроля инклинометрических параметров.
6. Выполнить проверку возможности безопасного прохождения проектной траектории с учётом близлежащих скважин и ограничений по противостолкновению.

4. Интервал бурения Ø149,2мм (4 1/2ʺ) ствола скважины 3650 -5145м  и крепления обсадной колонной Ø114,3мм (7ʺ) в интервале_3550 – 5145м. (по стволу)
Зарезка бокового ствола
Зарезку бокового ствола предусмотреть на глубине 3660 м.
Конкретная технология зарезки, способ формирования окна в обсадной колонне, компоновка низа бурильной колонны (КНБК), тип отклоняющего инструмента и режимы бурения должны быть определены специализированной программой работ с учётом фактической конструкции скважины и технического состояния обсадной колонны.
В процессе зарезки необходимо обеспечить:
· Надёжное отделение бокового ствола от существующего ствола.
· Формирование устойчивого профиля нового ствола.
· Контроль положения отклоняющего инструмента и направления бурения.
· Контроль шлама, очистки ствола и параметров бурового раствора.
· Документирование глубины зарезки и фактических технологических параметров.

Бурение интервала набора зенитного угла
Проектный интервал набора зенитного угла составляет 3660–4034 м, протяжённость интервала — 374 м.
На глубине 4034 м необходимо достичь следующих проектных параметров:
· Зенитный угол — 77,5°.
· Азимут — 296,8°.
Бурение данного интервала выполнять с применением направленного бурения и средств измерения траектории в процессе бурения (MWD) либо другого утверждённого комплекса инклинометрического контроля.
При выполнении работ необходимо:
· Обеспечивать планомерный набор зенитного угла в соответствии с утверждённым профилем.
· Поддерживать требуемое направление ствола по азимуту.
· Выполнять регулярные измерения зенитного угла, азимута и пространственного положения ствола.
· Сопоставлять фактическую траекторию с проектной и своевременно корректировать направление бурения.
· Контролировать механическую скорость бурения, осевую нагрузку, частоту вращения, крутящий момент, давление и расход бурового раствора в соответствии с утверждёнными режимами.
· Обеспечивать достаточную очистку ствола с учётом высокой степени наклона.
Периодичность измерений и допустимые отклонения от проектной траектории необходимо установить в утверждённой программе направленного бурения.
Технология бурения
Бурение рекомендуется проводить роторным/турбинным способом. КНБК собрать согласно рекомендациям Проектной документации. В КНБК для бурения использовать систему/инструмент по автоматическому вертикальному контролю за траекторией ствола скважины при постоянном вращении бурильной колонны, при этом нагрузку на долото удерживать максимальной согласно паспорту спущенного долота. Для бурения секции применять только стальные/матричные PDC долота., в отдельных случаях при вскрытии конгломератов (гравелит, кремень) разрешено использование других долот: шарошечных, импрегированных, гибридных, StingBlade. При бурении под Ø114,3мм (4 1/2ʺ) ствол до +/- 5145м (по стволу) параметры поддерживать согласно ГТН и программе буровых растворов. 
Возможные осложнения:
· ГНВП - флюиды пластов КТ-II содержат в газе – до 4,17% H2S 
· Поглощения бурового раствора
· Осыпи и обвалы стенок скважины

Требования к оборудованию и инструменту
Комплект оборудования и инструмента должен быть подобран подрядчиком на основании конструкции скважины, расчётного профиля и ожидаемых геологических условий.
Предусмотреть наличие:
· Буровой установки с необходимой грузоподъёмностью и мощностью.
· Бурильных труб и элементов КНБК, рассчитанных на планируемые нагрузки.
· Отклоняющей системы для зарезки и набора угла.
· Системы MWD для контроля траектории в процессе бурения либо эквивалентного утверждённого решения.
· Долота, соответствующего прогнозируемым литологическим и прочностным характеристикам пород.
· Насосного оборудования и системы приготовления, очистки и контроля бурового раствора.
· Противовыбросового оборудования с параметрами, соответствующими утверждённому плану управления скважиной.
· Средств контроля давления, расхода бурового раствора, крутящего момента и нагрузки на крюке.
· Инструмента для проработки ствола и ликвидации возможных осложнений.
Типы оборудования, диаметры долот, состав КНБК и технические характеристики подлежат согласно техническому проекту.

Рекомендуемый режим бурения:

	Интервал бурения, м
	Нагрузка на долото, тн
	Скорость вращения долота (бурение и проработка), об/мин
	Подача насосов, л/с.
	Примечания

	3650 –5145
	2-12
	40-90
	8-16 
	



Параметры бурового раствора:
-Плотность 1,26–1,28г/см³
- Условная вязкость 40-60сек
-Водоотдача = ≤ 4см3/30мин 
- СНС 4–12/5-16дПа
- pH 9–10,5
- песок ≤ 0,5
Очистка раствора: применение вибросит с сеткой 140-180 меш.
· Утяжеление бурового раствора до указанной плотности произвести путем применения утяжелителя СаСО3 до плотности 1,26–1,28г/см3.
· Для оперативного изменения плотности бурового раствора в случае осложнения на буровой иметь необходимый запас утяжелителей (СаСО3 и барит) (согласно Проектной документации).
· Геофизические исследования проводятся согласно плану работ по ГИС и приложению к технической спецификаций.
· Спустить обсадную колонну Ø114,3мм в интервале 3550-5145м (глубину спуска согласовать                     с геологической службой Заказчика.
Контроль траектории и качества бурения
Контроль траектории осуществлять на протяжении всего процесса бурения бокового ствола.
Обязательной регистрации подлежат:
· Фактическая глубина по стволу.
· Зенитный угол.
· Азимут.
· Координаты ствола и вертикальная глубина, если они предусмотрены проектом.
· Отклонения от расчётной траектории.
· Параметры работы отклоняющей системы.
· Результаты контроля пространственного положения ствола.
По результатам измерений подрядчик должен предоставлять заказчику данные для оценки соответствия фактической траектории проекту.
По окончании бурения необходимо оформить фактический инклинометрический профиль, суточные рапорты и итоговый отчёт о выполнении работ.
Геомеханико-технологическое сопровождение бурения бокового ствола скважины ВУ-5
В рамках выполнения работ по зарезке и бурению бокового ствола скважины ВУ-5 предусмотреть отдельный сервис геомеханико-технологического сопровождения бурения, направленный на обеспечение устойчивости ствола скважины, оптимизацию параметров бурения, предупреждение осложнений и обеспечение соответствия фактической траектории проектным параметрам.
Сервис должен осуществляться специализированной организацией с привлечением квалифицированных специалистов по геомеханике и технологии бурения на протяжении всего периода работ по бурению бокового ствола.
В объём сервиса включить:
1. Геомеханическое моделирование — анализ геологического разреза, прочностных характеристик горных пород, напряжённого состояния массива и прогнозирование устойчивости стенок скважины в интервале бурения бокового ствола.
2. Определение технологического окна плотности бурового раствора с учётом пластового давления, градиентов разрушения пород, риска поглощений и обрушения стенок скважины.
3. Технологическое сопровождение зарезки бокового ствола на проектной глубине 3660 м, включая оценку рисков и рекомендации по обеспечению устойчивости нового ствола.
4. Сопровождение набора зенитного угла на интервале 3660–4034 м с достижением проектных параметров: зенитный угол 77,5°, азимут 296,8°.
5. Оперативный анализ параметров бурения с предоставлением рекомендаций по корректировке режимов бурения, характеристик бурового раствора, гидравлических параметров и параметров очистки ствола.
6. Прогнозирование и предупреждение осложнений, включая прихваты бурильной колонны, затяжки и посадки, обрушения стенок скважины, поглощения бурового раствора и затруднения при очистке ствола.
7. Геомеханико-технологическое сопровождение дальнейшего бурения от глубины 4034 м до проектной конечной глубины 5145 м по стволу с учётом фактических геологических и технологических условий.
8. Оперативное инженерное консультирование бурового персонала и представителей заказчика по вопросам изменения режимов бурения, корректировки свойств бурового раствора и принятия решений при возникновении осложнений.
9. Подготовку отчётной документации, включая предварительную геомеханическую модель, рекомендации по технологическим параметрам, оперативные заключения по результатам бурения и итоговый отчёт о геомеханико-технологическом сопровождении.
Сервисная организация должна обеспечить своевременное предоставление технических рекомендаций на основании фактических данных бурения, результатов геофизических исследований, измерений в процессе бурения (MWD/LWD — при наличии) и информации о свойствах бурового раствора.
Конкретный состав работ, сроки мобилизации специалистов, формат оперативного взаимодействия, перечень исходных данных и отчётной документации, а также критерии оценки эффективности сервиса должны быть согласованы с заказчиком до начала бурения бокового ствола.
Требование к организации работ: геомеханико-технологическое сопровождение предусмотреть отдельной сервисной позицией в техническом задании и смете, с выделением самостоятельного объёма работ, стоимости и ответственности исполнителя. Сервис должен быть интегрирован в общий процесс бурения, при этом его оказание не должно подменять функции ответственного руководителя буровых работ и утверждённые процедуры управления скважиной.

· Профиль ствола скважины
· 
	Глубина по стволу [m]
	Зенитный угол [град.]
	Азимут [град.]
	Глубина по вертикали [m]
	Север [m]
	Восток [m]
	Интенсивность искривления [град./30m]
	Горизонтальное отклонение [m]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00N
	0,00E
	
	0,00

	3650,00
	0,09
	304,57
	3649,50
	16,82Ю
	11,99З
	==>
	3,44

	3660,00
	0,10
	324,70
	3659,50
	16,81Ю
	12,00З
	0,11
	3,45

	3665,00
	2,50
	296,80
	3664,50
	16,76Ю
	12,10З
	14,47
	3,56

	3675,00
	3,00
	296,80
	3674,49
	16,54Ю
	12,53З
	1,50
	4,04

	3680,00
	4,03
	296,80
	3679,48
	16,40Ю
	12,80З
	6,20
	4,35

	3690,00
	6,10
	296,80
	3689,44
	16,01Ю
	13,59З
	6,20
	5,23

	3710,00
	10,25
	296,80
	3709,23
	14,72Ю
	16,13З
	6,23
	8,08

	3720,00
	12,33
	296,80
	3719,04
	13,84Ю
	17,88З
	6,23
	10,03

	3740,00
	16,48
	296,80
	3738,40
	11,60Ю
	22,32З
	6,23
	15,01

	3750,00
	18,55
	296,80
	3747,94
	10,24Ю
	25,00З
	6,23
	18,02

	3770,00
	22,70
	296,80
	3766,65
	7,06Ю
	31,29З
	6,23
	25,06

	3780,00
	24,78
	296,80
	3775,81
	5,25Ю
	34,88З
	6,23
	29,09

	3800,00
	28,93
	296,80
	3793,65
	1,18Ю
	42,95З
	6,23
	38,12

	3810,00
	31,01
	296,80
	3802,31
	1,08С
	47,40З
	6,23
	43,11

	3830,00
	35,16
	296,80
	3819,06
	6,00С
	57,15З
	6,23
	54,02

	3840,00
	37,23
	296,80
	3827,13
	8,66С
	62,42З
	6,23
	59,93

	3860,00
	41,38
	296,80
	3842,60
	14,37С
	73,72З
	6,23
	72,59

	3870,00
	43,46
	296,80
	3849,98
	17,41С
	79,75З
	6,23
	79,34

	3890,00
	47,61
	296,80
	3863,99
	23,85С
	92,48З
	6,23
	93,61

	3900,00
	49,69
	296,80
	3870,60
	27,23С
	99,18З
	6,23
	101,11

	3920,00
	53,84
	296,80
	3882,97
	34,31С
	113,20З
	6,23
	116,82

	3930,00
	55,91
	296,80
	3888,73
	38,00С
	120,50З
	6,23
	125,00

	3950,00
	60,07
	296,80
	3899,33
	45,64С
	135,64З
	6,23
	141,95

	3960,00
	62,14
	296,80
	3904,16
	49,59С
	143,45З
	6,23
	150,70

	3980,00
	66,29
	296,80
	3912,85
	57,71С
	159,52З
	6,23
	168,70

	3990,00
	68,37
	296,80
	3916,71
	61,87С
	167,76З
	6,23
	177,93

	4010,00
	72,52
	296,80
	3923,40
	70,37С
	184,57З
	6,23
	196,77

	4020,00
	74,59
	296,80
	3926,23
	74,69С
	193,14З
	6,23
	206,36

	4034,00
	77,50
	296,80
	3929,61
	80,81С
	205,26З
	6,23
	219,94

	4040,00
	77,50
	296,80
	3930,91
	83,46С
	210,49З
	==>
	225,80

	4050,00
	77,50
	296,80
	3933,07
	87,86С
	219,20З
	==>
	235,56

	4070,00
	77,50
	296,80
	3937,40
	96,66С
	236,63З
	==>
	255,09

	4080,00
	77,50
	296,80
	3939,56
	101,06С
	245,35З
	==>
	264,85

	4100,00
	77,50
	296,80
	3943,89
	109,87С
	262,78З
	==>
	284,37

	4110,00
	77,50
	296,80
	3946,06
	114,27С
	271,49З
	==>
	294,13

	4130,00
	77,50
	296,80
	3950,39
	123,07С
	288,92З
	==>
	313,66

	4140,00
	77,50
	296,80
	3952,55
	127,47С
	297,63З
	==>
	323,42

	4160,00
	77,50
	296,80
	3956,88
	136,28С
	315,06З
	==>
	342,94

	4170,00
	77,50
	296,80
	3959,04
	140,68С
	323,78З
	==>
	352,70

	4190,00
	77,50
	296,80
	3963,37
	149,48С
	341,20З
	==>
	372,23

	4200,00
	77,50
	296,80
	3965,54
	153,89С
	349,92З
	==>
	381,99

	4220,00
	77,50
	296,80
	3969,87
	162,69С
	367,35З
	==>
	401,51

	4230,00
	77,50
	296,80
	3972,03
	167,09С
	376,06З
	==>
	411,27

	4250,00
	77,50
	296,80
	3976,36
	175,90С
	393,49З
	==>
	430,80

	4260,00
	77,50
	296,80
	3978,52
	180,30С
	402,20З
	==>
	440,56

	4280,00
	77,50
	296,80
	3982,85
	189,10С
	419,63З
	==>
	460,08

	4290,00
	77,50
	296,80
	3985,02
	193,50С
	428,35З
	==>
	469,84

	4310,00
	77,50
	296,80
	3989,35
	202,31С
	445,78З
	==>
	489,37

	4320,00
	77,50
	296,80
	3991,51
	206,71С
	454,49З
	==>
	499,13

	4340,00
	77,50
	296,80
	3995,84
	215,51С
	471,92З
	==>
	518,65

	4350,00
	77,50
	296,80
	3998,00
	219,91С
	480,63З
	==>
	528,42

	4370,00
	77,50
	296,80
	4002,33
	228,72С
	498,06З
	==>
	547,94

	4380,00
	77,50
	296,80
	4004,50
	233,12С
	506,78З
	==>
	557,70

	4400,00
	77,50
	296,80
	4008,83
	241,92С
	524,20З
	==>
	577,22

	4410,00
	77,50
	296,80
	4010,99
	246,33С
	532,92З
	==>
	586,99

	4430,00
	77,50
	296,80
	4015,32
	255,13С
	550,35З
	==>
	606,51

	4440,00
	77,50
	296,80
	4017,48
	259,53С
	559,06З
	==>
	616,27

	4460,00
	77,50
	296,80
	4021,81
	268,34С
	576,49З
	==>
	635,79

	4470,00
	77,50
	296,80
	4023,98
	272,74С
	585,20З
	==>
	645,56

	4490,00
	77,50
	296,80
	4028,30
	281,54С
	602,63З
	==>
	665,08

	4500,00
	77,50
	296,80
	4030,47
	285,94С
	611,35З
	==>
	674,84

	4520,00
	77,50
	296,80
	4034,80
	294,75С
	628,78З
	==>
	694,37

	4530,00
	77,50
	296,80
	4036,96
	299,15С
	637,49З
	==>
	704,13

	4550,00
	77,50
	296,80
	4041,29
	307,95С
	654,92З
	==>
	723,65

	4560,00
	77,50
	296,80
	4043,46
	312,35С
	663,63З
	==>
	733,41

	4580,00
	77,50
	296,80
	4047,78
	321,16С
	681,06З
	==>
	752,94

	4590,00
	77,50
	296,80
	4049,95
	325,56С
	689,78З
	==>
	762,70

	4610,00
	77,50
	296,80
	4054,28
	334,36С
	707,20З
	==>
	782,22

	4620,00
	77,50
	296,80
	4056,44
	338,77С
	715,92З
	==>
	791,98

	4640,00
	77,50
	296,80
	4060,77
	347,57С
	733,35З
	==>
	811,51

	4650,00
	77,50
	296,80
	4062,94
	351,97С
	742,06З
	==>
	821,27

	4670,00
	77,50
	296,80
	4067,26
	360,78С
	759,49З
	==>
	840,79

	4680,00
	77,50
	296,80
	4069,43
	365,18С
	768,20З
	==>
	850,55

	4700,00
	77,50
	296,80
	4073,76
	373,98С
	785,63З
	==>
	870,08

	4710,00
	77,50
	296,80
	4075,92
	378,38С
	794,35З
	==>
	879,84

	4730,00
	77,50
	296,80
	4080,25
	387,19С
	811,78З
	==>
	899,36

	4740,00
	77,50
	296,80
	4082,41
	391,59С
	820,49З
	==>
	909,12

	4760,00
	77,50
	296,80
	4086,74
	400,39С
	837,92З
	==>
	928,65

	4770,00
	77,50
	296,80
	4088,91
	404,79С
	846,63З
	==>
	938,41

	4790,00
	77,50
	296,80
	4093,24
	413,60С
	864,06З
	==>
	957,93

	4800,00
	77,50
	296,80
	4095,40
	418,00С
	872,78З
	==>
	967,69

	4820,00
	77,50
	296,80
	4099,73
	426,80С
	890,20З
	==>
	987,22

	4830,00
	77,50
	296,80
	4101,89
	431,21С
	898,92З
	==>
	996,98

	4850,00
	77,50
	296,80
	4106,22
	440,01С
	916,35З
	==>
	1016,50

	4860,00
	77,50
	296,80
	4108,39
	444,41С
	925,06З
	==>
	1026,27

	4880,00
	77,50
	296,80
	4112,72
	453,22С
	942,49З
	==>
	1045,79

	4890,00
	77,50
	296,80
	4114,88
	457,62С
	951,20З
	==>
	1055,55

	4910,00
	77,50
	296,80
	4119,21
	466,42С
	968,63З
	==>
	1075,07

	4920,00
	77,50
	296,80
	4121,37
	470,82С
	977,35З
	==>
	1084,84

	4940,00
	77,50
	296,80
	4125,70
	479,63С
	994,78З
	==>
	1104,36

	4950,00
	77,50
	296,80
	4127,87
	484,03С
	1003,49З
	==>
	1114,12

	4970,00
	77,50
	296,80
	4132,20
	492,83С
	1020,92З
	==>
	1133,64

	4980,00
	77,50
	296,80
	4134,36
	497,23С
	1029,63З
	==>
	1143,41

	5000,00
	77,50
	296,80
	4138,69
	506,04С
	1047,06З
	==>
	1162,93

	5010,00
	77,50
	296,80
	4140,85
	510,44С
	1055,77З
	==>
	1172,69

	5030,00
	77,50
	296,80
	4145,18
	519,24С
	1073,20З
	==>
	1192,22

	5040,00
	77,50
	296,80
	4147,35
	523,65С
	1081,92З
	==>
	1201,98

	5060,00
	77,50
	296,80
	4151,68
	532,45С
	1099,35З
	==>
	1221,50

	5070,00
	77,50
	296,80
	4153,84
	536,85С
	1108,06З
	==>
	1231,26

	5090,00
	77,50
	296,80
	4158,17
	545,66С
	1125,49З
	==>
	1250,79

	5100,00
	77,50
	296,80
	4160,33
	550,06С
	1134,20З
	==>
	1260,55

	5120,00
	77,50
	296,80
	4164,66
	558,86С
	1151,63З
	==>
	1280,07

	5130,00
	77,50
	296,80
	4166,83
	563,26С
	1160,35З
	==>
	1289,83

	5145,00
	77,50
	296,80
	4170,07
	569,87С
	1173,42З
	==>
	1304,48









· [image: ]



· Рисунок 1.4 Профиль ствола скважины
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Требуемые характеристики для цементного раствора и буферной жидкости:
	Тип
	Плотность, г/см3
	Объём порции, м3

	Буферная жидкость
	1,40
	10

	Цементный раствор
	1,89
	23,37

	Продавочный
	1,28
	26,77



Примечание: 
Для получения и закачки однородной смеси применять осреднительные емкости (или Batch
mixer) на весь объем цементного раствора. 
· Посадку обсадной колонны на клинья колонной головки производить с расчетным натяжением утвержденной программы бурения.
· Монтаж устьевого оборудования и ПВО проводить согласно Техническому проекту на строительство бокового ствола  скважины месторождения Восточный Урихтау.
· Опрессовка эксплуатационной колонны на технической воде согласно ГТН.
После достижения проектного забоя производятся следующие работы:
-  Контрольный СПО до башмака предыдущей обсадной колонны.
- Подъем инструмента с контрольным замером.
- Геофизические исследования проводятся согласно плану работ по ГИС и приложению к технической спецификаций. 
- В случае необходимости возможно несколько СПО при проведении ГИС.
- Спуск инструмента (СПО) для стабилизации ствола. Промывка до полной очистки скважины, прокачать ВУС- 1,75г/см3. 
- Спуск и крепление обсадной колонны Ø114,3 мм в интервале 3550 – 5145м, глубину спуска согласовать с геологической службой Заказчика.
- АКЦ;
- Испытания эксплуатационной хвостовик Ø114,3мм проводится на технической воде.
- опрессовка ФА до установки на устье производится на стенде предварительно на давление, предусмотренное паспортом (герметичность уплотнений и соединений), и после установки на устье совместно с эксплуатационной колонной с составлением акта с представителями Заказчика.
- Демонтаж бурового станка. Демобилизация оборудования.
- Рекультивация территории вокруг устья скважины и сдача скважины Заказчику по акту.

Спецификация 
Ø114,3×7,37мм, L-80 тип 1 с дополнительными требованиями на СКРН, резьба Premium
Технологическая оснастка обсадных колонн 
	Название
колонны
	Элементы технологической оснастки колонны

	
	Наименование, типоразмер
	Количество, шт
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Эксплуатационный хвостовик

	Направляющий башмак БК-114
	1

	
	Муфта с обратным клапаном 
	1

	
	Заколонный пакер
	1

	
	Подвеска для хвостовика 114/178
	1





Примечание:
1. Обсадные трубы закупать с учетом запаса 5–10%. Данный запас (5–10%) Подрядчик закупает за свой счет. 
2. В случае несовместимости резьбовых соединений труб (вне зависимости от поставщика), т. е. при различии типов резьбы, обсадные трубы будут соединяться с помощью переводников. Переводники будут поставляться за счет Подрядчика. Резьбовые соединения применять согласно ГТП.
Примечание: 
1. Допускается использование технологической оснастки других фирм производителей, при условии соответствия требованиям стандартов API.
2. Количество и интервалы установки центраторов должны быть откорректированы по результатам геофизических исследований для обеспечения степени центрирования не ниже величины 67%. 
IV. Цементирование скважин.
     Подрядчик должен привлечь специализированную компанию, имеющую опыт работы в сфере услуг по цементированию скважин. Подрядчик должен предоставить программу спуска и цементирования обсадных колонн на согласование Заказчика и должен обеспечить необходимым оборудованием, персоналом и материалами для выполнения Работ по цементированию, в т.ч. технологический оснастку обсадной колонны в рамках выполнения программ Компании по бурению скважин. Требования к материалам (цемент и добавки) и оборудованию по цементированию описаны ниже:
Требования к материалам и оборудованию по цементированию
Необходимые материалы
Подрядчик должен предоставить на буровую площадку все необходимое, тампонажный цемент высокого качества и добавки. Тампонажный цемент и добавки, используемые в бурении скважины, испытании (и завершении) должно быть качества, соответствующего для строительства скважины.
Подрядчик должен гарантировать, что материалы/добавки, используемые для выполнения услуг, соответствуют применяемой документации по объему работ и международным спецификациям (АНИ и МКС).
Подрядчик должен хранить все необходимые материалы (в том числе аварийные) для текущих работ на скважине и на складе со свободным доступом по возможности на ближайшем месте (указать местоположение)
Подрядчик должен предоставить Заказчику образцы добавок (по требованию) для предварительной оценки фактического и/или потенциального применения (на основании Конфиденциального Соглашения при необходимости)
Все материалы должны храниться таким образом, чтобы они были защищены от порчи, повреждений, Подрядчик несет ответственность за потерю и ущерб всего материала, используемого в работе.
Подрядчик должен гарантировать доступность инструкций по безопасности и ТБМ на рабочей площадке (на казахском или русском языках) 
 Подрядчик должен предоставить список материалов, в т.ч. добавок, планируемых для использования при цементировании скважин:
Название продукта
Размер
Цена (в USD, со склада)
Упаковка (в общем) 
Местоположение запасов/поставок
Время доставки
Время доставки срочных заказов (с ограничением количества)
Перед цементированием каждой колонны Подрядчик должен разработать программу цементирования с учетом данных ГИС и согласовать с Заказчиком. Программа цементирования должна включать перечень материалов, необходимых для оказания услуг, с расшифровкой и указанием их технологических свойств, обеспечивающих качественное цементирование скважины.
Подрядчик должен иметь в собственности или на праве аренды в Казахстане склад для хранения необходимого материала и содержать лабораторию цементных жидкостей в Казахстане.
Рекомендуются следующие материалы, включая, но не ограничиваясь:
портландцемент (местный, по возможности)
тампонажный цемент АНИ Класс G, сульфатостойкий
тонкоизмельченный цемент  (микро)
кварцевая мука (разных марок)
кварцевая пыль,
удлинители (различных типов),
облегчающие добавки,
специальные включенные добавки (включая ВДВТ применение)
ускорители сроков схватывания,
замедлители сроков схвативания,
добавки для снижения водоотдачи (ДПВ),
диспергаторы (АПД)
добавки для контроля движения газа,
вспенивающий агент,
добавки для снижения потери циркуляции
пенообразующие агенты
антивспениватели
стабилизаторы
улучшающие добавки цементного агента
 «совместимые с буровыми растворами на водной основе (только для буровых растворов на водной основе)
химическая буферная жидкость
другие специальные добавки для получения цементного раствора соответствующего геолого-техническим условиям качества
Список материалов, предложенный Заказчиком не окончателен. Заказчик рассмотрит предложения по дополнительным материалам, химикатам и других взаимозаменяемых добавок, которые покажут наилучшие результаты испытаний.
Подрядчик должен обеспечить поставку на буровую площадку и склад на ближайшей базе Подрядчика от скважины, цемент и добавки необходимые для запуска программы цементирования, описанной выше. 
Все материалы должны быть пакетированы и упакованы в термоусадочную пленку с двойной облицовкой и фанерной крышкой. Все индивидуальные упаковки цементных продуктов должны иметь ясно обозначенную массу на них. Подрядчик должен поставить цемент и добавки на буровую площадку Заказчика по необходимости и по соглашению с Заказчиком большим количеством или упакованные в большие мешки на 1 т. Подрядчик не может заменить химикаты и т. д., которые были закуплены или утвержденные для использования без письменного предварительного согласия Заказчика. Утверждение Заказчика будет зависеть от документации Подрядчика о влиянии на технические, экономические показатели и окружающую среду. 
Заказчик оставляет за собой право отвергать предложенные химикаты. В таком случае Подрядчик по данным инструкциям должен предоставить Заказчику план о замене. 
 Качество материалов.
Подрядчик должен гарантировать, что цемент и технические условия других материалов соответствуют условиям АНИ РП 10 В., Надлежащее качество должно быть документально подтверждаться сертификатом завода на каждую отдельную партию.
Химические надбавки первоначально должны быть некоррозийными и иметь минимальную склонность к затвердеванию/ структурообразованию во время хранения. Надлежащее качество должно удостоверяться и документально подтверждаться сертификатом завода на каждую отдельную партию.
Подрядчик должен иметь в наличии технические характеристики изделия на каждый отдельный химикат. Они должны предоставляться по требованию Заказчика и должны, по крайней мере, содержать:
Цель
Режим работы
Методы проверки качества и испытания 
Отчет по проверке стандартного качества  
Требования к оборудованию
Подрядчик должен предоставить полный список оборудования для цементирования и закачки.
Подрядчику необходимо будет содержать лабораторию для цементного раствора в Казахстане для уменьшения проблем с цементированием, связанных с цементированием этих скважин. Лабораторное испытание и отчетность должны соответствовать рекомендуемой практике работ 10В-2 (официально 10В) согласно ANSI/API. (Предоставьте список специальных лабораторных оборудований, используемых при таких испытаниях).
Заказчик заинтересован в использовании новых разработок и передовых технологий для улучшения эффективности эксплуатации и эффективности затрат.  Подрядчику следует предложить свои международные экспертные знания и имеющиеся лабораторные условия, и возможности в недавно разработанных технологиях цементирования, программного обеспечения, комплексного управления данными и т.д. и т.п.  
Все оборудование, перечисленное здесь, должно быть пригодным для выполнения услуг, требуемых Заказчиком, и должны постоянно находиться в рабочем состоянии. 
Подрядчик должен предоставить и хранить перечисленное необходимое оборудование, находящееся на базе Подрядчика, и сделать доступными для перевозки на буровую площадку по письменному уведомлению в течение 24 часов.
Подрядчик должен хранить запасное оборудование, имеющееся на базе Подрядчик, и быть в любое время готовым для поставки по запросу Заказчика.
Список оборудования может быть расширен для включения дополнительного оборудования в любое время по требованию Заказчика без требования дополнительной оплаты.
Подрядчик должен убедиться, что размеры, соединения, вес и другие технические условия всего перечисленного оборудования соответствуют использованию на буровой площадке.   
Подрядчик должен иметь в файле подробные технические условия, чертежи, необходимые сертификаты и т. п. по перечисленному оборудованию и любому оборудованию, которое может быть использовано. Данная информация должна предоставляться по требованию Заказчика. 
Подрядчик должен предоставить оборудование, рассчитанное на 10,000 фунт/дм2 
Подрядчик должен предоставить: 
- Техническое описание вышеупомянутого Оборудования (название, тип, технические параметры и условия); 
- Схема расположения оборудования, указывающая общие технические детали и возможности;
- История работы за последние 3 года;
-Местоположение в настоящее время, продолжительность и существующий уровень обслуживания, укомплектованность персоналом;
- Список дополнительного оборудования. 
  Этот перечень инструментов и оборудования, предлагаемый Заказчиком, не является окончательным.  Заказчик рассмотрит предложения о дополнительных инструментах и оборудовании, или о замене инструментов и оборудования, для достижения наиболее оптимальных результатов. Это должно проводиться в соответствии с «Требованиями промышленной безопасности в нефтегазодобывающей отрасли» и распространенной международной практикой ведения нефтепромысловых работ.
 Требования к лаборатории по цементированию. 
Лаборатория полностью должна быть оснащена для испытания цементных растворов и /или буферных растворов в строгом соответствии с требованиями АНИ (Практические рекомендации) 108 в пределах до 200°C и 1050 бар.
Анализ цементных растворов.
Подробное описание испытаний цементных растворов, предложенных для работ по цементированию (плотность, реология, время загустевания цементного раствора, поглощение промывочной жидкости, содержание свободного флюида и нарастание прочности при сжатии). 
Испытание/оценка компонентов цементного раствора, буферного раствора и химическая промывка скважины в соответствии с требованиями оптимизации работ. Все испытания должны охватывать фактические условия эксплуатации. 
Оценка (проверка эксплуатационных качеств) отдельных добавок и проведение дополнительных анализов в соответствии с требованиями буровых работ/работ по заканчиванию скважины.
Все испытания должны проводиться в соответствии с требованиями АНИ (ПР) DB 22-я редакция, 1997 год.
Программное обеспечение, необходимое для: температурных, гидравлических характеристик, моделирование коэффициента вытеснения, моделирование напряжения цементного покрытия. 

	Код
	Минимальные требования Заказчика 
	Материалы Подрядчика

	
	Аккредитованная Лаборатория по цементированию. 
Общее: 
Работа в H2S содержащей среде. При работе со всеми необходимыми запасными частями, расходными материалами и подсобными инструментами.
У инженера по цементированию имеется в наличии портативный компьютер для инженерных расчетов по цементированию. Возможности компьютера поддерживаются программами Мicrosoft Word для Windows, Excel
	

	
	Скоростная мешалка:
для приготовления образцов цементного раствора в соответствии с требованиями АНИ (ПР) 10B.
	

	
	Герметичные рычажные весы:
для измерения абсолютной плотности раствора (в лаборатории и в поле).
	

	
	Консистомер 
(в комплекте с компьютеризованным устройством по сбору данных):
для определения времени загустевания цементного раствора при смоделированной скважинной среде. 
	

	
	Многоскоростной вискозиметр 
для определения реологических характеристик цементного раствора и буферной жидкости 
	

	
	Фильтр-пресс при высоком давлении и высокой температуре 
для измерения фильтрации при фактической забойной температуре 
	

	
	Вулканизационная камера 
для поддержания (выдержки) образцов цементного раствора при забойных условиях  
	

	
	Испытатель предела прочности при сжатии 
для тестирования на разрушение выдержанных образцов 
	


	
	Ультразвуковой анализатор цемента:
Для определения относительного предела прочности на сжатие (нарастание) образцов цемента
	

	
	Усадка цементного раствора/измерение расширения 
	


Метод аттестации по цементированию и мера ответственности в зависимости от качества цементирования обсадных колонн
Качество цементирования скважин оценивается критерием Кц.к – коэффициентом качества цементирования скважин:
При сцеплении цементного камня с колонной:
Кц.к.= А+0,7*В+0,3*С+0*Д
А+В+С+Д
где А, В, С, Д – соответственно длины интервалов в метрах с «хорошим», «частичным», «плохим» и «отсутствием» сцеплением цементного камня с колонной.

Качество цементирования оценивается следующими коэффициентами:
1 ≥ К > 0,8 – хорошее;
0,8 ≥ К > 0,63 – удовлетворительное;
0,63 ≥ К > 0,2 – плохое;
0,2 ≥ К > 0 – очень плохое;

Таблица №4.
	№
	Обсадная
 колонна
	Коэффициент качества цементирования скважины Кц.к.
	Сумма штрафа
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	




1
	



Направление, кондуктор, техническая, эксплуатационная,                 (выше продуктивной части) 
	

< 0,63
	2 % от стоимости этапа 
	Если допущен не доподъем цемента до устья - то Подрядчик своими силами проводит мероприятия для устранения некачественного цементирования и берет все расходы в данном случае на себя:
1.ГИС, определение высоты подъема цемента;
2.Исправительное цементирование, включая затраты на спецотверстия;
3.Повторный ГИС АКЦ.


	
	
	< 0,4
	11,0 % от стоимости этапа 
	

	
	
	< 0,2
	34 % от стоимости этапа 
	

	


2
	


В продуктивной части скважины
	
< 0,63
	5 % от стоимости этапа 
	

	
	
	
< 0,4
	19 % от стоимости этапа 
	

	
	
	
< 0,2
	38 % от стоимости этапа 
	



	По всем обсадным колоннам 
	Если отсутствуют цифровые и графические записи работы расходомера на бумажном и электронном носителе при неудовлетворительном цементировании любой обсадной колонны при бурении скважины, на Подрядчика налагается штраф в размере                      от 5 000 000 тенге до полной стоимости цементирования скважины или отдельной обсадной колонны.



Примечание: при Кц.к. менее 0,63 Подрядчик должен доказать герметичность обсадной колонны путем проведения дополнительных АКЦ методами USIT или URS с предоставлением положительного заключения о герметичности обсадной колонны от независимой сервисной компании.
Требования к лабораторной отчетности:
Отчет по испытанию цементного раствора должен включать, как минимум, следующие данные:
Данные о скважине:
температура при проведении испытаний согласно программе по температуре,
давление при испытании согласно программе давления,
Рецептура раствора:
процент смеси сухих материалов,
процент предварительно гидратированных материалов, последовательность приготовления раствора,
Характеристика раствора:
плотность (фактическая),
выход,
коэффициент смеси. 
Данные реологии: отчет согласно АНИ (ПР) 10B, раздел 12.6.8 
Статическое напряжение сдвига: отчет согласно АНИ (ПР) 10 B, раздел 12.7.5 
Статистическая фильтрация при высоком давлении и высокой температуре: отчет согласно АНИ (ПР) 10B, раздел 1 0.11.
Стабильность раствора (свободная вода и седиментация): отчет согласно АНИ (ПР) 10B, раздел 15
Время загустевания: Отчет о консистенции (баррелей конденсата) в начале испытания,                        в момент, когда раствор достигает необходимую температуру при испытании, время, необходимое для достижения 40,70 и 100 баррелей конденсата. График времени – кривая баррелей конденсата, температура испытания, давления испытания должны быть приложены к отчету об испытаниях. 
Данные о нарастании прочности при сжатии: 
отчет о температуре, давлении испытаний,
измерения УАЦ (ультразвуковой анализатор цемента): отчет о времени, необходимого для достижения 350, 3500 кПа CIS, CIS после 24-часового периода выдерживания бетона.
Кубиковая прочность на сжатие: отчет CIS не позднее 12 и 24-часового периода выдерживания бетона. 
Требования к программному обеспечению по цементированию 
Программное обеспечение по цементированию 
средство для проектирования и оптимизации процесса цементных работ 
возможность повторного моделирования работы с использованием зарегистрированных данных (скорость, плотность, давление)  
регистрация всех основных параметров цементирования – плотность, давление и расход жидкости.  
возможность использования данных для оценки работы с помощью воспроизведения и сравнения расчетных параметров с фактическими параметрами.  
возможность пересмотра ранее выполненных работ 
возможность использования в принятой международной практике нефтегазодобычи метрических и измененных метрических единиц измерения. 
возможность проведения проверок обеспечения контроля качества плотности в определенных пределах  
Симулятор установки цемента
прогнозирование начала и прекращения явления перетока или подъема цементного раствора, 
прогнозирование давления на устье скважины во время моделирования
расчет динамического и гидростатического давления. 
возможность сравнения профилей давления гидравлического разрыва пласта и порового давления и расчетного давления труб 
Центровка 
позволяет оптимизировать центровку обсадных труб  
расчет нагрузки по спуску обсадных колонн до проектной глубины для избежания осложнений  
Моделирование температуры 
прогнозирование температурного режима во время циркуляции бурового раствора, работ по перекачиванию цемента и степень восприятия тепла после установления верхней цементировочной пробки на муфте обсадной трубы с обратным клапаном.  
Утвержденный АНИ регламент испытания цементных растворов также компьютеризован и дан как сравнение к моделированию. 
Расхаживание обсадной колонны 
возможность моделирования расхаживания, напора-разрежения создаваемого расхаживанием колонны 
Удаление бурового раствора
Симуляции вытеснения бурового раствора, параметры флюида, и затрубного флюида. 
расчет критической скорости для турбулентного потока или предела скоростей для эффективного ламинарного потока  
повторное моделирование фактических характеристик работы
легкость в использовании последующего моделирования работ 
способность оценить влияние всех соответствующих параметров на процесс удаления бурового раствора 
широкий выбор систем жидкостей для предварительной промывки для всех условий применения 
совместимость с окружающей средой
прогнозирование эффективности удаления бурового раствора и определение будет ли оставлен желоб для бурового раствора  
моделирование размещения жидкости в турбулентном и ламинарном потоке 
выявление предполагаемого разрушающего контакта между буровым раствором и цементом во время замещения вытеснением
Состав цементного раствора / спецификация
(по программе компании по цементированию)
[bookmark: _Hlk178258939] V.Срок выполнения Работ.
Предполагаемая дата начала выполнения Работ: следующий день после передачи Подрядчику Территории Договора и проектной документации с составлением двухстороннего акта.
Скважина ВУ-5:
Продолжительность выполнения Работ: в течение 89 суток, в т.ч. 
- мобилизация и подготовительные работы к бурению скважины 23 суток;
- бурение и крепление 46 суток;
- заключительные работы и демобилизация 20 суток. 
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