Приложение №1

к Технической спецификации

Схема установки экологических емкостей для сбора бурового шлама.

1,5м

1,7м

1,9м

2,1м

Насос для откачки в вакуум. установку

Насос для подключения в систему смыва вибросит

Экологическая емкость

Сливной желоб

2,1м

Поверхность земли

Приложение №2

к Технической спецификации

ЦЕНЫ, СТАВКИ и ОПЛАТА РАБОТ по бурению бокового ствола скважины ВУ-5

РАБОЧИЕ ЦЕНЫ, СТАВКИ И ВЫПЛАТЫ

| Этап | Наименование работ |  | Единица измерения | Объемы |  | Стоимость работ в процентах от общей стоимости скважины | Стоимость, тг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | Подготовительные работы к бурению скважины |  |  |  |  |  |
| I | Строительство буровой площадки, подъездных путей и мобилизация, и первичный монтаж буровой установки, Транспортировка технический воды. |  | комплекс | 1 |  | 7,01 | * |
|  | Продолжительность подготовительные работы |  | суток | 23 |  |  |  |
|  |  | Бурение и крепление |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | Бурение, крепление, каротаж Ø114,3мм колонны, опрессовка колонны (геомеханическому-технологическому сопровождению бурения бокового ствола скважины) |  | комплекс | 1 |  | 88,94 | * |
| Продолжительность бурения и крепления |  |  | суток | 46 |  |  |  |
|  |  | Заключительные работы |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | Демонтаж и демобилизация БУ |  | комплекс |  |  | 4,05 | * |
|  | Техническая рекультивация, а также всех прилегающих территорий, где наблюдается нарушение почвы вследствие работы Подрядчика, передача устья скважины Заказчику |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, заключительные работы |  |  | суток | 20 |  |  |  |
| Итого; общая сумма по скважине |  |  |  |  |  | 100 | * |
| Общая продолжительность строительства скважины |  |  |  | 89 |  |  |  |

Примечание:

- * При заключении договора в таблице (в столбце 6) Подрядчик указывает суммы в тенге без НДС.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

- Приложение №3

к Технической спецификации

ПЕРСОНАЛ БУРОВОЙ БРИГАДЫ ПОДРЯДЧИКА

(нормативный состав на один буровой станок)

| № | Должность/Специальность | Разряд | Численность, человек |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В одну смену/вахту | В сутки | Всего буровая бригада |  |
| 1. | Ключевой персонал |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальник контракта/зам. начальника контракта | - | 1 | 1 | 2 |  |
| 2 | Инженер-технолог | - | 1 | 1 | 2 |  |
| 3 | Буровой мастер ночной/дневной смены |  | 1 | 2 | 4 |  |
| 4 | Инженер по ОТ и ТБ |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 5 | Механик по обслуживанию бурового оборудования |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 6 | Инженер по буровым растворам |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 7 | Инженер-геолог |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 8 | Переводчик (при необходимости) |  | 1 | 2 | 4 |  |
|  | ИТОГО: | - | - | 10 | 20 |  |
| 2. | Основной рабочий персонал |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурильщик | VI | 1 | 2 | 4 |  |
| 2 | Помощник бурильщика (1-ый) | V | 1 | 2 | 4 |  |
| 3 | Помощник бурильщика (2-ой) | IV | 1 | 2 | 4 |  |
| 4 | Верховой | IV | 1 | 2 | 4 |  |
| 5 | Помощник верхового | III | 1 | 2 | 4 |  |
| 6 | Лаборант по буровым растворам |  | 1 | 2 | 4 |  |
| 7 | Разнорабочий (1 для приготовления буровых растворов) | II | 2 | 4 | 8 |  |
| 8 | Дизелист-моторист | III | 1 | 2 | 4 |  |
| 9 | Машинист бурового оборудования | V | 1 | 1 | 2 |  |
| 10 | Слесарь бурового оборудования | IV | 1 | 2 | 4 |  |
| 11 | Сварщик | III | 1 | 1 | 2 |  |
|  | ИТОГО: | - | 12 | 22 | 44 |  |
| 3. | Вспомогательный рабочий персонал |  |  |  |  |  |
| 1 | Электромонтер | V | 1 | 2 | 4 |  |
| 2 | Охранник | - | 1 | 2 | 4 |  |
|  | ИТОГО: | - | 2 | 4 | 8 |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водитель оперативной машины | - | - | 1 | 2 |  |
| 2 | Водитель оперативной машины для Заказчика | - | - | 1 | 2 |  |
| 3 | Оператор автокрана | VI | 1 | 2 | 4 |  |
| 4 | Оператор автопогрузчика | IV | 1 | 2 | 4 |  |
| 5 | Водитель вахтового автобуса |  |  | 1 | 2 |  |
|  | ИТОГО: | - | 2 | 7 | 14 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 16 | 43 | 84 |  |

Примечание:

- Данный состав является минимальным.

- Начальник контракта, его заместитель, инженеры-технологи, буровые мастера и бурильщики должны иметь действующую аттестацию/сертификаты по безопасному ведению буровых работ «Промышленная безопасность» и по противофонтанной безопасности, IWCF или казахстанского сертификата по теме «Управление скважиной при возникновении ГНВП».

- Приложение №4

- к Технической спецификации

Распределение ответственности

A = Предоставляется ЗАКАЗЧИКОМ за счет ЗАКАЗЧИКА

B = Предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ за счет ЗАКАЗЧИКА

C = Предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ за счет ПОДРЯДЧИКА

D = Предоставляется ЗАКАЗЧИКОМ за счет ПОДРЯДЧИКА

| Буровая установка и персонал |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полностью подготовленная к зимним условиям буровая установка и лагерь, полностью оснащенный грузовой транспорт и транспорт для перевозки персонала, в соответствии к Технической спецификации | С |
| 2 | Рабочий и управленческий персонал в соответствии с Приложением №4 к Технической спецификации, с указанием профессиональной классификации, гражданства (местные или экспатриаты), количество находящихся на работе, количество на отдыхе, общее количество и график Работ. | С |
| 3 | Тарифная сетка для команды Подрядчика, работающей в настоящее время, в целях контроля сверхурочных и изменений в оплате из-за изменения состава команды или ее национального состава, согласно Приложения №4 к Технической спецификации | С |
| 4 | Страхование, согласно Статье 7 настоящего Договора, обеспечиваемое Подрядчиком | С |
| 5 | Гарантии банка | С |
| 6 | Предмобилизационная инспекция, как указано в Статье 4., п.4.8. к Технической спецификации | С |
| 7 | Программы на бурение скважин | С |
| 8 | Планы Работ на бурение скважины, спуску и цементирование колонн, установку цементных мостов и т.п. | С |
| Буровая площадка и строительство |  |  |
| 9 | Подъездные дороги к буровой площадке от промысловой дороги, а также все необходимые лицензии и разрешения для доступа на буровую площадку Заказчика | С |
| 10 | Круглосуточные технические обслуживание подъездных дорог и территорий проведения Работ | С |
| 11 | Уборка площадок во время проведения Работ | С |
| 12 | Строительство шахты для скважины | С |
| 13 | Направляющая труба устанавливается в период монтажно-подготовительных работ. | С |
| 14 | Приготовление площади, техническая рекультивация | С |
| 15 | Бетонные плиты для установки бурового оборудования | С |
| 16 | Поставка и установка труб для шурфов под ведущую трубу и однотрубку | С |
| 17 | Бурение и обсадка шурфов под ведущую трубу и однотрубку | С |
| 18 | Вывоз и утилизация отходов производства и потребления, производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод с площадки: Материалов Подрядчика Вывоз шлама на полигон | С |
| 19 | Приведение территории Договора (буровой площадки и подъездных дорог) в первоначальный вид (техническая рекультивация всей территории, где допущено нарушение почвенного покрова в следствие работы Подрядчика) | С |
| Материалы и Работы |  |  |
| 20 | Организация базы логистики для поддержания нормального функционирования, как оговорено в соответствии с п.4, в статье «общие положения», главы 1 Технической спецификации. | С |
| 21 | Обеспечение питьевой водой | С |
| 21 (а) | Емкость для хранения в лагере не менее 150 баррелей питьевой воды | С |
| 21 (б) | Система очистки питьевой воды | С |
| 22 | Обеспечение технической водой | С |
| 23 | Хранение 400 баррелей технической воды, включая насосы и линии на буровой площадке | С |
| 24 | Предоставление электрогенераторов для снабжения электроэнергией буровой и жилых объектов | С |
| 25 | Обеспечение топливом для буровой и лагеря. | С |
| 30 | Предоставление офиса на территории буровой площадки Заказчика для трех (3) представителей Заказчика | С |
| 31 | Временное (до 5-ти суток, каждый раз) предоставление жилья для представителей Заказчика (до 6 человек) | С |
| 31 (а) | Обеспечение проживания и питания всего персонала Подрядчика | С |
| 32 | Обеспечение проживания и питания представителей Заказчика | С |
| 32 (а) | Временное (до 5-ти суток, каждый раз) обеспечение питанием представителей Заказчика | С |
| 33 | Кондиционирование и отопление офисов и жилых помещений (места для Заказчика до 3-х человек) | С |
| 34 | Предоставление радио и спутниковой связи между буровой площадкой Заказчика и базой логистики Заказчика (если таковая существует), включая предоставление оборудования, его установку и техобслуживание, а также получение необходимых лицензий и разрешений | С |
| 34 (а) | Предоставление радиосвязи между буровой площадкой Заказчика и базой Подрядчика, включая предоставление оборудования, его установку и техобслуживание, а также получение необходимых лицензий и разрешений | С |
| 35 | Система порошкового огнетушения и ее обслуживание | С |
| 36 | Ручные огнетушители на основе углекислоты для установки в офисах и жилых помещениях, включая их обслуживание | С |
| 37 | Защитное оборудование и оборудование по оказанию первой помощи, включая необходимые материалы | С |
| 38 | Оборудование по определению наличия сероводорода и необходимые защитные средства | С |
| 39 | Обеспечение пожаро-взрывобезопасного освещения на буровой вышке и емкостях для хранения бурового раствора | С |
| 39 (а) | Обеспечение достаточного освещения для работы в районе мостков для труб в ночное время | С |
| Рабочая сила и Работы |  |  |
| 40 | Персонал Подрядчика, перечисленный в Приложении №6 к Технической спецификации, включая замену, содержание, страхование, заработную плату, премиальные и прочие, связанные с этим, расходы | С |
| 41 | Сверхурочные работы, запрашиваемые Заказчиком, но не предусмотренные приложениями | С |
| 42 | Инженерное сопровождение технологии бурения и ведение документации | С |
| 43 | Инженерное сопровождение буровых растворов | С |
| 44 | ГТИ и ГК | С |
| 45 | Цементирование | С |
| 46 | ГИС | С |
| 47 | Сборка, установка и демонтаж оборудования и т. д.: А) поставленного Подрядчиком, Б) поставленного Заказчиком. | С В |
| 48 | Сварка и резка во время монтажа и демонтажа | С |
| 49 | Сварочные материалы: | С |
| 50 | Техническое обслуживание и ремонт, включая поставку частей для ремонта оборудования Подрядчика | С |
| 50 | Уплата всех таможенных пошлин, импортных и прочих пошлин на импорт материалов и оборудования Подрядчика | С |
| 51 | Обеспечение необходимого запаса материалов и запасных частей, необходимых для технического обслуживания и ремонта оборудования, поставленного Подрядчиком | С |
| 52 | Обеспечение транспортировки механизмов, оборудования, запасных частей, персонала и т. д.: А) Транспортировка материалов и запасных частей Подрядчика, включая транспортировку оборудования и материалов с места происхождения до порта принимающей страны и/или до базы снабжения Подрядчика | С |
|  | Б) Транспортировка материалов, запасных частей и оборудования от порта принимающей страны и/или базы снабжения Подрядчика до буровой площадки, используя наземный транспорт | С |
|  | В) Транспортировка топлива для буровой установки, вахтового поселка и оборудования Подрядчика | С |
|  | Г) Транспортировка технической воды на буровые площадки | С |
|  | Д) Доставка питьевой воды на буровую площадку (если система по очистке воды сломается, поставка питьевой воды будет осуществляться за счет Подрядчика) | С |
|  | Е) транспортировка штатных и внештатных работников Подрядчика, а также обслуживающего персонала на буровую и обратно | С |
|  | Ж) Транспортировка всего персонала Заказчика | А |
| 53 | Ежедневная инвентаризация материалов и оборудования Заказчика на буровой площадке Заказчика, по запросу Заказчика | С |
| 54 | Работы на обслуживание противофонтанной военизированной частью | С |
| 55 | Определение траектории ствола скважины. | С |
| Колонна бурильных труб и приспособления |  |  |
| 56 | Бурильная труба – API/IADC, как минимум высшего сорта Ǿ88,9мм толщина стенки- 9,35мм, 5200м (марка стали G-105) или аналоги с характеристиками не ниже заданных. | С |
| 57 | Утяжеленные бурильные трубы, Толстостенные бурильные трубы | С |
| 58 |  |  |
| 59 | Дополнительная инспекция скважинного оборудования Подрядчика по требованию Казахстанских Государственных Контролирующих Органов | С |
| 60 | Замена бурильных труб и утяжеленных бурильных труб | С |
| 63 | Резиновые предохранители кольца для резьбы обсадных труб, при поставках труб не российского производства по требованию Заказчика | С |
| 64 | Замена поврежденных во время работ резиновых предохранительных колец для резьбы обсадных труб, при поставках труб не российского производства по требованию Заказчика | С |
| 65 | Ловильные инструменты для колонны бурильных труб Подрядчика, включая овершоты, фрезы, магниты, ШМУ, ШМУ с обратной циркуляцией, и т. п. | С |
| 66 | Буровые аварийные ясы и освобождающие переходники для использования с ловильными инструментами Подрядчика | С |
| 67 |  | С |
| 68 | Буровые расширители, ясы для КНБК, стабилизаторы | С |
| 69 | Обратный клапан бурильной трубы для бурильной колонны Подрядчика | С |
| 70 | Вращатель для навинчивания ведущей бурильной трубы, если применимо при комплектации бурового станка | С |
| 70/1 | Верхний привод для бурения, СПО и наращивания бурильных труб | С |
| 71 | Смазочные материалы для смазывания резьбы бурильных труб и УБТ | С |
| 72 | Переводники, используемые при бурении. По необходимости амортизирующие переводники | С |
| 73 | Предохранители замковых соединений бурильных труб | С |
| 75 | УБТ | С |
| 76 | А) Буровые долота, согласно Программе Бурения Б) Приспособления для отвинчивания бурового долота | С С |
| 77 | Замена ловильных инструментов, ясов, освобождающихся переходников, поставленных Подрядчиком | С |
| 78 | Приспособления для чистки бурильных труб при подъеме | С |
| 79 | Буровые приспособления и инструменты, ранее не упомянутые, но необходимые для нормального ведения буровых работ | С |
| 80 | Специальные буровые приспособления и инструменты, ранее не упомянутые, но требуемые Заказчиком | С |
| 81 | Гидравлические забойные двигатели и запчасти к ним | С |
| 82 | Инклинометрия для замера зенитного угла | С |
| 83 | Инклинометр скважины одноразового действия, при необходимости | С |
| 84 | Оборудование для контроля вертикальности ствола скважины в процессе бурения (программа и инструмент по автоматическому вертикальному контролю за траекторией ствола скважины при постоянном вращении бурильной колонны); | С |
| Устье скважины и трубы |  |  |
| 85 | Обсадные трубы Ø114,3мм. | С |
| 86 | Все технологические оснастки на все обсадные колонны. Башмак, обратные клапаны (ЦКОД), стингер, центраторы и скребки, подвески, стыковочные узлы, МСЦ и необходимое переводники. | С |
| 87 | Материалы для смазывания резьбы обсадных труб | С |
| 88 | Элеваторы для обсадных труб, клинья и ключи для обсадных труб всех размеров, указанных в буровой программе | С |
| 89 | Приводные ключи для обсадных труб всех размеров, указанных в буровой программе | С |
| 90 | Скребки для чистки обсадных труб | С |
| 91 (а) | Трубодержатели -2 шт, с 10-ю комплектом ЗИП (уплотнитель резинками) | С |
| 92 | Устьевой опресовочный пакер | С |
| 93 | Регулируемый балкон буровой вышки | С |
| 94 | Цемент, реагенты, цементировочная головка, продавочная пробка и установка для цементирования | С |
| 95 | Промывочные переводники под обсадные колонны | С |
| 96 | Опрессовка обсадных труб в скважине при подтверждении опрессовки в сертификате | С |
| 97 | Допускные патрубки для обсадных колонн | С |
| Противовыбросовое оборудование |  |  |
| 98 | Комплекты противовыбросового оборудования в интервале 0-4200м: ОП 35-350/х21- 1 комплект, ОП 56-280/х35,0 К2 -1 комплект, ПУГ-280х35,0 -1 комплект, ППГ-280х70,0 К2 - 3 комплект предназначенных для работы в условиях H2S и работы с буровым раствором на водяной основе согласно приложенной спецификации | С |
| 99 | Согласование с инспектирующими органами типовой схемы обвязки устья скважины при бурении | С |
| 100 | Заключение договора с АФ РГП на ПХВ «ПВАСС», обследование по ПФБ | С |
| 101 | Запасной комплект трубных плашек размера 4-1/2” и запасные кольцевые элементы для работы в среде H2S и бурового раствора на водяной основе | С |
| 102 | Два комплекта штуцерных манифольдов с рабочим давлением 5000 psi (350 атм) и 10 000 psi( 700 атм) согласно приложенной спецификации | С |
| 103 | Линия дросселирования с дистанционным управлением | С |
| 104 | Испытательные заглушки для противовыбросовых превенторов и колонной головки | С |
| 105 | Тестеры уплотнительных колец для всех размеров обсадной колонны и для испытания противовыбросовых превенторов | С |
| 108 | Сумматор объема бурового раствора в емкостях с записывающим 24 часа в сутки устройством, расположенным у панели управления бурильщика и с датчиками на всех емкостях и ловушках | С |
| Оборудование по Буровым Растворам |  |  |
| 109 | Буровой раствор, химические реагенты и добавки для его обработки | С |
| 110 | Лаборатория/помещение для анализов параметров буровых растворов |  |
| 111 | Резервуары для бурового раствора объемом 3250 баррелей, включая резервуар для долива | С |
| 112 | Оборудование по контролю за параметрами бурового раствора | С |
| 113 | Вибросита, контролирующие содержание твердой фазы, двойной скорости | С |
| 114 | Сита для вибросит и сито-гидроциклонной установки: - всех необходимых размеров | С |
| 115 | Пескоотделитель, илоотделитель, центрифуга | С |
| 116 | Вакуумный дегазатор и первичный дегазатор | С |
| 117 | Мешалки бурового раствора вращательного типа, струйные мешалки бурового раствора | С |
| 118 | Тех/обслуживание всего оборудования системы промывки и очистки бурового раствора | С |
| 119 | Записывающее устройство для круглосуточной регистрации: Нагрузки на долото / веса на крюке Давления насоса Скорости вращения ротора Скорости проходки Количества двойных ходов поршня бурового насосов Момента на роторе | С |
| Прочие материалы и оборудование |  |  |
| 120 | Отопительная система для зимних условий | С |
| 121 | Топливо для отопительного котла по себестоимости | C |
| 122 | ЦА АСF-70МПа с линией высокого давления на 70МПа при бурении под обсадную колонну Ø177,8мм (7ʺ) | С |
| 123 | Паровой агрегат для чистки оборудования | С |
| 124 | 5 тонн, 4*4 вилочный погрузчик с ковшом и вилками | С |
| 125 | 25-тонный автокран со стропами и крюками | С |
| 126 | Полноприводной автомобиль для эвакуации больного в ближайшую больницу. | С |
| 127 | Подходящие транспортные средства для транспортировки персонала Подрядчика | С |
| 128 | Блок емкостей, блок задвижек, выкидные линии | С |
| 129 | Контейнер для материалов Заказчика | С |
| 130 | Система видеонаблюдения за процессом выполнения работ с непрерывной записью видео и режимом онлайн просмотра через интернет п.24, раздела 1, «общие положения» настоящей ТС) | С |
| 131 | Шлагбаум | С |
| 132 | Шахтное ограждение | С |
| 133 | Укрытие шахтного колодца | С |

- Приложение №5

к Технической спецификации

Требования к проведению Работ

на выполнение геолого-технологических исследований (ГТИ) и газового каротажа на бурение бокового ствола  скважины ВУ-5 на месторождении Восточный Урихтау (гл. 5145 ±150м).

Геолого-технологические исследования и регистрация данных в процессе бурения   бокового ствола скважины ВУ-5 на месторождении Восточный Урихтау, регистрация и обработка геолого-технических исследований и газового каротажа, оказание геологического сервиса и газовый анализ. При этом необходима регистрация геолого-технологических параметров.

  - Параметры бурового раствора:

-   плотность бурового раствора на входе и на выходе;

-   температура бурового раствора;

-   величина рН бурового раствора;

-   расход бурового раствора на входе;

-   поток бурового раствора на выходе;

-   электропроводимость раствора;

-   уровень раствора во всех емкостях и в доливной емкости;

4.2. Технические параметры бурения:

-   нагрузка на долото;

-   вес на крюке;

-   число ходов насосов;

-   давление на стояке;

-   скорость буровой проходки (мех. скорость и ДМК);

-   число оборотов ротора, при необходимости иметь возможность подключения к ВСП;

-   положение крюка (ДОЛ);

-   вращающий момент на роторе;

-   временная запись (Real time);

4.3. Содержание газов:

-   углеводороды (С1 – С5);

-   кислород (О2);

-   азот (N2);

-   водород (Н2);

-   сероводород (Н2S) – с датчиками, установленными на буровой, устьевой шахте и вибрационном сите;

-   установка активного дегазатора (380Вт);

-   двуокись углерода (СО2);

-   окись углерода (СО);

-   видимой флуоресценции шлама под ультрафиолетовыми лучами;

-   описания бурового шлама, анализ на ЛБА;

-   проведение бензольной вытяжки шлама и его анализ;

4.4. Для визуализации данных ГТИ:

-   монитор супервайзера;

-   монитор мастера;

-   табло бурильщика;

4.5. Дополнительные параметры:

-   направление и скорость ветра;

-   температура воздуха;

4.6. Геологический сервис:

-   литология и интерпретация литологии (производить отбор и описание шлама от 400м до

проектного забоя, не реже чем через 5-10м, в интервалах продуктивных пластов через

1-2м), а также распечатка в цветном варианте (бумажный лоток);

-   описание шлама и анализ при помощи качественного (сертифицированного) микроскопа, люминоскопа, карбонатомера;

-   подготовка суточной сводки на русском и английском языках;

-   представление диаграммы мастер-лог (шламограмма) и газового каротажа в масштабе 1:500 (заголовки и форматы отчетов и диаграмм должны согласовываться с Заказчиком);

-   временной файл (регистрация процесса бурения по времени);

-  видео регистрация процесса бурения, установка камер видеонаблюдения (с возможностью    записи) для просмотра супервайзером;

-  кальциметрия в интервалах продуктивных пластов.

Примечание

Финальный отчёт в течение 10 суток – после завершения бурения в обязательном порядке предоставляется подрядчиком по фактически выполненным Работам, литологии, а также процесс бурения, все отчеты на русском и английском языке на электронном носителе и в бумажном виде на русском языке в 2-х экземплярах, на английском в 1-ом экземпляре.

Приложение №6

к Технической спецификации

Требования к проведению работ по геофизическим исследованиям скважин (ГИС) в открытом и обсаженном стволе эксплуатационной хвостовик  на месторождении Восточный Урихтау (проектная глубина 5145 ±150 м).

- Цель работ

проведение и интерпретация комплекса геофизических исследований при строительстве эксплуатационной скважины ВУ-5 на месторождении Восточный Урихтау.

Решаемые задачи:

-	расчленение разреза скважины на стратиграфические комплексы;

-	выделение основных номенклатурных горизонтов;

-	выделение газо-нефте и водонасыщенных интервалов;

-	определение фильтрационно-емкостных характеристик продуктивных пластов;

-	определение объектов для перфорации продуктивных интервалов.

- Геологические и технические задачи, последовательность и основные методы их

решения

2.1. Геологические задачи

В результате проведения каротажных работ по полученным материалам должны быть решены следующие геологические задачи:

а) основные виды:

- определение пространственного положения ствола скважины;

- определение технического состояния ствола скважины (интервалы и размеры каверн, наличие глинистых корок, определение формы сечения ствола скважины - круглое, эллипсообразное);

- привязку каротажных кривых к разрезу по глубине по абсолютным и относительным отметкам;

- литологическую идентификацию пород (терригенные, карбонатные, хемогенные, кристаллические, вулканические);

- разделение пород на стратиграфические комплексы, выделение стратиграфических реперов;

- региональную и детальную корреляции разрезов скважин;

- расчленение разреза скважины на пропластки;

- определение отложений, перспективных на содержание и получение притоков УВ;

- определение положения флюидальных контактов;

- привязку по глубине интервалов опробований, испытаний, перфорации, материалов исследований в обсаженных скважинах.

2.2. Технические задачи

В результате проведения каротажных работ должны быть решены следующие технические задачи:

а) основные:

- установление высоты подъёма цемента, определение объема и качества заполнения затрубного пространства цементом, оценки сцепления цемента с обсадной колонной и с горными породами;

б) дополнительные:

- геофизические исследования и работы в скважинах с помощью геофизического оборудования, связанные с аварийным состоянием ствола скважины.

- Последовательность проведения Работ

Геологические задачи решаются поэтапно в следующей последовательности:

-  до начала работ необходимо иметь трёхсторонний акт о готовности скважины для ГИС, подписанный представителями Заказчика, Бурового Подрядчика и Подрядчика. В Акте должен быть указан весь комплекс подготовительных работ с отметкой забоя, конструкции скважины и с указанием параметров бурового раствора;

- проведение спускоподъёмных операций для регистрации данных, первичное редактирование данных, обеспечивающее контроль их качества;

- все виды каротажных кривых регистрируются в цифровом виде с шагом дискретизации (шагом квантования) не более 0,1 м;

- скорость измерений должна быть постоянной по всему интервалу исследований и соответствовать рекомендованной в паспорте прибора;

- контроль качества проведенных измерений обеспечивается наличием перекрытия с предыдущим интервалом исследований протяженностью не менее 50 м. Расхождение данных в интервалах перекрытий должно находиться в пределах погрешности для данного метода, указанных в паспорте прибора;

- для повышения достоверности результатов и получения дополнительных данных, стандартный каротаж при каждом последующем исследовании проводится по всему открытому стволу с заходом в колонну (перекрываются все предыдущие интервалы). Это позволяет выявлять прямые качественные признаки проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласты и на этой основе выделять коллекторы как простые, так и со сложной структурой порового пространства;

- контроль качества измерений также осуществляется путем повторных и контрольных измерений. Интервал для повторных измерений (не менее 50м) выбирается оператором в наиболее неоднозначной или продуктивной части разреза скважины;

- при проведении замеров в скважинах, где уже спущен кондуктор или промежуточная колонна, замеры проводятся с обязательным заходом в колонну. Для электрических методов интервал записи в колонне (10-20м); для радиоактивных возможны замеры по всему обсаженному интервалу (не менее 50м от входа в колонну); для акустических методов интервал записи по колонне (не менее 50м) определяется оператором в участках отсутствия сцепления цементного камня с колонной; если нет участка свободной колонны, то не менее 50м от входа в колонну.

- Ожидаемые результаты и отчетные материалы

Заключение по результатам полного комплекса проведенных исследований должен содержать:

- сведения о комплексе ГИС и применяемой аппаратуре;

- сведения о типе и параметрах бурового раствора;

- сведения об осложнениях и аварийных ситуациях в процессе проведения исследований, которые могли оказать влияние на качество измерений;

- сведения о качестве первичных исследований;

- сведения об альтитуде и превышении стола ротора;

- информация о вводимых поправках в зарегистрированные кривые;

- расчет траектории пробуренной скважины с табличными и графическими приложениями;

- описание методики интерпретации (алгоритма интерпретации и применяемых петрофизических констант);

- описание основных неопределенностей при интерпретации;

- выводы по результатам интерпретации;

- рекомендации для проведения перфорации.

Табличное приложение (РИГИС) должно содержать:

- стратиграфические отбивки горизонтов;

- интервалы эффективных мощностей выделенных пластов-коллекторов в замеренных глубинах и абсолютных отметках;

- попластовые значения основных исходных кривых, участвующих в расчетах параметров,

- количественные оценки эффективной мощности (Нэфф), глинистости (Кгл), пористости (Кп), нефте-газонасыщенности (Кнг);

- литология выделенных пластов (в текстовом и кодовом виде);

- характер насыщения выделенных пластов-коллекторов (в текстовом и кодовом виде);

- ожидаемый состав притока.

Примечание: Таблица РИГИС должна быть составлена таким образом, чтобы её легко без переформатирования можно было загружать в базу данных и в специализированные программы для интерпретации ГИС.

Графические приложения к заключению должны содержать:

- планшеты кривых отдельно по связкам приборов (в заголовках планшетов должны быть отражены сведения о конструкции скважины, описание связок приборов, приведены интервалы перекрытий с основными и контрольными замерами (~50м), данные эталонировок);

- сводный планшет основных кривых ГИС и результатов интерпретации с литологической колонкой или объемной моделью.

Заключение по качеству цементирования должно содержать текстовую часть с табличными приложениями, где должно быть отражено:

- оценка качества сцепления цементного камня с колонной и породой;

- уровень подъема цемента;

- плотность закачиваемой цементной смеси;

- выделение в цементном кольце зазоров, каналов, каверн;

- оценка толщины обсадных труб;

- эксцентриситет колонны и планшеты, содержащие интерпретацию фазокорреляционных диаграмм (ФКД), цветовые карты плотности раствора за колонной и колонки с качеством сцепления цементного камня с колонной и породой.

Сроки выдачи и количество передаваемого материала

Первичные (полевые данные) в форматах LAS/LIS/DLIS передаются Заказчику в режиме реального времени или сразу же после окончания каротажа по электронной почте или любым другим каналам связи с шагом квантования не более 0,1м.

Предварительные результаты интерпретации выдаются Заказчику в течение первых суток после проведения каротажа.

Оперативное заключение по качеству цементирования не более чем за 12 часов после окончания работ на скважине.

Окончательные результаты всех видов исследований с твердыми копиями планшетов - в течение трех суток с момента окончания всех видов каротажных работ на скважине.

Геофизическая партия выдает на скважине представителю Заказчика рабочий вариант каротажной диаграммы (в масштабе 1:500) содержащей: КС, ГК-НГК, КВ, БК.

Передача всей информации Заказчику осуществляется как в цифровом виде на электронных носителях - 2 экз., так и на бумажных носителях 2-экз. цветных копий планшетов всех видов исследований.

На электронных носителях должны присутствовать:

- первичные полевые данные ФКД, данные микроимиджера, спектры СГК, ННК, ГГК- П, данные эталонировки приборов в LIS/DLIS форматах;

- первичные данные всех зарегистрированных кривых в LAS форматах;

- интерпретированные кривые по всем видам исследований;

- отчеты по всем видам исследований;

- табличные и графические приложения к отчетам по всем видам исследований.

Твердые копии планшетов общих исследований по всему стволу скважины, включая цементометрию передаются в масштабе глубин 1:500.

Планшеты комплексной интерпретации ГИС интервалах исследований этими методами в масштабах глубин 1:500 и 1:200.

Комплекс геофизических исследований скважин (этапы работ)

| Виды исследований |  | Интервал исследований (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартный комплекс ГИС |  |  |  |
|  | ПС, Кавернометрия, Профилеметрия, ГК-С НГК/2ННК (нейтронный гамма-каротаж или нейтрон-нейтронный каротаж) (в единицах пористости / водосодержания / на матрицу известняка) ГГК-ЛП (гамма-гамма каротаж литоплотностной с кривой фотоэффекта) БК-Многозондовый боковой каротаж, МБК АК компенсированный (акустический каротажкомпенсированный с определением продольной и поперечной волны) Электрический микроимиджер (FMI), опробование открытого ствола MTD, Широкополосный акустический каротаж (DSI) Интерпретация (ELAN, etc) Термометрия Инклинометрия Резистивиметрия Ядерно-магнитный каротаж Диэлектрический каротаж Замер пластового давления на бурильных трубах – 30 точек КТ-I и 30 точек КТ-II ОЦК (термометрия для определения высоты подъема цемента) АКЦс (акустическая цементометрия секторная) Сканирующий гамма-гамма дефектомер-толщиномер (СГДТ) | 3650-5145м. |  |
|  |  |  | Детальный комплекс ГИС (под 114,3 мм эксплатационный хвостовик) |
| После 72 часов ОЗЦ, ультрозвуковая акустическая цементометрия |  | 3650-5145м 5145м. |  |

Примечание: Забой скважины, объёмы и интервалы вышеперечисленных геолого-геофизических исследований могут корректироваться геологической службой заказчика в процессе строительства скважин с учётом фактического разреза скважины и только с разрешения Заказчика.

- Приложение №7

- к Технической спецификации

КООРДИНАТЫ ТЕРРИТОРИИ ДОГОВОРА

Земельный участок площадью – 3,5 га (187х187м) с координатами, указанными ниже:

| Угловые точки | Координаты скважины ВУ-5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 |  |  |

- Приложение №8

к Технической спецификации

- Смета на бурение бокового ствола скважины на месторождении Восточный  Урихтау

- Скважины ВУ-5

- Таблица 1.

| № этапа | №п/п | Наименование работ | Интервал бурения, м | Продолжительность, сут. | Стоимость тг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этап | 1. Подготовительные работы к бурению |  |  | 23 |  |
|  | 1.1 | Строительство буровой площадки и подъездных путей |  | 23 |  |
|  | 1.2 | Мобилизация бурового оборудования, Монтаж бурового оборудования и транспортировка тех. воды |  |  |  |
| 2 этап | 2. Бурение, ГИС и крепление под 114,3 мм колонну |  | 3650–5145 | 46 |  |
|  | 2.1 | затраты, зависящие от времени с использованием ОССБК |  |  |  |
|  | 2.2 | долота |  |  |  |
|  | 2.3 | ГИС |  |  |  |
|  | 2.4 | ГТИ и ГК |  |  |  |
|  | 2.5 | бурильный Ясс |  |  |  |
|  | 2.6 | Геомеханическое сопровождение |  |  |  |
|  | 2.7 | материалы и химреагенты для раствора, их транспортировка |  |  |  |
|  | 2.8 | услуги ЗГР и ОГР с инженерным сопровождением |  |  |  |
|  | 2.9 | обсадные трубы их транспортировка (ОК Ø114,3мм, L-80 тип 1 х 7,37мм) |  |  |  |
|  | 2.10 | технологическая оснастка для ОК Ø 114,3 мм |  |  |  |
|  | 2.11 | спецтехника для цементирования ОК Ø 114,3 мм и материалы |  |  |  |
|  | 2.12 | услуги цементирование ОК с участием персонала |  |  |  |
| 3 этап | 3. Заключительные работы |  |  | 20 |  |
|  | 3.1 | демонтаж оборудования |  | 20 |  |
|  | 3.2 | демобилизация оборудования |  |  |  |
|  | 3.3 | техническая рекультивация территории скважины |  |  |  |
| Общая стоимость бурения скважины |  |  |  |  |  |
| Операционная суточная ставка буровой компаний (ОССБК) |  |  |  |  |  |
| Итого количество дней (бурение и крепление) |  |  |  | 89 |  |

- Примечание: итоговая стоимость и стоимость этапов должна соответствовать итоговой стоимости и стоимости этапов, указанных в приложении №3 настоящей Технической спецификации.

- Подрядчик при заключении Договора должен заполнить данную таблицу, столбец №6

- Приложение №9

к Технической спецификации

Регламент

взаимоотношений между Супервайзерской службой и Персоналом Подрядчика

Супервайзер действует от имени Заказчика и представляет интересы Заказчика.

Супервайзер контролирует процесс бурения и может выдавать только рекомендации в письменном виде. В случае нарушения технологии бурения, установленных Программой бурения и Проектной документацией, а также Правил промышленной безопасности супервайзер выдает предписание с обоснованием, которые должны быть исполнены Подрядчиком неукоснительно. Все рекомендации и указания супервайзер выдает в письменном виде, а в неотложных (экстренных) случаях – устно, с последующей обязательной фиксацией в журнале.

Супервайзер имеет право и наделен следующими полномочиями:

- Подтверждать даты начала и завершения бурения скважины, определенной актом ПДК.

- Подтверждать даты начала и завершения соответствующих Этапов работ и подписывать соответствующие акты;

- Подтверждать проведение и результаты технологических операций (крепление и испытание обсадных колонн, всевозможные опрессовки оборудования, в т.ч. устьевого и т.д.);

- Осуществлять технический надзор и прием выполненных Подрядчиком и его субподрядчиками работ и услуг.

- Осуществлять контроль над соблюдением технологических процессов, оперативное выявление и устранение причин их нарушения; осуществляет мероприятия по предупреждению брака и повышения качества работ.

- Вести постоянный контроль на буровой площадке за выполнением Подрядчиком и его субподрядчиками требований Программы бурения, Технического проекта, действующих технологических регламентов, инструкций и правил;

- Проводить контроль:

- за режимом бурения и параметрами бурового раствора;

- контроль подбора оптимального типа долота;

- контроль за установкой высоты колонных головок, контроль за определением высоты среза обсадной колонны;

- контроль за натяжением обсадной колонны при установке ее на клинья;

- контроль за спуском и цементированием обсадных колонн;

- контроль расчета и выбора КНБК;

- постоянный контроль за скважиной для предотвращения ГНВП.

- Участвовать в разработке, согласовании и выполнении планов производства сложных технологических операций (спуск и цементирование обсадных колонн, оборудование устья скважин, ликвидация аварий и осложнений);

- Оперативно корректировать и вносить изменения в предоставленных Подрядчиком планах работ;

- Выдавать Подрядчику рекомендации и предложения по сокращению сроков и повышению качества строительства скважины на основе анализа баланса календарного времени, анализа работы долот и др.;

- Предупреждать вероятность возникновения осложнений и аварий, проведение профилактических работ;

- Приостанавливать работы на объекте (с фиксацией времени и даты в журнале), если они выполняются с нарушением противофонтанной безопасности или имеются признаки того, что выполняемые работы ведут к осложнению ствола, аварии или загрязнению окружающей среды;

- Постоянно контролировать выполнение Подрядчиком требований Правил промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Имеет право требовать от Подрядчика предоставления любых документов в этом направлении (паспорта и сертификаты на оборудование, инструменты и материалы. Разрешительные документы на право ведения работ у персонала Подрядчика и его субподрядчиков). Имеет право на проведение инспекции оборудования, инструментов и материалов. При этом Подрядчик обязан оказать ему всяческое содействие.

- Постоянно контролировать качество материалов (в т.ч. обсадных труб), запланированных к использованию на строительство скважины.   Имеет право требовать от Подрядчика предоставления любых документов в этом направлении (паспорта и сертификаты на материалы). Имеет право на проведение инспекции и визуальной проверки материалов. При этом Подрядчик обязан оказать ему всяческое содействие.

- Анализировать и оценивать эффективность работы Подрядчиков по строительству скважин с выдачей им соответствующих замечаний и предоставлением Заказчику рекомендаций по улучшению эффективности, а также по внедрению новых технологий;

- Проводить контроль за соблюдением правил техники безопасности, исполнением указаний, предписаний Заказчика и контролирующих органов во время строительства скважины;

- Своевременно информировать представителей Заказчика о выявленных нарушениях при бурении и креплении скважин, приготовлении буровых растворов и др.

Ответственность Бурового Подрядчика:

- Всяческое содействие супервайзеру при осуществлении им своих обязанностей;

- Оперативное информирование супервайзера при отклонении от режима бурения, проектных данных;

- Своевременное выполнение выданных предписаний супервайзера;

- Своевременное предоставление официальной информации о выполнении заданий Заказчика и супервайзера.

Приложение №10

к Технической спецификации

Типы и параметры буровых растворов скважины (согласно технического проекта)

| Название (тип) раствора | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плотность, г/см3 | условная вязкость, сек/кварта | Водоотдача, см3/30 мин | СНС, фунт/ 100фут2 |  | Содержание твердой фазы, % |  | рН | Общая жесткость мг/л, не более | Пластическая вязкость, сПз | Динамическое напряжение сдвига, фунт/ 100фут2 |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | 1 | 10 | Коллоидной (активной) части | Песка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ингибирующий полимерный | 3650 | 4170,07/ 5145 | 1,22-1,28 | 45-50 | 3-4 | 6-8 | 12-15 | ≤ 3,0 | ≤ 0,5 | 9-9,5 | 400 | 12-14 | 16-20 |

Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов

| Номер интервала с одинаковым составом бурового раствора | Интервал, м (по вертикали/ по стволу) |  | Название (тип) раствора | Плотность раствора, г/см3 | Смена раствора для бурения интервала (да, нет) | Название компонента | Плотность, г/см3 | Сорт | Содержание компонента в буровом растворе, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 3650 | 4170,07/ 5145 | Ингибирующий полимерный | 1,22-1,28 | Нет | Каустическая сода | 2000 | 1 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Кальцинированная сода | 2500 | 1 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Органический ингибитор глин |  | 1 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Полианионная целлюлоза НВ | 1070 | 1 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | Полианионная целлюлоза ВВ |  | 1 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Разжижитель | 1000 | 1 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Хлористый Калий (КCL) |  | 1 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ксантановая смола |  | 1 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Пеногаситель |  | 1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бактерицид |  | 1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | Смазывающая добавка |  | 1 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | Карбонат кальция (CaCO3) |  | 1 | 356,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бентонит |  | 1 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтен |  | 1 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | Карбонат цинка | 2400 | 1 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тех.вода |  | 1 | 747,4 |

Примечание: 1. При бурении под экс. хвостовик при поглощении использовать кислотно-растворимые материалы типа хлопьевидного карбоната кальция.

2. При бурении иметь запас утижелителя не менее 250т.

3. При бурении иметь дополнительно противоприхватные добавки.

Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработки и утяжеления

| Интервал, м (по стволу) |  | Коэфф. запаса раствора на поверх-ности | Название (тип) бурового раствора и его компонентов | Нормы расхода компонентов бурового раствора м3/м и его компонентов, кг/м3 |  |  | Потребность бурового раствора (м3) и его компонентов (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  | вели-чина | источ-ник нормы | поправочный коэффициент | объем сква-жины, м3 | запас на поверх-ности | на исход-ный объем | на бурение интервала | на интер- вале |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3650 | 5145 | 2 | Ингибирующий полимерный | 0,23 | СЭСН | 0,5 | - | 194 | 152 | 172 | 517 |
|  |  |  | Каустическая сода | 2 | местные | - " - | - | 387 | 303 | 344 | 1035 |
|  |  |  | Кальцинированная сода | 2 | - " - | - " - | - | 387 | 303 | 344 | 1035 |
|  |  |  | Органический ингибитор глин | 10 | - " - | - " - |  | 1937 | 1517 | 1719 | 5173 |
|  |  |  | Полианионная целлюлоза НВ | 6 | - " - | - " - | - | 1162 | 910 | 1032 | 3104 |
|  |  |  | Полианионная целлюлоза ВВ | 3 | - " - | - " - | - | 581 | 455 | 516 | 1552 |
|  |  |  | Разжижитель | 3 | - " - | - " - |  | 581 | 455 | 516 | 1552 |
|  |  |  | Хлористый Калий | 50 | - " - | - " - |  | 9684 | 7584 | 8596 | 25864 |
|  |  |  | Ксантановая смола | 2 | - " - | - " - |  | 387 | 303 | 344 | 1035 |
|  |  |  | Пеногаситель | 0,3 | - " - | - " - |  | 58 | 46 | 52 | 155 |
|  |  |  | Бактерицид | 0,3 | - " - | - " - |  | 58 | 46 | 52 | 155 |
|  |  |  | Смазывающая добавка | 30 | - " - | - " - |  | 5810 | 4550 | 5158 | 15519 |
|  |  |  | Карбонат кальция | 356 | - " - | 0,75 |  | 68950 | 53998 | 45904 | 168852 |
|  |  |  | Бентонит | 50 | - " - | 0,5 |  | 9684 | 7584 | 4298 | 21566 |
|  |  |  | Карбонат цинка | 3 | - " - | - " - |  | 581 | 455 | 516 | 1552 |
|  |  |  | Асфальтен | 15 | - " - | - " - |  | 2905 | 2275 | 2579 | 7759 |
|  |  |  | Тех.вода | 747,4 | - " - | - " - |  | 144815 | 113411 | 128548 | 386774 |

Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Название компонентов для обработки раствора | Плотность, кг/м3 | Влажность, % | Содержание вещества в товарном продукте, % | Сорт | Норма расхода на обработку 1 м3 раствора, кг/м3 | Количество кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Экс. хвостовик | Смазывающая добавка | 0,98 | 5 | 95 | 1 | 10 | 1300 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |

Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину

| Наименование компонента бур. раствора | ГОСТ,ОСТ,ТУ,МРТУ,МУ и т.д. на изготовление | Потребность компонентов бурового раствора на интервале, тн | Суммарная,тн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3650-5145 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каустическая сода | ГОСТ 2263-79 | 1.03 | 1.03 |
| Кальцинированная сода | ГОСТ 5100-85 | 1.25 | 1.25 |
| Органический ингибитор глин | API 13A | 5.17 | 5.17 |
| Полианионная целлюлоза низкой вязкости | API 13A | 3.10 | 3.10 |
| Полианионная целлюлоза высокой вязкости | API 13A | 1.55 | 1.55 |
| Разжижитель | ОСТ 13-183-83 | 1.55 | 1.55 |
| Хлористый калий | API 13A | 25.86 | 25.86 |
| Ксантановая смола | ТУ 39-01-08-658-81 | 1.03 | 1.03 |
| Пеногаситель | OCMA-1980 | 0.16 | 0.16 |
| Бактерицид | импорт | 0.16 | 0.16 |
| Смазывающая добавка | импорт | 16.82 | 16.82 |
| Карбонат кальция | ТУ 2111-035-00203938-97 | 168.85 | 168.85 |
| Бентонит | ТУ 39-0147001-105-93 | 21.57 | 21.57 |
| Асфальтен | ГОСТ 39-981-84 | 7.76 | 7.76 |
| Карбонат цинка | импорт | 1.55 | 1.55 |
| Вода техническая | местные | 386.77 | 386.77 |

Примечание: Допускается применение хим. реагентов других фирм, не ухудшающих параметры бурового раствора.

Использование химических реагентов при бурении скважины подлежит обязательному письменному согласованию с Заказчиком.

### Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК

| Интервал по стволу, м |  | Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка) | Способ бурения | Условный номер КНБК | Режим бурения |  |  | Скорость выполнения технологической операции, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | Осевая нагрузка, тс | Скорость вращения ротора, об/мин | Расход раствора, л/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 4283,6 | по фактическим данным |  |  |  |  |  |  |
| 3640 | 3650 | Зарезка окна | Роторный | 1 | 1-5 | 70-90 | 8-16 | 0,25-2 |
| 3650 | 5145 | Бурение | РУС | 2 | 2-8 | 100-150/ 50-80 | 7-11 | 1-4 |
| 3650 | 5145 | Проработка | Роторный | 3 | 4-8 | 80-100 | 10-16 | 15-25 |

Примечание: при бурении в продуктивном газовом пласте механическая скорость проходки ограничивается до значений, при которых         обеспечивается дегазация бурового раствора.

### Компоновка низа бурильных колонн (КНБК)

| Ус-лов-ный но-мер | Элементы КНБК (до бурильных труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №№ п/п | Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | Расстоя-ние от забоя до места установ-ки, м |  | Техническая характеристика |  |  |  |  | Суммар-ная длина КНБК, м | Сум-марная масса КНБК, тн | Примечание |
|  |  |  |  |  | Наруж-ный диаметр, мм | Диаметр проход-ного сечения, мм | Длина, м | Масса, кг | Угол пере-коса осей отклони-теля,град. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Якорь механический-168/178 | 0 | 135,0 |  | - | 1,45 | 102,0 |  | 246,21 | 12,04 | Якорь |
|  | 2 | КО-135мм (клин-отклонитель) | 1,45 | 135,0 |  | - | 3,35 | 222,0 |  |  |  | Отклонение |
|  | 3 | ФСО-138 (фреза стартово-оконная) | 4,8 | 138,0 |  | - | 0,45 | 30,0 |  |  |  | Зарезка окна |
|  | 4 | Фрезер-райбер-144мм | 5,25 | 144,0 |  | - | 1,64 | 105,0 |  |  |  | Расширение окна |
|  | 5 | Фрезер-райбер-151мм | 6,89 | 151,0 |  | - | 1,28 | 75,0 |  |  |  | Расширение окна |
|  | 6 | СБТ-127,0мм | 8,17 | 127,0 |  | 108,61 | 9,14 | 313,78 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 7 | Ориентационный переводник | 17,31 | 127,0 |  | - | 0,27 | 20,0 |  |  |  | В случае ориентирования клина-откланителя |
|  | 8 | СУБТ-120,65мм | 17,58 | 120,65 |  | 57,15 | 73,12 | 5089,88 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 9 | ТБТ-88,9мм | 90,7 | 88,90 |  | 52,43 | 91,4 | 3488,74 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 10 | Ясс-120,65мм | 182,1 | 120,65 |  | 57,15 | 9,27 | 502,55 |  |  |  | Для ликв.прихвата |
|  | 11 | ТБТ-88,9мм | 191,37 | 88,90 |  | 52,43 | 54,84 | 2093,24 |  |  |  | Нагрузка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 149,2 мм PDC | 0,0 | 149,2 | - | 0,22 | 20,67 |  | 288,67 | 12,5 | Разрушение |
|  | 2 | РУС 120,65мм | 0,22 | 120,65 | 57,15 | 4,56 | 342,01 |  |  |  | РУС |
|  | 3 | Стабилизатор 146,7 мм | 4,78 | 120,65 | 71,4 | 1,52 | 117,4 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 4 | Приемник | 6,3 | 120,65 | 50,8 | 1,5 | 104,07 |  |  |  | Антенна РУС |
|  | 5 | Предохранительный переводник | 7,8 | 120,65 | 54,0 | 0,72 | 50,25 |  |  |  | Соединение |
|  | 6 | Забойная телесистема (MWD) | 8,52 | 120,65 | 57,2 | 9,86 | 741,97 |  |  |  | Замеры |
|  | 7 | Предохранительный переводник | 18,38 | 120,65 | 63,5 | 0,46 | 32,34 |  |  |  | Соединение |
|  | 8 | Каротажный прибор (LWD) | 18,84 | 120,65 | 57,2 | 8,0 | 602,0 |  |  |  | Каротаж |
|  | 9 | Предохранительный переводник | 26,84 | 120,65 | 63,5 | 0,46 | 32,34 |  |  |  | Соединение |
|  | 10 | НМ стабилизатор 146,7мм | 27,3 | 120,65 | 71,4 | 1,52 | 117,4 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 11 | Переводник с обратным клапаном | 28,82 | 120,65 | 57,15 | 0,65 | 45,25 |  |  |  | Перев. с обр. клап. |
|  | 12 | Фильтр-переводник | 29,47 | 120,65 | 69,85 | 1,8 | 116,8 |  |  |  | Перев. с фильтром |
|  | 13 | Циркуляционный переводник | 31,27 | 120,65 | 57,15 | 1,4 | 125,01 |  |  |  | Ликвидация поглощений |
|  | 14 | ТБТИ-88,9мм | 32,67 | 88,9 | 52,43 | 127,96 | 4884,23 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 15 | Ясс гидромеханический 120,65мм | 160,63 | 120,65 | 57,15 | 9,27 | 502,55 |  |  |  | Ликв. прихватов |
|  | 16 | ТБТИ-88,9мм | 169,9 | 88,9 | 52,43 | 36,56 | 1395,49 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 17 | Усилитель Яса | 206,46 | 120,65 | 57,15 | 9,09 | 476,0 |  |  |  | Усилитель Яса |
|  | 18 | ТБТИ-88,9мм | 215,55 | 88,9 | 52,43 | 73,12 | 2790,99 |  |  |  | Нагрузка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 149,2 мм PDC | 0,0 | 149,2 | - | 0,22 | 20,67 |  | 194,56 | 7,78 | Разрушение |
|  | 2 | Переводник | 0,22 | 125,41 | 57,15 | 0,80 | 34,53 |  |  |  | Соединение |
|  | 3 | ТБТИ-88,9мм | 1,02 | 88,9 | 52,43 | 18,28 | 697,75 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 4 | Стабилизатор 146,7мм | 19,3 | 120,65 | 71,4 | 1,52 | 117,4 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 5 | ТБТИ-88,9мм | 20,82 | 88,9 | 52,43 | 27,42 | 1046,62 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 6 | Ясс гидромеханический 120,65мм | 48,24 | 120,65 | 57,15 | 9,27 | 502,55 |  |  |  | Ликв. прихватов |
|  | 7 | ТБТИ-88,9мм | 57,51 | 88,9 | 52,43 | 73,12 | 2790,99 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 8 | Усилитель Яса | 130,63 | 120,65 | 57,15 | 9,09 | 476,0 |  |  |  | Усилитель Яса |
|  | 9 | ТБТИ-88,9мм | 139,72 | 88,9 | 52,43 | 54,84 | 2093,24 |  |  |  | Нагрузка |

Примечание:

1. Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные, имеющиеся в наличии или по согласованию и протокольному решению разработчика технического проекта и Заказчика.

2. Перед подъемом инструмента, необходимо вымыть забойную пачку, параметры раствора довести до указанных в ГТН и расхаживать инструмент;

3. СПО производить с ограничением скорости инструмента, предусмотреть автодолив скважины раствором при подъеме инструмента.

4. Допускается возможность использования ВЗД в случае неспособности бурения РУС, а также для увеличения МСП, для уменьшения трения стенок скважины при бурении или по иным причинам.

### Потребное количество элементов КНБК

| Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | Вид технологической операции | Интервал работы по стволу, м |  | Норма проходки |  | Потребное количество на интервале, шт (для УБТ комплектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) | Величина, м | Источник нормы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 149,2мм PDC | Бурение | 3650 | 5145 | 500 | Временные нормы на мех. бурение | 2,99 |
| Стабилизатор 146,7 мм | Бурение | 3650 | 5145 | 700 |  | 2,13 |
| 149,2мм PDC | Проработка | 3650 | 5145 | 1000 |  | 1,49 |
| Стабилизатор 146,7 мм | Проработка | 3650 | 5145 | 1500 |  | 1,0 |

Примечание: Допускается использование долот других фирм-производителей.

### Суммарное количество и масса элементов КНБК

| Название обсадной колонны | Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ, и т. п. на изготовление | Суммарная величина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество элементов КНБК, шт (м) |  |  | масса по типоразмеру или шифру, кг |
|  |  |  | для проработки ствола | для бурения, проработки и отбора керна | по типоразмеру или шифру |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Экс. хвостовик | 149,2 мм PDC | Импортные | - | 2,99 | 6 шт | 124,02 |
|  | РУС 120,65мм | - | - | - | 2 шт | 342,01 |
|  | Стабилизатор 146,7 мм | - | - | - | 5 шт | 587,0 |
|  | СУБТ-120,65мм | Стан. API RP 7G | - | 73,12 м | 1 к-т | 5089,88 |
|  | Толстостенные бур.трубы (HWDP 3-1/2″) | Импортные | - | 237,64 м | 1 к-т | 9070,72 |

Приложение №11

к Технической спецификации

Схемы и чертежи

оборудования, передаваемого Подрядчиком Заказчику.

- 1.Шлагбаум

2. Шахтное ограждение.

3. Типовая схема укрытия шахтного колодца скважин месторождения Восточный Урихтау (3х2метра)

| № Поз. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход материалов на 1 скважину |  |  |  |  |
| 1 | Шахта |  |  |  |
| 2 | Колонная головка |  |  |  |
| 3 | Съемная крышка шахтного колодца 3.30мх2.30м |  |  | Состоит из двух половинок. |
| 4 | Обрамление (уголок 63х63х5) | м | 26,3 | 0,13 тн |
| 5 | Сталь листовая просечно-вытяжная б=4,0 мм | М2 | 7,59 | 0,30 тн |
| 6 | Утапливаемая ручка (прут ф=16 мм) | м | 1,0 м | 0,016 тн |
| 7 | Проем ф 560 мм |  |  |  |
| 8 | Люк | м | 3,8 | 0,02 тн |
| 9 | навесы | шт | 2 |  |

- Приложение № 12

- к Технической спецификации

- Перечень документации

- в дело скважины по выполненным работам бурения скважины:

- В четырех экземплярах в твердом переплете.

1) акты о заложении скважин;

2) проект бурения скважин (типовой геолого-технический наряд);

3) акты о начале и окончании бурения скважин;

4) акты об измерении альтитуды устья обсадной колонны;

5) материалы всех геофизических исследований и заключения по ним;

6) расчеты обсадных колонн, их параметры, диаметр, толщину стенок, марки стали и другие необходимые характеристики для неметаллических колонн;

7) акты на цементирование обсадных колонн, расчеты цементирования, лабораторные анализы качества и результаты измерения плотности цементного раствора в процессе цементирования, данные о выходе цементного раствора на устье или высоте подъема цементного раствора (диаграмму цементомера), акты на меру труб, компоновку колонн, данные о плотности бурового раствора в скважине перед цементированием;

8) акты испытания всех обсадных колонн на герметичность;

9) геологический журнал с описанием всего процесса бурения скважин;

10) паспорт скважин с данными о процессе бурения, нефтегазопроявлениях и конструкции;

11) акты о натяжении колонны;

12) акты об оборудовании устья скважин;

13) акты о сдаче геологических документов по скважинам;

14) акт рекультивации земельного участка.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |