Приложение №1
к Технической спецификации


Схема установки экологических емкостей для сбора бурового шлама.
1,5м
1,7м
1,9м
2,1м
Насос для откачки в вакуум. установку  
Насос для подключения в систему смыва вибросит
Экологическая емкость
Сливной желоб
2,1м
Поверхность земли 































Приложение №2
к Технической спецификации


ЦЕНЫ, СТАВКИ и ОПЛАТА РАБОТ по бурению бокового ствола скважины У-5
РАБОЧИЕ ЦЕНЫ, СТАВКИ И ВЫПЛАТЫ 

	Этап
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объемы
	
	Стоимость работ в процентах от общей стоимости скважины
	Стоимость, тг без НДС

	1
	2
	 3
	4 
	
	5 
	6

	Подготовительные работы к бурению скважины

	I
	Строительство буровой площадки, подъездных путей и мобилизация, и первичный монтаж буровой установки, Транспортировка технический воды.
	комплекс
	1
	
	7,01
	*

	
	Продолжительность подготовительные работы 
	суток
	23
	
	 
	

	Бурение и крепление

	Ⅱ
	Бурение и зарезка бокового ствола скважины, крепление, каротаж Ø177,8мм колонны, опрессовка колонны (геомеханическому-технологическому сопровождению бурения бокового ствола скважины)

	комплекс
	1
	
	52,80
	*

	
	Продолжительность II этапа
	суток
	16
	
	
	

	Ⅲ
	Бурение, крепление, каротаж Ø114,3мм колонны, опрессовка колонны (геомеханическому-технологическому сопровождению бурения бокового ствола скважины)
	комплекс
	1
	
	36,14
	*

	
	Продолжительность Ⅲ этапа
	суток
	13
	
	
	

	Продолжительность бурения и крепления
	суток
	29
	
	 
	

	Заключительные работы

	Ⅳ
	Демонтаж и демобилизация БУ
	комплекс
	 
 
	
	4,05
	
*

	
	Техническая рекультивация, а также всех прилегающих территорий, где наблюдается нарушение почвы вследствие работы Подрядчика, передача устья скважины Заказчику 
	
	
	
	
	

	Продолжительность, заключительные работы
	    суток
	20 
	
	 
	

	Итого; общая сумма по скважине
	 
	 
	
	100
	*

	Общая продолжительность строительства скважины
	 
	72
	
	 
	 







Примечание: 
- * При заключении договора в таблице (в столбце 6) Подрядчик указывает суммы в тенге без НДС.
	
	
	
	



	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

















































Приложение №3 
  к Технической спецификации

ПЕРСОНАЛ БУРОВОЙ БРИГАДЫ ПОДРЯДЧИКА
(нормативный состав на один буровой станок)
	№
	Должность/Специальность
	Разряд 
	Численность, человек
	Примечание

	
	
	
	В
одну смену/вахту
	В
сутки
	Всего
буровая
бригада
	

	1.
	Ключевой персонал

	1
	Начальник контракта/зам. начальника контракта
	-
	1
	1
	2
	

	2
	Инженер-технолог
	-
	1
	1
	2
	

	3
	Буровой мастер ночной/дневной смены
	
	1
	2
	4
	

	4
	Инженер по ОТ и ТБ
	
	1
	1
	2
	

	5
	Механик по обслуживанию бурового оборудования 
	
	1
	1
	2
	

	6
	Инженер по буровым растворам
	
	1
	1
	2
	

	7
	Инженер-геолог
	
	1
	1
	2
	

	8
	Переводчик                                       (при необходимости)
	
	1
	2
	4
	

	
	ИТОГО:
	-
	-
	10
	20
	

	2.
	Основной рабочий персонал

	1
	Бурильщик 
	VI
	1
	2
	4
	

	2
	Помощник бурильщика (1-ый)
	V
	1
	2
	4
	

	3
	Помощник бурильщика (2-ой)
	IV
	1
	2
	4
	

	4
	Верховой
	IV
	1
	2
	4
	

	5
	Помощник верхового
	III
	1
	2
	4
	

	6
	Лаборант по буровым растворам
	
	1
	2
	4
	

	7
	Разнорабочий (1 для приготовления буровых растворов)
	II
	2
	4
	8
	

	8
	Дизелист-моторист
	III
	1
	2
	4
	

	9
	Машинист бурового оборудования
	V
	1
	1
	2
	

	10
	Слесарь бурового оборудования
	IV
	1
	2
	4
	

	11
	Сварщик
	III
	1
	1
	2
	

	
	ИТОГО:
	-
	12
	22
	44
	

	3.
	Вспомогательный рабочий персонал

	1
	Электромонтер
	V
	1
	2
	4
	

	2
	Охранник 
	-
	1
	2
	4
	

	
	ИТОГО:
	-
	2
	4
	8
	

	4.
	

	1
	Водитель оперативной машины
	-
	-
	1
	2
	

	2
	Водитель оперативной машины для Заказчика
	-
	-
	1
	2
	

	3
	Оператор автокрана
	VI
	1
	2
	4
	

	4
	Оператор автопогрузчика
	IV
	1
	2
	4
	

	5
	Водитель вахтового автобуса
	
	
	1
	2
	

	
	ИТОГО:
	-
	2
	7
	14
	

	
	ВСЕГО:
	-
	16
	43
	84
	


Примечание:
1. Данный состав является минимальным.
2. Начальник контракта, его заместитель, инженеры-технологи, буровые мастера и бурильщики должны иметь действующую аттестацию/сертификаты по безопасному ведению буровых работ «Промышленная безопасность» и по противофонтанной безопасности, IWCF или казахстанского сертификата по теме «Управление скважиной при возникновении ГНВП».















































Приложение №4 
к Технической спецификации 
 
Распределение ответственности

A = Предоставляется ЗАКАЗЧИКОМ за счет ЗАКАЗЧИКА
B = Предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ за счет ЗАКАЗЧИКА
C = Предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ за счет ПОДРЯДЧИКА
D = Предоставляется ЗАКАЗЧИКОМ за счет ПОДРЯДЧИКА
	
Буровая установка и персонал


	1
	Полностью подготовленная к зимним условиям буровая установка и лагерь, полностью оснащенный грузовой транспорт и транспорт для перевозки персонала, в соответствии к Технической спецификации
	С

	2
	Рабочий и управленческий персонал в соответствии с Приложением №4                        к Технической спецификации, с указанием профессиональной классификации, гражданства (местные или экспатриаты), количество находящихся на работе, количество на отдыхе, общее количество и график Работ.
	С

	3
	Тарифная сетка для команды Подрядчика, работающей в настоящее время, в целях контроля сверхурочных и изменений в оплате из-за изменения состава команды или ее национального состава, согласно Приложения №4 к Технической спецификации
	С

	4
	Страхование, согласно Статье 7 настоящего Договора, обеспечиваемое Подрядчиком 
	С

	5
	Гарантии банка
	С

	6
	Предмобилизационная инспекция, как указано в Статье 4., п.4.8. к Технической спецификации 
	С

	7
	Программы на бурение скважин
	С

	8
	Планы Работ на бурение скважины, спуску и цементирование колонн, установку цементных мостов и т.п. 
	С

	Буровая площадка и строительство


	9
	Подъездные дороги к буровой площадке от промысловой дороги, а также все необходимые лицензии и разрешения для доступа на буровую площадку Заказчика
	С

	10
	Круглосуточные технические обслуживание подъездных дорог и территорий проведения Работ
	С

	11
	Уборка площадок во время проведения Работ
	С

	12
	Строительство шахты для скважины 
	С

	13
	Направляющая труба устанавливается в период монтажно-подготовительных работ.
	С

	14
	Приготовление площади, техническая рекультивация
	С

	15
	Бетонные плиты для установки бурового оборудования 
	С

	16
	Поставка и установка труб для шурфов под ведущую трубу и однотрубку 
	С

	17
	Бурение и обсадка шурфов под ведущую трубу и однотрубку 
	С

	18
	Вывоз и утилизация отходов производства и потребления, производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод с площадки:
Материалов Подрядчика
Вывоз шлама на полигон
	
С

	19
	Приведение территории Договора (буровой площадки и подъездных дорог) в первоначальный вид (техническая рекультивация всей территории, где допущено нарушение почвенного покрова в следствие работы Подрядчика)
	С

	Материалы и Работы


	20
	Организация базы логистики для поддержания нормального функционирования, как оговорено в соответствии с п.4, в статье «общие положения», главы 1 Технической спецификации.
	С

	21
	Обеспечение питьевой водой
	С

	21 (а)
	Емкость для хранения в лагере не менее 150 баррелей питьевой воды 
	С

	21 (б)
	Система очистки питьевой воды
	С

	22
	Обеспечение технической водой
	С

	23
	Хранение 400 баррелей технической воды, включая насосы и линии на буровой площадке
	С

	24
	Предоставление электрогенераторов для снабжения электроэнергией буровой и жилых объектов
	С

	25
	Обеспечение топливом для буровой и лагеря. 
	С

	26
	Предоставление офиса на территории буровой площадки Заказчика для трех (3) представителей Заказчика 
	С

	27
	Временное (до 5-ти суток, каждый раз) предоставление жилья для представителей Заказчика (до 6 человек) 
	С

	28 
	Обеспечение проживания и питания всего персонала Подрядчика
	С

	29
	Обеспечение проживания и питания представителей Заказчика 
	С 

	30
	Временное (до 5-ти суток, каждый раз) обеспечение питанием представителей Заказчика 
	С

	31
	Кондиционирование и отопление офисов и жилых помещений (места для Заказчика до 3-х человек)
	С

	32
	Предоставление радио и спутниковой связи между буровой площадкой Заказчика и базой логистики Заказчика (если таковая существует), включая предоставление оборудования, его установку и техобслуживание, а также получение необходимых лицензий и разрешений  
	С

	33
	Предоставление радиосвязи между буровой площадкой Заказчика и базой Подрядчика, включая предоставление оборудования, его установку и техобслуживание, а также получение необходимых лицензий и разрешений    
	С

	34
	Система порошкового огнетушения и ее обслуживание
	С

	35
	Ручные огнетушители на основе углекислоты для установки в офисах и жилых помещениях, включая их обслуживание
	С

	36
	Защитное оборудование и оборудование по оказанию первой помощи, включая необходимые материалы
	С

	37
	Оборудование по определению наличия сероводорода и необходимые защитные средства
	С

	38
	Обеспечение пожаро-взрывобезопасного освещения на буровой вышке и емкостях для хранения бурового раствора 
	С

	39
	Обеспечение достаточного освещения для работы в районе мостков для труб в ночное время
	С

	Рабочая сила и Работы


	40
	Персонал Подрядчика, перечисленный в Приложении №6 к Технической спецификации, включая замену, содержание, страхование, заработную плату, премиальные и прочие, связанные с этим, расходы
	С

	41
	Сверхурочные работы, запрашиваемые Заказчиком, но не предусмотренные приложениями
	С

	42
	Инженерное сопровождение технологии бурения и ведение документации
	С

	43
	Инженерное сопровождение буровых растворов
	С

	44
	ГТИ и ГК
	С

	45
	Цементирование
	С

	46
	ГИС
	С

	47
	Сборка, установка и демонтаж оборудования и т. д.:
А) поставленного Подрядчиком,
Б) поставленного Заказчиком.
	
С
В

	48
	Сварка и резка во время монтажа и демонтажа
	С

	49
	Сварочные материалы:
	
С

	50
	Техническое обслуживание и ремонт, включая поставку частей для ремонта оборудования Подрядчика 
	С

	50
	Уплата всех таможенных пошлин, импортных и прочих пошлин на импорт материалов и оборудования Подрядчика
	С

	51
	Обеспечение необходимого запаса материалов и запасных частей, необходимых для технического обслуживания и ремонта оборудования, поставленного Подрядчиком 
	С

	52
	Обеспечение транспортировки механизмов, оборудования, запасных частей, персонала и т. д.:
А) Транспортировка материалов и запасных частей Подрядчика, включая транспортировку оборудования и материалов с места происхождения до порта принимающей страны и/или до базы снабжения Подрядчика 
	С

	
	Б) Транспортировка материалов, запасных частей и оборудования от порта принимающей страны и/или базы снабжения Подрядчика до буровой площадки, используя наземный транспорт 
	С

	
	В) Транспортировка топлива для буровой установки, вахтового поселка и оборудования Подрядчика 
	С


	
	Г) Транспортировка технической воды на буровые площадки 
	С

	
	Д) Доставка питьевой воды на буровую площадку (если система по очистке воды сломается, поставка питьевой воды будет осуществляться за счет Подрядчика) 
	С

	
	Е) транспортировка штатных и внештатных работников Подрядчика, а также обслуживающего персонала на буровую и обратно 
	С

	
	Ж) Транспортировка всего персонала Заказчика
	А

	53
	Ежедневная инвентаризация материалов и оборудования Заказчика на буровой площадке Заказчика, по запросу Заказчика 
	С

	54
	Работы на обслуживание противофонтанной военизированной частью
	С

	55

	Определение траектории ствола скважины.
	С

	Колонна бурильных труб и приспособления


	56
	Бурильная труба – API/IADC, как минимум высшего сорта 
Ǿ88,9мм толщина стенки- 9,35мм, 3000м (марка стали G-105) или аналоги с характеристиками не ниже заданных.
	

С

	57
	Утяжеленные бурильные трубы, Толстостенные бурильные трубы
	С

	58
	Дополнительная инспекция скважинного оборудования Подрядчика по требованию Казахстанских Государственных Контролирующих Органов 
	С

	59
	Замена бурильных труб и утяжеленных бурильных труб 
	С

	60
	Резиновые предохранители кольца для резьбы обсадных труб, при поставках труб не российского производства по требованию Заказчика
	С

	61
	Замена поврежденных во время работ резиновых предохранительных колец для резьбы обсадных труб, при поставках труб не российского производства по требованию Заказчика
	С

	62
	Ловильные инструменты для колонны бурильных труб Подрядчика, включая овершоты, фрезы, магниты, ШМУ, ШМУ с обратной циркуляцией, и т. п. 
	С

	63
	Буровые аварийные ясы и освобождающие переходники для использования с ловильными инструментами Подрядчика 
	С

	
	
	

	64
	Буровые расширители, ясы для КНБК, стабилизаторы, Power-V, клин отклонитель 
	С

	65
	Обратный клапан бурильной трубы для бурильной колонны Подрядчика 
	С

	66
	Вращатель для навинчивания ведущей бурильной трубы, если применимо при комплектации бурового станка
	С

	67
	Верхний привод для бурения, СПО и наращивания бурильных труб
	С

	68
	Смазочные материалы для смазывания резьбы бурильных труб и УБТ
	С

	69
	Переводники, используемые при бурении. По необходимости амортизирующие переводники
	С

	70
	УБТ согласно техническрго проекта 
	С

	71
	А) Буровые долота, согласно Программе Бурения
Б) Приспособления для отвинчивания бурового долота
	С
С

	72
	Замена ловильных инструментов, ясов, освобождающихся переходников, поставленных Подрядчиком
	С

	73
	Специальные буровые приспособления и инструменты, ранее не упомянутые, но требуемые Заказчиком
	С

	74
	Гидравлические забойные двигатели и запчасти к ним 
	С

	75
	Инклинометрия для замера зенитного угла
	С

	76
	Инклинометр скважины одноразового действия, при необходимости 
	С

	77
	Оборудование для контроля вертикальности ствола скважины в процессе бурения (программа и инструмент по автоматическому вертикальному контролю за траекторией ствола скважины при постоянном вращении бурильной колонны);
	С

	Устье скважины и трубы

	78

	 Обсадные трубы Ø177,8мм., Ø114,3мм
	        С

	79
	Все технологические оснастки на все обсадные колонны. Башмак, обратные клапаны (ЦКОД), стингер, центраторы и скребки, подвески хвостовика и необходимое переводники. 
	С

	80
	Материалы для смазывания резьбы обсадных труб 
	С

	81
	Элеваторы для обсадных труб, клинья и ключи для обсадных труб всех размеров, указанных в буровой программе 
	С

	82
	Приводные ключи для обсадных труб всех размеров, указанных в буровой программе 
	С

	83
	Скребки для чистки обсадных труб 
	С

	84
	Трубодержатели -2 шт, с 10-ю комплектом ЗИП (уплотнитель резинками)
	С

	85 
	Устьевой опресовочный пакер
	С

	86
	Цемент, реагенты, цементировочная головка, продавочная пробка и установка для цементирования 
	С

	87
	Промывочные переводники под обсадные колонны
	С

	88
	Допускные патрубки для обсадных колонн
	С

	Противовыбросовое оборудование
	

	89
	Комплекты противовыбросового оборудования: ОП 35-350/х21- 1 комплект, ПУГ-280х35,0 -1 комплект, ППГ-280х70,0 К2 - 3 комплект  предназначенных для работы в условиях H2S и работы с буровым раствором на водяной основе согласно приложенной спецификации 
	С

	90
	Согласование с инспектирующими органами типовой схемы обвязки устья скважины при бурении
	     С

	91 
	Заключение договора с АФ РГП на ПХВ «ПВАСС», обследование по ПФБ
	С

	92
	Два комплекта штуцерных манифольдов с рабочим давлением 5000 psi (350 атм) и 10 000 psi (700 атм) согласно приложенной спецификации 
	С

	93
	Линия дросселирования с дистанционным управлением
	С

	104
	Испытательные заглушки для противовыбросовых превенторов и колонной головки
	С

	105
	Тестеры уплотнительных колец для всех размеров обсадной колонны и для испытания противовыбросовых превенторов 
	С

	108
	Сумматор объема бурового раствора в емкостях с записывающим 24 часа в сутки устройством, расположенным у панели управления бурильщика и с датчиками на всех емкостях и ловушках
	С

	Оборудование по Буровым Растворам

	109
	Буровой раствор, химические реагенты и добавки для его обработки 
	С

	110
	Лаборатория/помещение для анализов параметров буровых растворов
	

	111
	Оборудование по контролю за параметрами бурового раствора 
	 С

	112
	Вибросита, контролирующие содержание твердой фазы, двойной скорости 
	С

	113
	Сита для вибросит и сито-гидроциклонной установки: 
всех необходимых размеров
	
С

	114
	Пескоотделитель, илоотделитель, центрифуга
	С

	115
	Вакуумный дегазатор и первичный дегазатор
	С

	116
	1. Мешалки бурового раствора вращательного типа, струйные мешалки бурового раствора
	С

	117
	Тех/обслуживание всего оборудования системы промывки и очистки бурового раствора
	С

	118
	Записывающее устройство для круглосуточной регистрации:
Нагрузки на долото / веса на крюке 
Давления насоса
Скорости вращения ротора 
Скорости проходки
Количества двойных ходов поршня бурового насосов
Момента на роторе
	С

	Прочие материалы и оборудование

	119
	Отопительная система для зимних условий 
	С

	120
	Топливо для отопительного котла по себестоимости
	C

	121
	 ЦА-70МПа с линией высокого давления на 70МПа 
	     С

	122
	Паровой агрегат для чистки оборудования  
	С

	123
	5 тонн, 4*4 вилочный погрузчик с ковшом и вилками
	С

	124
	25-тонный автокран со стропами и крюками
	С

	125
	Полноприводной автомобиль для эвакуации больного в ближайшую больницу.
	С

	 126
	Подходящие транспортные средства для транспортировки персонала Подрядчика 
	С

	127
	Блок емкостей, блок задвижек, выкидные линии 
	С

	128
	Контейнер для материалов Заказчика
	С

	    129
	Система видеонаблюдения за процессом выполнения работ с непрерывной записью видео и режимом онлайн просмотра через интернет, «общие положения» настоящей ТС 
	С

	130
	Шлагбаум
	С

	131
	Шахтное ограждение
	С

	133
	Укрытие шахтного колодца
	С
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Требования к проведению Работ
на выполнение геолого-технологических исследований (ГТИ) и газового каротажа на бурение бокового ствола  скважины У-5 на месторождении Восточный Урихтау (гл. 2962,96 ±150м).
      Геолого-технологические исследования и регистрация данных в процессе бурения   бокового ствола скважины ВУ-5 на месторождении Восточный Урихтау, регистрация и обработка геолого-технических исследований и газового каротажа, оказание геологического сервиса и газовый анализ. При этом необходима регистрация геолого-технологических параметров.
4.1.  Параметры бурового раствора:  
-   плотность бурового раствора на входе и на выходе;
-   температура бурового раствора;
-   величина рН бурового раствора;
-   расход бурового раствора на входе; 
-   поток бурового раствора на выходе;
-   электропроводимость раствора;
-   уровень раствора во всех емкостях и в доливной емкости;
4.2. Технические параметры бурения:
-   нагрузка на долото;
-   вес на крюке;
-   число ходов насосов;
-   давление на стояке;
-   скорость буровой проходки (мех. скорость и ДМК);
-   число оборотов ротора, при необходимости иметь возможность подключения к ВСП;	
-   положение крюка (ДОЛ);
-   вращающий момент на роторе;
-   временная запись (Real time);
4.3. Содержание газов:
-   углеводороды (С1 – С5);
-   кислород (О2);
-   азот (N2);
-   водород (Н2);
-   сероводород (Н2S) – с датчиками, установленными на буровой, устьевой шахте и вибрационном сите;
-   установка активного дегазатора (380Вт);
-   двуокись углерода (СО2);
-   окись углерода (СО);
-   видимой флуоресценции шлама под ультрафиолетовыми лучами;
-   описания бурового шлама, анализ на ЛБА;
-   проведение бензольной вытяжки шлама и его анализ;
4.4. Для визуализации данных ГТИ:
-   монитор супервайзера;
-   монитор мастера;
-   табло бурильщика;
4.5. Дополнительные параметры:
-   направление и скорость ветра;
-   температура воздуха;
4.6. Геологический сервис:
-   литология и интерпретация литологии (производить отбор и описание шлама от 400м до
проектного забоя, не реже чем через 5-10м, в интервалах продуктивных пластов через
1-2м), а также распечатка в цветном варианте (бумажный лоток);
-   описание шлама и анализ при помощи качественного (сертифицированного) микроскопа, люминоскопа, карбонатомера;  
-   подготовка суточной сводки на русском и английском языках;
-   представление диаграммы мастер-лог (шламограмма) и газового каротажа в масштабе 1:500 (заголовки и форматы отчетов и диаграмм должны согласовываться с Заказчиком);
-   временной файл (регистрация процесса бурения по времени);
-  видео регистрация процесса бурения, установка камер видеонаблюдения (с возможностью    записи) для просмотра супервайзером;
-  кальциметрия в интервалах продуктивных пластов. 
Примечание
Финальный отчёт в течение 10 суток – после завершения бурения в обязательном порядке предоставляется подрядчиком по фактически выполненным Работам, литологии, а также процесс бурения, все отчеты на русском и английском языке на электронном носителе и в бумажном виде на русском языке в 2-х экземплярах, на английском в 1-ом экземпляре. 
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Требования к проведению работ по геофизическим исследованиям скважин (ГИС) в открытом и обсаженном стволе эксплуатационной хвостовик  на месторождении Восточный Урихтау (проектная глубина 2962 ±150 м).
1. Цель работ 
проведение и интерпретация комплекса геофизических исследований при строительстве эксплуатационной скважины У-5 на месторождении Восточный Урихтау.
Решаемые задачи:
-	расчленение разреза скважины на стратиграфические комплексы;
-	выделение основных номенклатурных горизонтов;
-	выделение газо-нефте и водонасыщенных интервалов;
-	определение фильтрационно-емкостных характеристик продуктивных пластов;
-	определение объектов для перфорации продуктивных интервалов.
1. Геологические и технические задачи, последовательность и основные методы их
решения
2.1. Геологические задачи
В результате проведения каротажных работ по полученным материалам должны быть решены следующие геологические задачи:
а) основные виды:
1) определение пространственного положения ствола скважины;
2) определение технического состояния ствола скважины (интервалы и размеры каверн, наличие глинистых корок, определение формы сечения ствола скважины - круглое, эллипсообразное);
3) привязку каротажных кривых к разрезу по глубине по абсолютным и относительным отметкам;
4) литологическую идентификацию пород (терригенные, карбонатные, хемогенные, кристаллические, вулканические);
5) разделение пород на стратиграфические комплексы, выделение стратиграфических реперов;
6) региональную и детальную корреляции разрезов скважин;
7) расчленение разреза скважины на пропластки;
8) определение отложений, перспективных на содержание и получение притоков УВ;
9) определение положения флюидальных контактов;
10) привязку по глубине интервалов опробований, испытаний, перфорации, материалов исследований в обсаженных скважинах.
2.2. Технические задачи
В результате проведения каротажных работ должны быть решены следующие технические задачи:
а) основные:
- установление высоты подъёма цемента, определение объема и качества заполнения затрубного пространства цементом, оценки сцепления цемента с обсадной колонной и с горными породами;
б) дополнительные:
- геофизические исследования и работы в скважинах с помощью геофизического оборудования, связанные с аварийным состоянием ствола скважины.
1. Последовательность проведения Работ
Геологические задачи решаются поэтапно в следующей последовательности:
-  до начала работ необходимо иметь трёхсторонний акт о готовности скважины для ГИС, подписанный представителями Заказчика, Бурового Подрядчика и Подрядчика. В Акте должен быть указан весь комплекс подготовительных работ с отметкой забоя, конструкции скважины и с указанием параметров бурового раствора;
- проведение спускоподъёмных операций для регистрации данных, первичное редактирование данных, обеспечивающее контроль их качества; 
- все виды каротажных кривых регистрируются в цифровом виде с шагом дискретизации (шагом квантования) не более 0,1 м;
- скорость измерений должна быть постоянной по всему интервалу исследований и соответствовать рекомендованной в паспорте прибора;
- контроль качества проведенных измерений обеспечивается наличием перекрытия с предыдущим интервалом исследований протяженностью не менее 50 м. Расхождение данных в интервалах перекрытий должно находиться в пределах погрешности для данного метода, указанных в паспорте прибора;
- для повышения достоверности результатов и получения дополнительных данных, стандартный каротаж при каждом последующем исследовании проводится по всему открытому стволу с заходом в колонну (перекрываются все предыдущие интервалы). Это позволяет выявлять прямые качественные признаки проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласты и на этой основе выделять коллекторы как простые, так и со сложной структурой порового пространства;
- контроль качества измерений также осуществляется путем повторных и контрольных измерений. Интервал для повторных измерений (не менее 50м) выбирается оператором в наиболее неоднозначной или продуктивной части разреза скважины;
- при проведении замеров в скважинах, где уже спущен кондуктор или промежуточная колонна, замеры проводятся с обязательным заходом в колонну. Для электрических методов интервал записи в колонне (10-20м); для радиоактивных возможны замеры по всему обсаженному интервалу (не менее 50м от входа в колонну); для акустических методов интервал записи по колонне (не менее 50м) определяется оператором в участках отсутствия сцепления цементного камня с колонной; если нет участка свободной колонны, то не менее 50м от входа в колонну.
1. Ожидаемые результаты и отчетные материалы
Заключение по результатам полного комплекса проведенных исследований должен содержать:
· сведения о комплексе ГИС и применяемой аппаратуре;
· сведения о типе и параметрах бурового раствора;
· сведения об осложнениях и аварийных ситуациях в процессе проведения исследований, которые могли оказать влияние на качество измерений;
· сведения о качестве первичных исследований;
· сведения об альтитуде и превышении стола ротора;
· информация о вводимых поправках в зарегистрированные кривые;
· расчет траектории пробуренной скважины с табличными и графическими приложениями;
· описание методики интерпретации (алгоритма интерпретации и применяемых петрофизических констант);
· описание основных неопределенностей при интерпретации;
· выводы по результатам интерпретации;
· рекомендации для проведения перфорации.
Табличное приложение (РИГИС) должно содержать:
· стратиграфические отбивки горизонтов;
· интервалы эффективных мощностей выделенных пластов-коллекторов в замеренных глубинах и абсолютных отметках;
· попластовые значения основных исходных кривых, участвующих в расчетах параметров,
· количественные оценки эффективной мощности (Нэфф), глинистости (Кгл), пористости (Кп), нефте-газонасыщенности (Кнг);
· литология выделенных пластов (в текстовом и кодовом виде);
· характер насыщения выделенных пластов-коллекторов (в текстовом и кодовом виде);
· ожидаемый состав притока.
Примечание: Таблица РИГИС должна быть составлена таким образом, чтобы её легко без переформатирования можно было загружать в базу данных и в специализированные программы для интерпретации ГИС.
Графические приложения к заключению должны содержать:
· планшеты кривых отдельно по связкам приборов (в заголовках планшетов должны быть отражены сведения о конструкции скважины, описание связок приборов, приведены интервалы перекрытий с основными и контрольными замерами (~50м), данные эталонировок);
· сводный планшет основных кривых ГИС и результатов интерпретации с литологической колонкой или объемной моделью.
Заключение по качеству цементирования должно содержать текстовую часть с табличными приложениями, где должно быть отражено:
· оценка качества сцепления цементного камня с колонной и породой;
· уровень подъема цемента;
· плотность закачиваемой цементной смеси;
· выделение в цементном кольце зазоров, каналов, каверн;
· оценка толщины обсадных труб;
· эксцентриситет колонны и планшеты, содержащие интерпретацию фазокорреляционных диаграмм (ФКД), цветовые карты плотности раствора за колонной и колонки с качеством сцепления цементного камня с колонной и породой.
Сроки выдачи и количество передаваемого материала
	Первичные (полевые данные) в форматах LAS/LIS/DLIS передаются Заказчику в режиме реального времени или сразу же после окончания каротажа по электронной почте или любым другим каналам связи с шагом квантования не более 0,1м.
	Предварительные результаты интерпретации выдаются Заказчику в течение первых суток после проведения каротажа.
	Оперативное заключение по качеству цементирования не более чем за 12 часов после окончания работ на скважине.
	Окончательные результаты всех видов исследований с твердыми копиями планшетов - в течение трех суток с момента окончания всех видов каротажных работ на скважине.
	Геофизическая партия выдает на скважине представителю Заказчика рабочий вариант каротажной диаграммы (в масштабе 1:500) содержащей: КС, ГК-НГК, КВ, БК.
	Передача всей информации Заказчику осуществляется как в цифровом виде на электронных носителях - 2 экз., так и на бумажных носителях 2-экз. цветных копий планшетов всех видов исследований.
На электронных носителях должны присутствовать:
· первичные полевые данные ФКД, данные микроимиджера, спектры СГК, ННК, ГГК- П, данные эталонировки приборов в LIS/DLIS форматах;
· первичные данные всех зарегистрированных кривых в LAS форматах;
· интерпретированные кривые по всем видам исследований;
· отчеты по всем видам исследований;
- табличные и графические приложения к отчетам по всем видам исследований.
	Твердые копии планшетов общих исследований по всему стволу скважины, включая цементометрию передаются в масштабе глубин 1:500.
	Планшеты комплексной интерпретации ГИС интервалах исследований этими методами в масштабах глубин 1:500 и 1:200.








Комплекс геофизических исследований скважин (этапы работ)

	Виды исследований
	Интервал
исследований
                         
	Примечание

	Гамма-каротаж, нейтронный каротаж, АК, ПС, Многозондовый БК, резистивиметрия. термометрия, кавернометрия, профилеметрия, инклинометрия

	2100-2589м

	Промежуточный каротаж перед спуском обсадной колонны

	ПС, Кавернометрия, Профилеметрия, ГК-С, НГК/2ННК (нейтронный гамма-каротаж или нейтрон-нейтронный каротаж) (в единицах пористости / водосодержания / на матрицу известняка), ГГК-ЛП (гамма-гамма каротаж литоплотностной с кривой фотоэффекта), БК-Многозондовый боковой каротаж, МБК, АК компенсированный (акустический каротаж компенсированный с определением продольной и поперечной волны), Электрический микроимиджер (FMI), Широкополосный акустический каротаж (DSI), Интерпретация (ELAN, etc), Термометрия, Инклинометрия, Резистивиметрия, Ядерно-магнитный каротаж, Диэлектрический каротаж, Замер пластового давления на бурильных трубах – 30 точек КТ-I, ОЦК (термометрия для определения высоты подъема цемента), АКЦс (акустическая цементометрия секторная), Сканирующий гамма-гамма дефектомер-толщиномер (СГДТ
	2589-2962м

	Детальный комплекс ГИС (под 127,0 мм эксплуатационный хвостовик)

	Геолого–технологические исследования, ГК
	2100-2962м
	Станция ГТИ

	После 72 часов ОЗЦ, ультразвуковая акустическая цементометрия
	2100-2962м
	




Примечание: Забой скважины, объёмы и интервалы вышеперечисленных геолого-геофизических исследований могут корректироваться геологической службой заказчика в процессе строительства скважин с учётом фактического разреза скважины и только с разрешения Заказчика. 












Приложение №7  
к Технической спецификации 

КООРДИНАТЫ ТЕРРИТОРИИ ДОГОВОРА 

Земельный участок площадью – 3,5 га (187х187м) с координатами, указанными ниже:

	Угловые точки
	Координаты скважины У-5

	
	                          Х
	Y

	1
	
	













































Приложение №8  
к Технической спецификации


Смета на бурение бокового ствола скважины на месторождении Урихтау
Скважины У-5

	№ этапа
	№п/п
	Наименование работ
	Интервал бурения,             м
	Продолжительность, сут.
	Стоимость        тг без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 этап
	1. Подготовительные работы к бурению
	 
	23
	 

	
	1.1
	Строительство буровой площадки и подъездных путей 
	 
	23
	 

	2 этап
	1.2
	Мобилизация бурового оборудования 
	 
	
	 

	
	1.3
	Монтаж бурового оборудования 
	 
	
	 

	
	1.4
	Транспортировка тех.воды
	
	
	 

	3 этап
	3. Бурение, ГИС и крепление под 177,8 мм колонну
	2100 - 2589
	13
	 

	
	3.1
	затраты, зависящие от времени с использованием ОССБК
	 
	 
	 

	
	3.2
	долота 
	 
	 
	 

	
	3.3
	ГИС
	 
	 
	 

	
	3.4
	ГТИ
	 
	 
	 

	
	3.5
	бурильный Ясс
	 
	 
	 

	
	3.6
	клинн отклонитель 
	
	
	

	
	3.7
	оборудование для поддержания вертикальности ствола скважины, MWD
	 
	 
	 

	
	3.8
	материалы и химреагенты для раствора, их транспортировка
	 
	 
	 

	
	3.9
	услуги ЗГР и ОГР с инженерным сопровождением
	 
	 
	 

	
	3.10
	обсадные трубы их транспортировка (ОК Ø177,8мм, L-80 тип 1 х 10,36мм)
	 
	 
	 

	
	3.11
	технологическая оснастка для ОК Ø 177.8 мм
	 
	 
	 

	
	3.12
	спецтехника для цементирования ОК Ø177.8 мм и материалы 
	 
	 
	 

	
	3.13
	услуги цементирование ОК с участием персонала
	 
	 
	 

	4 этап
	4. Бурение, ГИС и крепление под 114,3 мм колонну
	2589-2962 
	13
	 

	
	4.1
	затраты, зависящие от времени с использованием ОССБК
	 
	 
	 

	
	4.2
	долота  
	 
	 
	 

	
	4.3
	ГИС
	 
	 
	 

	
	4.4
	ГТИ и ГК
	 
	 
	 

	
	4.5
	бурильный Ясс
	 
	 
	 

	
	4.6
	оборудование для поддержания вертикальности ствола скважины
	 
	 
	 

	
	4.7
	материалы и химреагенты для раствора, их транспортировка
	 
	 
	 

	
	4.8
	услуги ЗГР и ОГР с инженерным сопровождением
	 
	 
	 

	
	4.9
	обсадные трубы их транспортировка (ОК Ø114,3мм, L-80 тип 1 х 7,52мм)
	 
	 
	 

	
	4.10
	технологическая оснастка для ОК Ø114,3 мм
	 
	 
	 

	
	4.11
	спецтехника для цементирования ОК Ø114,3 мм и материалы 
	 
	 
	 

	
	4.12
	услуги цементирование ОК с участием персонала
	 
	 
	 

	
	6. Материалы и утилизация отходов
	 
	 
	 

	
	6.2
	утилизация шлама, бурового раствора, сточных вод
	 
	 
	 

	6 этап
	7. Заключительные работы
	 
	20
	 

	
	7.1
	демонтаж оборудования
	 
	10
	 

	
	7.2
	демобилизация оборудования
	 
	
	 

	
	7.3
	техническая рекультивация территории скважины
	 
	10
	 

	Общая стоимость бурения скважины 
	 
	 
	 




Примечание: итоговая стоимость и стоимость этапов должна соответствовать итоговой стоимости и стоимости этапов, указанных в приложении №3 настоящей Технической спецификации.
Подрядчик при заключении Договора должен заполнить данную таблицу, столбец №6 














































 Приложение №9 
к Технической спецификации 
	
Регламент
взаимоотношений между Супервайзерской службой и Персоналом Подрядчика
     Супервайзер действует от имени Заказчика и представляет интересы Заказчика.
Супервайзер контролирует процесс бурения и может выдавать только рекомендации в письменном виде. В случае нарушения технологии бурения, установленных Программой бурения и Проектной документацией, а также Правил промышленной безопасности супервайзер выдает предписание с обоснованием, которые должны быть исполнены Подрядчиком неукоснительно. Все рекомендации и указания супервайзер выдает в письменном виде, а в неотложных (экстренных) случаях – устно, с последующей обязательной фиксацией в журнале.
Супервайзер имеет право и наделен следующими полномочиями:
1. Подтверждать даты начала и завершения бурения скважины, определенной актом ПДК.
2. Подтверждать даты начала и завершения соответствующих Этапов работ и подписывать соответствующие акты;
3. Подтверждать проведение и результаты технологических операций (крепление и испытание обсадных колонн, всевозможные опрессовки оборудования, в т.ч. устьевого и т.д.); 
4. Осуществлять технический надзор и прием выполненных Подрядчиком и его субподрядчиками работ и услуг.
5. Осуществлять контроль над соблюдением технологических процессов, оперативное выявление и устранение причин их нарушения; осуществляет мероприятия по предупреждению брака и повышения качества работ.
6. Вести постоянный контроль на буровой площадке за выполнением Подрядчиком и его субподрядчиками требований Программы бурения, Технического проекта, действующих технологических регламентов, инструкций и правил;
7. Проводить контроль:
· за режимом бурения и параметрами бурового раствора;
· контроль подбора оптимального типа долота;
· контроль за установкой высоты колонных головок, контроль за определением высоты среза обсадной колонны;
· контроль за натяжением обсадной колонны при установке ее на клинья;
· контроль за спуском и цементированием обсадных колонн;
· контроль расчета и выбора КНБК;
· постоянный контроль за скважиной для предотвращения ГНВП.
8. Участвовать в разработке, согласовании и выполнении планов производства сложных технологических операций (спуск и цементирование обсадных колонн, оборудование устья скважин, ликвидация аварий и осложнений);
9. Оперативно корректировать и вносить изменения в предоставленных Подрядчиком планах работ;
10. Выдавать Подрядчику рекомендации и предложения по сокращению сроков и повышению качества строительства скважины на основе анализа баланса календарного времени, анализа работы долот и др.;
11. Предупреждать вероятность возникновения осложнений и аварий, проведение профилактических работ;
12. Приостанавливать работы на объекте (с фиксацией времени и даты в журнале), если они выполняются с нарушением противофонтанной безопасности или имеются признаки того, что выполняемые работы ведут к осложнению ствола, аварии или загрязнению окружающей среды;
13. Постоянно контролировать выполнение Подрядчиком требований Правил промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Имеет право требовать от Подрядчика предоставления любых документов в этом направлении (паспорта и сертификаты на оборудование, инструменты и материалы. Разрешительные документы на право ведения работ у персонала Подрядчика и его субподрядчиков). Имеет право на проведение инспекции оборудования, инструментов и материалов. При этом Подрядчик обязан оказать ему всяческое содействие.
14. Постоянно контролировать качество материалов (в т.ч. обсадных труб), запланированных к использованию на строительство скважины.   Имеет право требовать от Подрядчика предоставления любых документов в этом направлении (паспорта и сертификаты на материалы). Имеет право на проведение инспекции и визуальной проверки материалов. При этом Подрядчик обязан оказать ему всяческое содействие. 
15. Анализировать и оценивать эффективность работы Подрядчиков по строительству скважин с выдачей им соответствующих замечаний и предоставлением Заказчику рекомендаций по улучшению эффективности, а также по внедрению новых технологий;
16. Проводить контроль за соблюдением правил техники безопасности, исполнением указаний, предписаний Заказчика и контролирующих органов во время строительства скважины;
17. Своевременно информировать представителей Заказчика о выявленных нарушениях при бурении и креплении скважин, приготовлении буровых растворов и др.
   Ответственность Бурового Подрядчика:
1. Всяческое содействие супервайзеру при осуществлении им своих обязанностей;
2. Оперативное информирование супервайзера при отклонении от режима бурения, проектных данных;
3. Своевременное выполнение выданных предписаний супервайзера;
4. Своевременное предоставление официальной информации о выполнении заданий Заказчика и супервайзера.
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Приложение №10
 к Технической спецификации   
 
Типы и параметры буровых растворов скважины (согласно технического проекта)

	Название
(тип) раствора
	Интервал (по вертикали/
по стволу), м 

	Параметры бурового раствора

	
	
	Плотность, г/см3
	условная вязкость, сек/кварта
	Водоотдача, см3/30 мин
	СНС, фунт/ 100фут2
	Содержание твердой фазы, %
	рН
	Общая жесткость мг/л, не более
	Пластическая
вязкость, сПз
	Динамическое
напряжение сдвига, фунт/ 100фут2 

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	1
	10
	Коллоидной
(активной)
части
	Песка
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Соленасыщенный полимерный
	2100
	2573/
2589
	1,40-1,46
	50-55
	5-7
	6-8
	14-18
	≤ 3,0
	≤ 1
	8-9
	400
	18-22
	10-14

	Ингибирующий
полимеркалиевый
	2573/
2589
	2931,6/
2962,96
	1,24-1,28
	45-50
	3-4
	6-8
	12-15
	≤ 3,0
	≤ 0,5
	9-9,5
	400
	12-14
	16-20











                                                                Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов
	Номер интервала
с одинаковым
составом
бурового
раствора
	Интервал, м (по вертикали/
по стволу)
	Название
(тип)
раствора
	Плотность
раствора,
г/см3
	Смена
раствора
для
бурения
интервала
(да, нет)
	Название компонента
	Плотность,
г/см3
	Сорт
	Содержание
компонента
в буровом растворе,
кг/м3

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	2100
	2573/
2589
	Соленасыщенный 
полимерный
	1,40-1,46
	Нет
	Каустическая сода 
	2000
	1
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Кальцинированная сода
	2500
	1
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Мадиф. крахмал
	1500 
	1
	12,0

	
	
	
	
	
	
	Полианионная целлюлоза НВ
	880
	1
	5,0

	
	
	
	
	
	
	Полианионная целлюлоза ВВ
	860 
	1
	3,0

	
	
	
	
	
	
	Разжижитель
	1010
	1
	3,0

	
	
	
	
	
	
	Ксантановая смола
	800 
	1
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Пеногаситель
	 950
	1
	0,3

	
	
	
	
	
	
	Бактерицид
	 1060
	1
	0,2

	
	
	
	
	
	
	Смазывающая добавка
	 905
	1
	20,0

	
	
	
	
	
	
	Карбонат кальция (CaCO3)
	2700 
	1
	355,0

	
	
	
	
	
	
	Тех. вода
	
	
	847,5

	
	
	
	
	
	
	NaCl
	1984
	1
	250,0

	
	
	
	
	
	
	Бентонит
	2700
	1
	60,0

	5
	2573/
2589
	2931,6/
2962,96
	Ингибирующий
полимеркалиевый
	1,24-1,28
	Нет
	Каустическая сода 
	2000
	1
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Кальцинированная сода
	2500
	1
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Органический ингибитор глин
	 
	1
	10,0

	
	
	
	
	
	
	Полианионная целлюлоза НВ
	880
	1
	6,0

	
	
	
	
	
	
	Полианионная целлюлоза ВВ
	 860
	1
	3,0

	
	
	
	
	
	
	Разжижитель
	1010
	1
	3,0

	
	
	
	
	
	
	Хлористый Калий (КCL)  
	 1984
	1
	50,0



	
	
	
	
	
	
	Ксантановая смола
	800 
	1
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Пеногаситель
	 950
	1
	0,3

	
	
	
	
	
	
	Бактерицид
	 1060
	1
	0,3

	
	
	
	
	
	
	Смазывающая добавка
	 905
	1
	30,0

	
	
	
	
	
	
	Карбонат кальция (CaCO3)
	2700 
	1
	360,0

	
	
	
	
	
	
	Карбонат цинка
	2400
	1
	3,0

	
	
	
	
	
	
	Асфальтен
	 1650
	1
	15,0

	
	
	
	
	
	
	Тех.вода
	 
	1
	747,7


Примечание: 1. При бурении под экс. хвостовик при поглощении использовать кислотно-растворимые материалы типа хлопьевидного карбоната кальция. 
2. При бурении иметь запас утижелителя не менее 250т. 
3. При бурении иметь дополнительно противоприхватные добавки.
[bookmark: _Toc74020306][bookmark: _Toc74020441][bookmark: _Toc75240958]Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработки и утяжеления 
	Интервал, м
(по стволу)
	Коэфф. запаса раствора на поверх-ности
	Название (тип) бурового раствора и его компонентов
	Нормы расхода компонентов бурового раствора м3/м и его компонентов, кг/м3
	Потребность бурового раствора (м3) и его компонентов (кг)

	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	вели-чина
	источ-ник нормы
	поправочный коэффициент
	объем сква-жины, м3
	запас на поверх-ности
	на исход-ный объем
	на бурение интервала
	на интер-
вале

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2100
	2589
	1,5
	Соленасыщенный 
полимерный
	0,92
	СЭСН
	0,5
	-
	-
	-
	147
	147

	
	
	
	Каустическая сода 
	2,0
	местные
	- " -
	-
	-
	-
	294
	294

	
	
	
	Кальцинированная сода
	2,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	294
	294

	
	
	
	Мадиф. крахмал
	12,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	1765
	1765

	
	
	
	Полианионная целлюлоза НВ
	5,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	735
	735

	
	
	
	Полианионная целлюлоза ВВ
	3,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	441
	441

	
	
	
	Разжижитель
	3,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	441
	441

	
	
	
	Ксантановая смола
	2,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	294
	294

	
	
	
	Пеногаситель
	0,3
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	44
	44

	
	
	
	Бактерицид
	0,2
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	29
	29

	
	
	
	Смазывающая добавка
	20,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	2941
	2941

	
	
	
	Карбонат кальция (CaCO3)
	355,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	52208
	52208

	
	
	
	Тех. вода
	847,5
	- " -
	0,75
	-
	-
	-
	124638
	124638

	
	
	
	NaCl
	250,0
	- " -
	0,5
	-
	-
	-
	36766
	36766

	
	
	
	Бентонит
	60,0
	- " -
	- " -
	-
	-
	-
	8824
	8824

	2589
	2962,9
	2,0
	Ингибирующий
полимеркалиевый
	0,23
	СЭСН
	0,5
	-
	114
	107
	43
	264

	
	
	
	Каустическая сода
	2
	местные
	- " -
	-
	228
	214
	86
	528

	
	
	
	Кальцинированная сода
	2
	- " -
	- " -
	-
	228
	214
	86
	528

	
	
	
	Органический ингибитор глин
	10
	- " -
	- " -
	-
	1140
	1072
	430
	2642

	
	
	
	Полианионная целлюлоза НВ
	6
	- " -
	- " -
	-
	684
	643
	258
	1585

	
	
	
	Полианионная целлюлоза ВВ
	3
	- " -
	- " -
	-
	342
	322
	129
	793

	
	
	
	Разжижитель
	3
	- " -
	- " -
	-
	342
	322
	129
	793

	
	
	
	Хлористый Калий
	50
	- " -
	- " -
	-
	5698
	5362
	2150
	13210

	
	
	
	Ксантановая смола
	2
	- " -
	- " -
	-
	228
	214
	86
	528

	
	
	
	Пеногаситель
	0,3
	- " -
	- " -
	-
	34
	32
	13
	79

	
	
	
	Бактерицид
	0,3
	- " -
	- " -
	-
	34
	32
	13
	79

	
	
	
	Смазывающая добавка
	30
	- " -
	- " -
	-
	3419
	3217
	1290
	7926

	
	
	
	Карбонат кальция
	360
	- " -
	0,75
	-
	41024
	38608
	11611
	91244

	
	
	
	Карбонат цинка
	3,0
	- " -
	- " -
	-
	342
	322
	129
	793

	
	
	
	Асфальтен
	15,0
	- " -
	- " -
	-
	1709
	1609
	645
	3963

	
	
	
	Тех. вода
	747,7
	- " -
	- " -
	-
	85204
	80187
	32155
	197547



Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн 

	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны
	Название компонентов для обработки раствора
	
Плотность, кг/м3
	Влажность, %
	Содержание вещества в товарном продукте,
%
	Сорт
	Норма расхода на обработку 
1 м3 раствора,
кг/м3
	Количество
кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Экс. колонна
	Смазывающая добавка
	0,98 
	 5
	 95
	1
	10
	1480

	5
	Экс. хвостовик
	Смазывающая добавка
	0,98 
	 5
	 95
	1
	10
	2660

	Итого:
	4140



Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину
	Наименование компонента бур. раствора
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т.д. на изготовление
	Потребность компонентов бурового
раствора на интервале, тн
	Суммарная,тн

	
	
	2100-2589
	2589-2962,96
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Каустическая сода
	ГОСТ 2263-79
	0.29
	0.53
	0.82

	Кальцинированная сода
	ГОСТ 5100-85
	0.57
	0.81
	1.38

	Органический ингибитор глин
	API 13A
	-
	2.64
	2.64

	Мадиф. крахмал
	-
	1,76
	-
	1.76

	Полианионная целлюлоза НВ
	API 13A
	0.73
	1.59
	2.32

	Полианионная целлюлоза ВВ
	API 13A
	0.44
	0.79
	1.23

	Разжижитель
	ОСТ 13-183-83 
	0.44
	0.79
	1.23

	Хлористый калий
	API 13A
	-
	13.21
	13.21

	Ксантановая смола
	ТУ 39-01-08-658-81
	0.29
	0.53
	0.82

	Пеногаситель
	OCMA-1980
	0.04
	0.08
	0.12

	Бактерицид
	импорт
	0.03
	0.08
	0.11

	Смазывающая добавка
	импорт
	4,42
	10.59
	15.01

	Карбонат кальция
	ТУ 2111-035-00203938-97
	52.21
	91.25
	143.46

	Бентонит
	ТУ 39-0147001-105-93
	8.82
	-
	8.82

	Асфальтен
	ГОСТ 39-981-84
	-
	3.96
	3.96

	Карбонат цинка
	импорт 
	-
	0.79
	0.79

	NaCl
	-
	36.77
	-
	36.77

	Вода техническая
	местные
	124.64
	197.55
	322.19


Примечание: Допускается применение хим. реагентов других фирм, не ухудшающих параметры бурового раствора.  
Использование химических реагентов при бурении скважины подлежит обязательному письменному согласованию с Заказчиком.

   Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК 
	Интервал по стволу, м
	Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка)
	Способ бурения
	Условный номер КНБК
	Режим бурения
	Скорость выполнения технологической операции, м/ч

	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	Осевая нагрузка, тс
	Скорость вращения ротора, об/мин
	Расход раствора, л/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	4360
	по фактическим данным

	2100
	2120
	Зарезка окна
	Роторный
	1
	1-5
	70-90
	8-20
	0,25-2

	2120
	2589
	Бурение
	РУС
	2
	4-10
	100-120/ 
40-60
	16-26
	1-6

	2120
	2589
	Проработка
	Роторный
	3
	2-8
	80-100
	10-20
	15-25

	2589
	2962,96
	Бурение
	РУС
	4
	2-10
	100-140/ 
50-80
	8-16
	1-4

	2589
	2962,96
	Проработка
	Роторный
	5
	2-8
	80-100
	8-16
	10-25



Примечание: при бурении в продуктивном газовом пласте механическая скорость проходки ограничивается до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора.
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Компоновка низа бурильных колонн (КНБК)
	Ус-лов-ный но-мер
	Элементы КНБК (до бурильных труб)

	
	№№
п/п
	Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК
	Расстоя-ние от забоя до места установ-ки, м
	Техническая характеристика
	Суммар-ная длина КНБК, м
	Сум-марная масса КНБК, тн
	Примечание

	
	
	
	
	Наруж-ный диаметр, мм
	Диаметр проход-ного сечения,
мм
	Длина, м
	Масса, кг
	Угол пере-коса осей отклони-теля,град.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	Якорь механический-219/245
	0
	185,0
	-
	2,03
	255,0
	
	169,21
	13,05
	Якорь

	
	2
	КО-245мм (клин-отклонитель)
	2,03
	190,0
	-
	3,95
	496,0
	
	
	
	Отклонение

	
	3
	ФСО-186 (фреза стартово-оконная)
	5,98
	186,0
	-
	0,51
	58,0
	
	
	
	Зарезка окна

	
	4
	Фрезер-райбер-195мм
	6,49
	200,0
	-
	1,91
	260,0
	
	
	
	Расширение окна

	
	5
	Фрезер-райбер-216мм
	8,4
	216,0
	-
	1,91
	260,0
	
	
	
	Расширение окна

	
	6
	СБТ-127,0мм
	10,31
	127,0
	108,61
	9,14
	313,78
	
	
	
	Нагрузка

	
	7
	Ориентационный переводник
	19,45
	127,0
	-
	0,27
	20,0
	
	
	
	В случае ориентирования клина-откланителя

	
	8
	ТБТ-127,0мм
	19,72
	127,0
	76,2
	108,0
	8096,76
	
	
	
	Нагрузка

	
	9
	Ясс-165,1мм
	127,72
	165,1
	63,5
	5,49
	589,67
	
	
	
	Для ликв.прихвата

	
	10
	ТБТ-127,0мм
	133,21
	127,0
	76,2
	36,0
	2698,92
	
	
	
	Нагрузка





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	1
	215,9 мм PDC 
	0,0
	215,9
	-
	0,35
	40,2
	-
	185,5
	18,36
	Разрушение

	
	2
	РУС 171,45мм
	0,35
	171,45
	76,2
	4,11
	650,0
	-
	
	
	Роторно-управляемая система

	
	3
	Стабилизатор 212,7 мм
	4,46
	171,45
	58,2
	1,52
	226,54
	-
	
	
	ОЦЭ

	
	4
	Приемник 
	5,98
	171,45
	57,2
	3,24
	506,58
	-
	
	
	Антенна РУС

	
	5
	Короткая НМУБТ-171,45мм
	9,22
	171,45
	71,45
	2,56
	384,78
	
	
	
	Нагрузка 

	
	6
	Предохранительный переводник
	11,78
	171,45
	98,4
	0,5
	63,83
	-
	
	
	Соединение

	
	7
	Телеметрическая система (MWD/LWD) для измерения в процессе бурения
	12,28
	171,45
	129,7
	7,51
	1124,77
	-
	
	
	Замеры (Ориентирование)

	
	8
	Предохранительный переводник
	19,79
	171,45
	98,4
	0,5
	63,83
	-
	
	
	Соединение

	
	9
	НМ стабилизатор 212,7мм
	20,29
	171,45
	58,2
	1,52
	226,54
	-
	
	
	ОЦЭ

	
	10
	Фильтр-переводник
	21,93
	174,6
	71,37
	0,87
	136,0
	-
	
	
	Перев. с фильтром

	
	11
	Циркуляционный переводник
	22,8
	171,45
	76,2
	1,82
	248,4
	-
	
	
	Переводник

	
	12
	Переводник
	24,62
	171,45
	71,45
	0,7
	74,9
	-
	
	
	Соединение

	
	13
	СУБТ-165,1 мм 
	25,32
	165,1
	71,45
	36,58
	5008,17
	-
	
	
	Нагрузка 

	
	14
	Переводник
	61,9
	165,1
	71,45
	0,7
	74,9
	-
	
	
	Соединение

	
	15
	ТБТИ-127,0мм
	62,6
	127,0
	76,2
	54,0
	4048,38
	-
	
	
	Нагрузка

	
	16
	Ясc гидромеханический 165,1мм
	116,6
	165,1
	63,5
	9,5
	839,0
	-
	
	
	Для ликвидации прихвата

	
	17
	ТБТИ-127,0мм
	122,09
	127,0
	76,2
	36,0
	2698,92
	-
	
	
	Нагрузка

	
	18
	Усилитель Ясса 165,1мм
	158,09
	165,1
	69,85
	5,49
	589,67
	-
	
	
	Усилитель Ясса

	
	19
	ТБТИ-127,0мм
	167,59
	127,0
	76,2
	18,0
	1349,46
	-
	
	
	Нагрузка

	
	1
	III 215,9 мм (M223, 537)
	0,0
	215,9
	-
	0,27
	36,2
	
	75,29
	9,85
	Разрушение

	
	2
	СУБТ-165,1мм
	0,27
	165,1
	71,45
	9,14
	1251,36
	
	
	
	Нагрузка

	
	3
	Стабилизатор 215,9мм 
	9,41
	165,1
	71,45
	1,52
	217,15
	
	
	
	ОЦЭ 

	
	4
	СУБТ-165,1мм
	10,93
	165,1
	71,45
	36,58
	5008,17
	
	
	
	Нагрузка

	
	5
	Гидромехан. ясс
	47,51
	165,1
	71,45
	9,5
	839,0
	
	
	
	Для ликв. прихвата

	
	6
	СУБТ-165,1мм 
	57,01
	165,1
	71,45
	18,28
	2502,71
	
	
	
	Нагрузка

	
	1
	152,4 мм PDC 
	0,0
	152,4
	-
	0,22
	20,67
	
	197,27
	12,46
	Разрушение

	
	2
	РУС 120,65мм
	0,22
	120,65
	57,15
	4,56
	342,01
	
	
	
	РУС

	
	3
	Стабилизатор 149,2 мм
	4,78
	120,65
	71,4
	1,52
	117,4
	
	
	
	ОЦЭ

	
	4
	Приемник 
	6,3
	120,65
	50,8
	1,5
	104,07
	
	
	
	Антенна РУС

	
	5
	Предохранительный переводник
	7,8
	120,65
	54,0
	0,72
	50,25
	
	
	
	Соединение

	
	6
	Забойная телесистема (MWD)
	8,52
	120,65
	57,2
	9,86
	741,97
	
	
	
	Замеры

	
	7
	Предохранительный переводник
	18,38
	120,65
	63,5
	0,46
	32,34
	
	
	
	Соединение

	
	8
	Каротажный прибор (LWD)
	18,84
	120,65
	57,2
	8,0
	602,0
	
	
	
	Каротаж

	
	9
	Предохранительный переводник
	26,84
	120,65
	63,5
	0,46
	32,34
	
	
	
	Соединение

	
	10
	НМ стабилизатор 149,2мм
	27,3
	120,65
	71,4
	1,52
	117,4
	
	
	
	ОЦЭ

	
	11
	Переводник с обратным клапаном
	28,82
	120,65
	57,15
	0,65
	45,25
	
	
	
	Перев. с обр. клап.

	
	12
	Фильтр-переводник
	29,47
	120,65
	69,85
	1,8
	116,8
	
	
	
	Перев. с фильтром 

	
	13
	Циркуляционный переводник
	31,27
	120,65
	57,15
	1,4
	125,01
	
	
	
	Ликвидация поглощений

	
	14
	CУБТ-120,65мм
	32,67
	120,65
	57,15
	63,98
	4453,65
	
	
	
	Нагрузка

	
	15
	Ясс гидромеханический 120,65мм
	96,65
	120,65
	57,15
	9,27
	502,55
	
	
	
	Ликв. прихватов

	
	16
	CУБТ-120,65мм
	105,92
	120,65
	57,15
	27,42
	1908,71
	
	
	
	Нагрузка

	
	17
	Усилитель Ясса 
	133,34
	120,65
	57,15
	9,09
	476,0
	
	
	
	Усилитель Ясса

	
	18
	CУБТ-120,65мм
	142,43
	120,65
	57,15
	18,28
	1272,47
	
	
	
	Нагрузка

	
	19
	ТБТИ-88,9мм
	160,71
	88,9
	52,43
	36,56
	1395,49
	
	
	
	Нагрузка

	
	1
	III 152,4 мм код по IADC (537, 627)
	0,0
	152,4
	-
	0,22
	20,67
	
	194,56
	12,09
	Разрушение

	
	2
	Переводник 
	0,22
	125,41
	57,15
	0,80
	34,53
	
	
	
	Соединение

	
	3
	CУБТ-120,65мм
	1,02
	120,65
	57,15
	18,28
	1272,47
	
	
	
	Нагрузка

	
	4
	Стабилизатор 149,2мм
	19,3
	120,65
	71,4
	1,52
	117,4
	
	
	
	ОЦЭ

	
	5
	CУБТ-120,65мм
	20,82
	120,65
	57,15
	73,12
	5089,88
	
	
	
	Нагрузка

	
	6
	Ясс гидромеханический 120,65мм
	93,94
	120,65
	57,15
	9,27
	502,55
	
	
	
	Ликв. прихватов

	
	7
	CУБТ-120,65мм
	103,21
	120,65
	57,15
	27,42
	1908,71
	
	
	
	Нагрузка

	
	8
	Усилитель Ясса 
	130,63
	120,65
	57,15
	9,09
	476,0
	
	
	
	Усилитель Ясса

	
	9
	CУБТ-120,65мм
	139,72
	120,65
	57,15
	18,28
	1272,47
	
	
	
	Нагрузка

	
	10
	ТБТИ-88,9мм
	158,0
	88,9
	52,43
	36,56
	1395,49
	
	
	
	Нагрузка



Примечание:
1. Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные, имеющиеся в наличии или по согласованию и протокольному решению разработчика технического проекта и Заказчика.
2. Перед подъемом инструмента, необходимо вымыть забойную пачку, параметры раствора довести до указанных в ГТН и расхаживать инструмент;
3. СПО производить с ограничением скорости инструмента, предусмотреть автодолив скважины раствором при подъеме инструмента.
4. Допускается возможность использования ВЗД в случае неспособности бурения РУС, а также для увеличения МСП, для уменьшения трения стенок скважины при бурении или по иным причинам.
  
Потребное количество элементов КНБК 
	Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК
	Вид технологической операции
	Интервал работы по стволу, м
	Норма проходки
	Потребное количество на интервале, шт (для УБТ комплектов)

	
	
	от (верх)
	до (низ)
	Величина, м
	Источник нормы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2

	215,9мм PDC 
	Бурение
	2100
	2589
	800
	215,9мм PDC 
Стабилизатор 212,7 мм
III 215,9 мм код по IADC (M223, 537)
	Бурение

	Стабилизатор 212,7 мм
	Бурение
	2100
	2589
	1000
	
	Бурение

	III 215,9 мм код по IADC (M223, 537)
	Проработка
	2100
	2589
	1500
	
	Проработка

	Стабилизатор 215,9 мм
	Проработка
	2100
	2589
	1800
	Стабилизатор 215,9 мм
	Проработка


Примечание: Допускается использование долот других фирм-производителей.



 








Суммарное количество и масса элементов КНБК 
 
	Название обсадной колонны
	Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ,
ТУ, МУ, и т. п.
на изготовление
	Суммарная величина

	
	
	
	количество элементов КНБК, шт (м)
	масса по типоразмеру
или шифру,
кг

	
	
	
	для проработки
ствола
	для бурения, проработки и отбора керна
	по
типоразмеру
или шифру
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Экс. 
колонна
	215,9 мм PDC
	Импортные
	-
	0,61
	3 шт
	120,6

	
	РУС 171,45мм
	-
	-
	-
	2 шт
	1300,0

	
	Стабилизатор 212,7 мм
	-
	-
	0,49
	4 шт
	906,16

	
	III 215,9 мм код по IADC (M223, 537)
	-
	0,32
	-
	2 шт
	72,4

	
	Стабилизатор 215,9 мм
	-
	0,27
	-
	2 шт
	434,3

	
	СУБТ-165,1мм 
	Стан. API RP 7G 
	64 м
	36,58 м
	1 к-т
	8762,24

	
	Толстостенные бур.трубы (HWDP 5″) 
	Импортные 
	-
	108 м
	1 к-т
	8096,76

	Экс. хвостовик
	152,4 мм PDC
	Импортные
	-
	0,74
	3 шт
	62,01

	
	РУС 120,65мм
	-
	-
	-
	2 шт
	342,01

	
	Стабилизатор 149,2 мм
	-
	-
	0,53
	4 шт
	469,6

	
	III 152,4 мм код по IADC (537, 627)
	
	0,37
	-
	2 шт
	41,34

	
	Стабилизатор 149,2 мм
	
	0,31
	-
	2 шт
	234,8

	
	СУБТ-120,65мм 
	Стан. API RP 7G 
	137,1 м
	109,68 м
	1 к-т
	9543,53

	
	Толстостенные бур.трубы (HWDP 3-1/2″) 
	Импортные 
	36,56 м
	36,56 м
	1 к-т
	1395,49
















 
Приложение №11
к Технической спецификации 
Схемы и чертежи
 оборудования, передаваемого Подрядчиком Заказчику. 
1.Шлагбаум


 

	 
	ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5, ВУ-6 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ВОСТОЧНЫЙ УРИХТАУ С ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 4250М 
	 

	
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
	


 
Продолжение таблицы 1.8.2 

[image: C:\Users\a.abuov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\23I6NO0E\Механический шлагбаум1.jpg]
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2. Шахтное ограждение.
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3. Типовая схема укрытия шахтного колодца скважин месторождения Восточный Урихтау (3х2метра)

	№
Поз.
	Наименование 
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание 

	Расход материалов на 1 скважину

	1
	Шахта 
	
	
	

	2
	Колонная головка
	
	
	

	3
	Съемная крышка шахтного колодца 3.30мх2.30м
	
	
	Состоит из двух половинок. 

	4
	Обрамление (уголок 63х63х5)
	м
	26,3
	0,13 тн

	5
	Сталь листовая просечно-вытяжная       б=4,0 мм
	М2
	7,59
	0,30 тн

	6
	Утапливаемая ручка (прут ф=16 мм)
	м
	1,0 м
	0,016 тн

	7
	Проем  ф 560 мм
	
	
	

	8
	Люк
	м
	3,8
	0,02 тн

	9
	навесы
	шт
	2
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Приложение № 12
к Технической спецификации

Перечень документации
в дело скважины по выполненным работам бурения скважины:
 В четырех экземплярах в твердом переплете. 
[bookmark: z524] 1) акты о заложении скважин;
[bookmark: z525] 2) проект бурения скважин (типовой геолого-технический наряд);
[bookmark: z526] 3) акты о начале и окончании бурения скважин;
[bookmark: z527]4) акты об измерении альтитуды устья обсадной колонны;
[bookmark: z528] 5) материалы всех геофизических исследований и заключения по ним;
[bookmark: z529] 6) расчеты обсадных колонн, их параметры, диаметр, толщину стенок, марки стали и другие необходимые характеристики для неметаллических колонн;
[bookmark: z530] 7) акты на цементирование обсадных колонн, расчеты цементирования, лабораторные анализы качества и результаты измерения плотности цементного раствора в процессе цементирования, данные о выходе цементного раствора на устье или высоте подъема цементного раствора (диаграмму цементомера), акты на меру труб, компоновку колонн, данные о плотности бурового раствора в скважине перед цементированием;
[bookmark: z531] 8) акты испытания всех обсадных колонн на герметичность;
[bookmark: z532][bookmark: z536][bookmark: z537] 9) геологический журнал с описанием всего процесса бурения скважин;
[bookmark: z538] 10) паспорт скважин с данными о процессе бурения, нефтегазопроявлениях и конструкции;
[bookmark: z539] 11) акты о натяжении колонны;
[bookmark: z540] 12) акты об оборудовании устья скважин;
[bookmark: z541] 13) акты о сдаче геологических документов по скважинам;
[bookmark: z542] 14) акт рекультивации земельного участка.
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